**Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Старооскольском городском округе**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Организационно-методическое обеспечение реализации в Старооскольском городском округе Стандарта** | | | | |
| 1.1 | Проведение заседаний муниципального межведомственного координационного совета при главе администрации Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата | 2022 –  2025 годы | В 2022 году рабочей группой проведены восемь заседаний муниципального межведомственного координационного совета при главе администрации Старооскольского городского округа по защите интересов субъектов малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в дистанционном формате | Департамент по экономическому развитию (далее – ДЭР) |
| 1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа (далее - официальный сайт) информации о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа во вкладке «Деятельность» в разделе «Развитие конкуренции» размещены все нормативные правовые акты и отчеты по вопросам развития конкуренции | ДЭР, Департамент по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа (далее – аппарат администрации) |
| 1.3 | Внесение изменений в перечень товарных рынков Старооскольского городского округа, кооректировка плана мероприятий | 2022 –  2025 годы | Утверждено постановление администрации Старооскольского городского округа от 29 апреля 2022 года № 1892 «Об утверждении перечня товарных рынков и плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе на 2022 - 2025 годы» | ДЭР |
| 1.4 | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции, проводимых уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Белгородской области | 2022 –  2025 годы | 28 июня 2022 года ассоциацией «Совет муниципальных образований Белгородской области» в рамках проекта «Эффективное муниципальное управление» проведен семинар в режиме онлайн конференции совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Белгородской области и министерством экономического развития и промышленности Белгородской области.  В семинаре приняли участие сотрудники ДЭР администрации Старооскольского городского округа.  С докладом на тему «Реализация национального плана развития конкуренции, стандарта развития конкуренции, организация антимонопольного комплаенса на территории Белгородской области в 2021 году» выступила Бондаренко Наталья Павловна – начальник отдела экономического мониторинга и развития конкуренции департамента стратегического планирования и конкурентной политики министерства экономического развития и промышленности Белгородской области.  В выступлении были подведены итоги реализации в Белгородской области Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации и Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, внедрения антимонопольного комплаенса органами местного самоуправления области в 2021 году и определены задачи, которые необходимо решить в сфере государственной конкурентной политики в 2022 году | ДЭР, аппарат администрации |
| 1.5 | Организация обучения муниципальных служащих администрации Старооскольского городского округа по вопросам развития конкуренции и антимонопольного комплаенса | 2022 –  2025 годы | Отдел муниципальной службы и кадров департамента по организационно-аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа обеспечил ознакомление вновь принятых сотрудников с Положением об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа и иными правовыми актами, регламентирующими функционирование антимонопольного комплаенса, в количестве 26 человек | Аппарат администрации |
| 1.6 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг осуществляется ДЭР администрации Старооскольского городского ежегодно на постоянной основе | ДЭР |
| 1.7 | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Администрацией Старооскольского городского округа информация к докладу о состоянии и развитии конкурентной среды на территории городского округа предоставляется ежегодно на постоянной основе | ДЭР |
| 1.8 | Информационное освещение в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа на постоянной основе размещается информация о деятельности по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе | ДЭР |
| 1.9 | Формирование рейтинга Старооскольского городского округа в части деятельности по содействию развитию конкуренции | 2022 –  2025 годы | Администрация Старооскольского городского округа ежегодно на постоянной основе участвует в рейтинге деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции | ДЭР |
| 1.10 | Внесение изменений в муниципальные правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Ежегодно по мере необходимости вносится изменения в муниципальные правовые акты об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности администрации Старооскольского городского округа | ДЭР |
| 1.11 | Составление перечня и проведение анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Старооскольского городского округа за 3 предыдущих календарных года | 2022 –  2025 годы | В 2022 году нарушений антимонопольного законодательства в деятельности администрации Старооскольского городского округа не выявлено | ДЭР |
| 1.12 | Разработка и утверждение карты комплаенс-рисков, плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков, ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса администрации Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Утверждено распоряжение администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении внутренних документов администрации Старооскольского городского округа, обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного законодательства на 2022 год» от 15 июля 2022 года № 178-рх | ДЭР |
| 1.13 | Проведение анализа нормативных правовых актов администрации Старооскольского городского округа, проектов таких нормативных правовых актов на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства при участии организаций и граждан | 2022 –  2025 годы | В 2022 году проведен анализ действующих нормативных правовых актов (далее – НПА) на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства, в соответствии с которым отраслевыми (функциональными) и территориальными органами. По состоянию на 01 июня 2022 года сформирован перечень действующих НПА в редакции, актуальной на дату составления перечня. Перечень включил в себя 42 действующих НПА. Данный перечень размещен на сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс». Отраслевыми (функциональными) и территориальными органами проводится анализ проектов НПА на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства на постоянной основе | ДЭР |
| 1.14 | Проведение анализа практики применения муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок и условия получения муниципальных преференций, согласование муниципальных преференций с антимонопольным органом в случаях, установленных антимонопольным законодательством | 2022 –  2025 годы | В 2022 году продолжена работа по внедрению антимонопольного комплаенса в деятельности администрации Старооскольского городского округа. На протяжении 2022 года в администрацию Старооскольского городского округа не поступало официальных сообщений о проведении Белгородским УФАС России публичных обсуждений правоприменительной практики | ДЭР |
| 1.15 | Проведение анализа практики реализации муниципальных функций и услуг на предмет соответствия такой практики антимонопольному законодательству | 2022 –  2025 годы | ДЭР |
| 1.16 | Проведение анализа учредительных документов организаций, подведомственных администрации Старооскольского городского округа, с целью профилактики риска наделения данных организаций функциями и правами органов местного самоуправления | 2022 –  2025 годы | ДЭР |
| 1.17 | Подготовка ежегодного доклада об антимонопольном комплаенсе администрации Старооскольского городского округа и размещение его на официальном сайте в разделе «Антимонопольный комплаенс» | 2022 –  2025 годы | Департаментом по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа ежегодно подготавливается доклад об антимонопольном комплаенсе администрации Старооскольского городского округа, который рассматривается на заседании Коллегиального органа по оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Старооскольского городского округа. Ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе размещается в срок до 05 февраля отчетного года на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в разделе «Антимонопольный комплаенс | ДЭР, аппарат администрации |
| **2. Развитие малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 2.1 | Содействие созданию промышленных парков в рамках реализации программы по развитию индустриальных (промышленных) парков на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Индустриальный парк «Котёл» (площадью 34,4 га) образован в соответствии с Постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2017 года № 371-пп.  В настоящее время идет поиск резидентов и инвесторов для финансирования технологического присоединения к сетям | ДЭР |
| 2.2 | Информирование потенциальных и действующих предпринимателей о возможности получения мер государственной и муниципальной поддержки посредством социальных сетей, наружной рекламы | 2022 –  2025 годы | На регулярной основе в социальных сетях (https://oskolregion.gosuslugi.ru/, <https://vk.com/mbo31>, Telegram) размещаются статьи об инструментах и институтах поддержки, проводимых мероприятиях. Также проводится адресная рассылка информации на электронную почту субъектов МСП. Осуществляется текстовое информирование через буклеты, листовки, плакаты, а также информация о мерах поддержки размещается на digital-экранах, расположенных на территории Старооскольского городского округа | ДЭР |
| 2.3 | Реализация основных направлений подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа» муниципальной программы «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе», утвержденной постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3674 | 2022-  2025 годы | За 2022 год сумма муниципальной финансовой поддержки в виде предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на уплату арендных платежей за пользование нежилыми помещениями немуниципальной формы собственности составила 350 тыс. рублей для 15 субъектов, 6 субъектам предпринимательства была возмещена часть расходов за 2022 год на рекламу в общей сумме 150 тыс. рублей. Общая сумма финансовой поддержки в виде микрофинансирования составила 75,1 млн рублей, которой воспользовались 19 субъектов малого и среднего предпринимательства. Поручительством Белгородского гарантийного фонда содействию кредитованию воспользовались 24 субъекта на сумму 148,7 млн рублей, что позволило привлечь 1,1 млрд рублей кредитных ресурсов коммерческих банков.  В рамках финансовой поддержки физических лиц на организацию собственного бизнеса одобрено 15 бизнес-планов от ОКУ «Старооскольский городской центр занятости населения» (2,75 млн. рублей), и 147 социальных контрактов на сумму 44,3 млн рублей.  На официальном сайте размещены 103 инвестиционные.  Информационно-консультационную поддержку в 2022 году получили 673 субъекта малого и среднего предпринимательства | ДЭР |
| 2.4 | Организация предоставления в многофункциональных центрах в онлайн режиме комплекса услуг Центра «Мой бизнес» в целях увеличения охвата мерами государственной поддержки | 2022 год | В Отделении № 3 ГАО БО «МФЦ» в Старооскольском городском округе организована работа окон по работе с предпринимателями | ДЭР |
| **3. Снижение административных барьеров** | | | | |
| 3.1 | Проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности в порядке, утвержденном постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20 ноября 2015 года № 4329 | 2022 –  2025 годы | За 2022 год проведено 3 процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) и 3 экспертизы НПА | ДЭР |
| 3.2 | Участие организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества, в публичных консультациях проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2022 –  2025 годы | Участие в процедурах ОРВ и экспертизы НПА принимают следующие организации:  1. Союз «Старооскольская торгово-промышленная палата»  2. Общественная палата Старооскольского городского округа.  3.  Старооскольская местная общественная организация директоров предприятий малого и среднего бизнеса | ДЭР |
| 3.3 | Размещение на официальном сайте информации о проведенных процедурах оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа https://oskolregion.gosuslugi.ru во вкладке «Оценка регулирующего воздействия» размещены сведения о проведении ОРВ проектов нормативных правовых актов, сведения об экспертизе нормативных правовых актов | ДЭР, аппарат администрации |
| 3.4 | Определение состава имущества, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления, в указанных целях: составление планов-графиков полной инвентаризации муниципального имущества, в том числе закрепленного за муниципальными предприятиями, учреждениями; проведение инвентаризации муниципального имущества, определение имущества, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления; включение указанного имущества в программу приватизации, утверждение плана по перепрофилированию имущества | 2022 –  2025 годы | В соответствии с Порядком владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом Старооскольского городского округа, утвержденным решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 16 мая 2014 года № 185, имущество, предназначенное для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления закреплено за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления и за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного управления в целях ведения муниципальными юридическими лицами уставной деятельности | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (далее – ДИиЗО) |
| 3.5 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями при реализации и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2022 –  2025 годы | Передача муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями администрации Старооскольского городского округа муниципального имущества в пользование осуществляется с соблюдением конкурентных процедур в соответствии с Гражданским кодексом, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно ст. 17.1 которого заключение договоров муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиям или на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями, осуществляется по результатам проведения конкурсов или аукционов на право заключения таких договоров. Размер арендной платы по договорам аренды определяется по результатам оценки рыночной стоимости объекта, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. Координация и регулирование деятельности муниципальных предприятий, учреждений осуществляется руководителями отраслевых и функциональных органов администрации Старооскольского городского округа в соответствии с постановлением администрации от 18 февраля 2020 года № 396 | ДИиЗО |
| 3.6 | Приватизация либо перепрофилирование (изменение целевого значения) имущества, находящегося в муниципальной собственности, не соответствующего требованиям отнесения к категории имущества, предназначенного для реализации функций и полномочий органов местного самоуправления: организация и проведение публичных торгов по реализации указанного имущества (изменение целевого назначения имущества) | 2022 –  2025 годы | Решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 25 ноября 2021 года № 36, утвержден Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества Старооскольского городского округа на 2023-2025 годы, который размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов torgi.gov.ru и официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа oskolregion.gosuslugi.ru | ДИиЗО |
| 3.7 | Обеспечение проведения конкурентных процедур, предусмотренных законодательством, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями при реализации ими и предоставлении в пользование муниципального имущества | 2022-2025 годы | Распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 15 апреля 2022 года № 53-ро создана межведомственная комиссия по оценке целесообразности отчуждения муниципального имущества Старооскольского городского округа - коммунальной техники и утверждено Положение о межведомственной комиссии по оценке целесообразности отчуждения муниципального имущества Старооскольского городского округа - коммунальной техники | ДИиЗО |
| 3.8 | Размещение на официальном сайте и поддержание в актуальном состоянии информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Информация об объектах, находящихся в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа https://oskolregion.gosuslugi.ru/ | ДИиЗО, аппарат администрации |
| 3.9 | Мониторинг достижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | По состоянию на 01 января 2023 года торговая площадь на 1 тыс. жителей Старооскольского городского округа составила 1301,0 м2 (при нормативе – 735 м2), обеспеченность населения площадью торговых объектов составляет 177% | ДЭР |
| 3.10 | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | За 2022 год на территории Старооскольского городского округа проведено 303 ярмарки, в т.ч. 46 ярмарок выходного дня. Для обеспечения жителей сельских территорий организованы еженедельные ярмарки в селах Шаталовка, Городище, Роговатое | ДЭР |
| 3.11 | Разработка и реализация плана мероприятий по реформированию муниципальных унитарных предприятий, зарегистрированных на территории Старооскольского городского округа на период до 01 января 2025 года | 2022 –  2025 годы | Департаментом имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа разработаны планы мероприятий (дорожные карты) по оптимизации системы муниципальных унитарных предприятий Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденные главой администрации Старооскольского городского округа 14 марта 2018 года и 04 февраля 2019 года | ДИиЗО |
| **4. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок и закупок, осуществляемых отдельными видами юридических лиц** | | | | |
| 4.1 | Проведение мероприятий, направленных на преимущественное проведение конкурентных закупок | 2022 –  2025 годы | За 2022 год МКУ «Управление муниципальных закупок» проведено 652 конкурентных закупки на сумму 3 332 579,41 тыс. рублей | МКУ «УМЗ» |
| 4.2 | Проведение закупок для муниципальных нужд среди субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с законодательством о контрактной системе | 2022 –  2025 годы | В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций проведено 367 конкурентных закупок на сумму 594 122,27 тыс рублей. Так же, согласно части 5 статьи 30 указанного федерального закона, проведено 14 закупок на общую сумму 180 871,05 тыс рублей (строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства), где установлены требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | МКУ «УМЗ» |
| 4.3 | Проведение закупок малого объема для муниципальных нужд с использованием электронного маркета для малых закупок, упрощение механизмов аккредитаций субъектов малого предпринимательства на данном электронном ресурсе | 2022 –  2025 годы | МКУ «Управление муниципальных закупок» осуществляет сбор и обобщение информации о закупках малого объема, проведенных заказчиками Старооскольского городского округа с использованием электронного маркета (магазина). В 2022 году заказчики городского округа разместили 4 400 закупок на сумму 292 856,09 тыс. рублей | МКУ «УМЗ» |
| 4.4 | Разработка типовых описаний объектов закупок, стандартизация требований в рамках нормирования в сфере закупок для муниципальных нужд | 2022 –  2025 годы | Для обеспечения нужд Старооскольского городского округа утверждены требования к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Старооскольского городского округа (Постановление администрации Старооскольского городского округа от 04 февраля 2016 года № 262 «О порядке определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Старооскольского городского округа, в том числе подведомственных им казенных учреждений»), а также правила определения требований к закупаемым муниципальными органами Старооскольского городского округа и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ услуг (Постановление администрации Старооскольского городского округа от 05 сентября 2016 года № 3720 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым муниципальными органами Старооскольского городского округа и подведомственными им казенными учреждениями, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг») | МКУ «УМЗ» |
| **5. Развитие конкуренции в социальной сфере** | | | | |
| 5.1 | Актуализация муниципального нормативного правового акта, регулирующего полномочия органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в сфере муниципально-частного партнерства | 2022 –  2025 годы | Утверждены постановления администрации Старооскольского городского округа от 10 июня 2016 года № 2138 «Об определении уполномоченных органов в сфере муниципально-частного партнерства», от 28 сентября 2018 года № 2131 «Об утверждении порядка взаимодействия отраслевых (функциональных) органов администрации Старооскольского городского округа при подготовке и реализации проектов муниципально-частного партнерства» | ДЭР |
| 5.2 | Формирование и ведение реестра проектов с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | 2022 -  2025 годы | Во исполнение распоряжения Правительства Белгородской области от 01 февраля 2016 года № 35-рп «Об утверждении Правил ведения реестра проектов с использованием механизмов государственно-частного и муниципально-частного партнерства» ДЭР администрации Старооскольского городского округа ежегодно направляет информацию о проектах, реализуемых и/или планируемых к реализации на территории Старооскольского городского округа с использованием механизмов муниципально-частного партнерства | ДЭР |
| 5.3 | Участие в обучающих мероприятиях, семинарах, конференциях по вопросу использования механизмов государственно-частного, муниципально-частного партнерства, в том числе практики заключения концессионных соглашений | 2022 –  2025 годы | В целях совершенствования работы по развитию сферы государственно-частного партнерства министерством экономического развития и промышленности Белгородской области 5 июля 2022 года проведен обучающий семинар в режиме видеоконференцсвязи по вопросам ГЧП для сотрудников региональных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления области. Двое сотрудников управления анализа и прогнозирования ДЭР администрации Старооскольского городского округа приняли участие в обучающем семинаре | ДЭР |
| 5.4 | Оказание методической и консультационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» в 2022 году оказывало методическую и консультационную поддержку местной религиозной организации Православный приход Александро-Невского кафедрального собора г. Старый Оскол Белгородской области Белгородской и Старооскольской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата в работе с проектом «Духовные ключи. Свидетели века» | Департамент по социальному развитию (далее-ДСР) |
| 5.5 | Развитие сети детских технопарков «Кванториум» на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На базе МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени С.П. Угаровой» при поддержке ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» организована работа Парка научных развлечений (наноквантум), ресурсом которого могут пользоваться 100% обучающихся общеобразовательных организаций городского округа.  Парк научных развлечений состоит из нескольких зон: зал оптических иллюзий, лабораторий «Загадки природы», «3Д моделирования», «Робототехника» | ДСР |
| 5.6 | Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа функционируют центры образования «Точка роста» цифрового и гуманитарного профилей на базе МБОУ «СО Городищенская школа с УИОП», МБОУ «СО Монаковская школа», МБОУ «ОК «Озёрки» им. М.И. Бесхмельницына», естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная Ивановская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Обуховская школа», МБОУ «Основная общеобразовательная Курская школа», МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с углубленным изучением отдельных предметов», МБОУ «Средняя общеобразовательная Шаталовская школа» с кабинетами формирования цифровых и гуманитарных компетенций и помещениями для проектной деятельности. На базе Центров обучаются 1732 учащихся | ДСР |
| **6. Развитие кадрового и трудового потенциалов** | | | | |
| 6.1 | Содействие вовлечению работодателей – субъектов малого и среднего предпринимательства в переговорные процессы по заключению отраслевых тарифных соглашений, коллективных договоров, созданию профсоюзных организаций с целью обеспечения социальных гарантий работающим | 2022 –  2025 годы | На территории городского округа действует трехстороннее Соглашение между профсоюзами, работодателями и администрацией Старооскольского городского округа на 2019-2023 годы, устанавливающее общие принципы регулирования социально-трудовых отношений. В 2022 году субъектами малого и среднего предпринимательства городского округа заключено 9 коллективных договоров | ДЭР |
| 6.2 | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 2022 –  2025 годы | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет направлена на обеспечение прав граждан на труд, на вознаграждение за труд и удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан, а также приобретение опыта и навыков работы. В 2022 году на территории городского округа было трудоустроено 7788 человек | ДЭР |
| 6.3 | Определение потребности в квалифицированных кадрах для органов местного самоуправления Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | В рамках реализации III этапа Концепции развития трудовых ресурсов Белгородской области до 2025 года сформирован план потребности в квалифицированных кадрах для органов местного самоуправления Старооскольского городского округа на 2019-2024 годы. По состоянию на 01 января 2023 года количество вакансий в базе данных территориального отдела – Старооскольского кадрового центра ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области» составляет 3 614 единиц | ДЭР |
| **7. Развитие инновационного потенциала** | | | | |
| 7.1 | Организация проведения заседаний Совета по инновационно-технологическому развитию Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | В 2022 году заседания Совета по инновационно-технологическому развитию Старооскольского городского округа не проводились | ДЭР |
| 7.2 | Ежегодное участие в областном конкурсе «Предприниматель года» | 2022 - 2025 годы | В 2022 году в областном конкурсе «Предприниматель года» от Старооскольского городского округа были направлены 5 заявок: ООО «Белгородские корма», ООО «Медцентр», ООО «Земский доктор», ООО «Идиллия красоты», ООО УК «Юбилейный», ООО «Перспектива». Победителями конкурса стали: ООО «Перспектива», ООО «Белгородские корма» | ДЭР |

**Раздел III. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных и социально значимых рынках**

**Старооскольского городского округа**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок реализации мероприятия** | **Результат выполнения мероприятия** | **Ответственные исполнители мероприятия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Образование** | | | | |
| **1.1. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | |
| 1.1.1 | Предоставление из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах, а также частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2022 –  2025 годы | В 2022 году услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста оказывали 2 индивидуальных предпринимателя Озеров В.В., Незнамова Г.М. Со второго полугодия 2022 года данную услугу оказывал 1 индивидуальный предприниматель Озеров В.В. У ИП Озерова В.В. 2 группы по присмотру и уходу на 30 мест, которые посещают 20 детей.  За 2022 год сумма расходов на выплату субсидии родителям, получающим услугу по присмотру и уходу за детьми от индивидуальных предпринимателей составила 2858,8 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 1429,4 тыс. руб., бюджет городского округа – 1429,4 тыс. руб.  Сумма расходов на выплату субсидии частным дошкольным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций за 2022 год составила 6529,2 тыс. руб. за счет средств областного и местного бюджетов | ДСР |
| 1.1.2 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей | 2022 –  2025 годы | В управлении образования администрации Старооскольского городского округа и МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» оказывается консультационная помощь в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций. В 2022 году за консультацией обращались индивидуальные предприниматели Незнамова Г.М., Антонов В.А. | ДСР |
| 1.1.3 | Предоставление из областного бюджета субсидий частным дошкольным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа функционируют частная образовательная организация (ООО «Перспектива»), ДО АНО «ПДС «Введенский» и 3 индивидуальных предпринимателя (ИП Незнамова Г.М., ИП Бантюкова Е.А., ИП Антонов В.А.), реализующие основную образовательную программу дошкольного образования. За 2022 год предоставлена субсидия в сумме 37940,5 тыс. руб. в связи с реализацией прав гражданина на получение дошкольного образования | ДСР |
| 1.1.4 | Сопровождение участия представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в методических мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы), региональных проектах, деятельности общественных советов, рабочих групп в сфере дошкольного образования | 2022 –  2025 годы | МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования» осуществляет регулярное информирование представителей частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей о проводимых методических мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы), региональных проектах, деятельности общественных советов, рабочих групп в сфере дошкольного образования.  В первом полугодии 2022 года, представители частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в методических мероприятиях (семинары, конференции, конкурсы), региональных проектах, деятельности общественных советов, рабочих групп в сфере дошкольного образования не принимали | ДСР |
| 1.1.5 | Организация участия частных дошкольных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 –  2025 годы | Независимая оценка качества предоставляемых услуг не входит в компетенцию управления образования администрации Старооскольского городского округа | ДСР |
| 1.1.6 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» | 2022 –  2023 годы | В частных дошкольных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2022 году создано 43 дополнительных места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет (индивидуальные предприниматели Незнамова Г.М. и Антонов В.А.) | ДСР |
| **1.2. Рынок услуг общего образования** | | | | |
| 1.2.1 | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультационных пунктов по поддержке развития частных общеобразовательных организаций | 2022 –  2025 годы | На территории округа функционирует ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38». Управлением образования, МБУ ДПО «Старооскольский центр развития образования», МБУ «СЦОКО» оказывается консультационная поддержка ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38» | ДСР |
| 1.2.2 | Организация участия частных общеобразовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2022 –  2025 годы | Независимая оценка качества предоставляемых услуг не входит в компетенцию управления образования | ДСР |
| 1.2.3 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности частных общеобразовательных организаций | 2022 –  2025 годы | На образовательном портале управления образования размещена информация об ОАНО «Православная гимназия во имя Святого Благоверного Великого князя Александра Невского №38» с нормативными, правовыми документами по организации деятельности учреждения | ДСР |
| **1.3. Рынок услуг среднего профессионального образования** | | | | |
| 1.3.1 | Привлечение образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям среднего профессионального образования | 2022 –  2025 годы | В 2022 году в Старом Осколе прошел региональный этап Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по специальности «Технология продукции общественного питания» среди студентов профессиональных образовательных организаций Белгородской области. Олимпиада проходила в течении двух дней на базе Старооскольского техникума агробизнеса, кооперации и сервиса по укрупненной группе «Промышленная экология и биотехнологии». В ней принимали участие шесть студентов, представляющих принимающее образовательное учреждение, а также Белгородский индустриальный колледж, Белгородский техникум общественного питания, Шебекинский агротехнологический ремесленный техникум, Старооскольский техникум технологий и дизайна, Белгородский университет кооперации, экономики и права.  Призеры получили денежные премии, все участники отмечены дипломами и памятными подарками | ДСР |
| **1.4. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | |
| 1.4.1 | Проведение мониторинга состояния и развития организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 –  2025 годы | В Старооскольском городском округе 4 индивидуальных предпринимателя реализуют дополнительные общеразвивающие программы, по которым в 2022 году занимались 215 детей | ДСР |
| 1.4.2 | Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 2022 –  2025 годы | Система персонифицированного финансирования дополнительного образования детей реализуется - выдано 25 149 сертификатов | ДСР |
| 1.4.3 | Оказание организационно-методической и информационно-консультационной помощи организациям частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 –  2025 годы | На базе образовательных организаций Центр «ИРИС», НКО «Благотворительный фонд помощи детям и окружающей среде «Обычное дело», НКО Благотворительный фонд «Рука помощи», НКО «Фонд света» предоставляют услуги дополнительного образования детям | ДСР |
| 1.4.4 | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 –  2025 годы | На базе МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» оказываются консультации по получению лицензии на образовательную деятельность частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования | ДСР |
| 1.4.5 | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2022 –  2025 годы | МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» организовано методическое и информационное сопровождение организаций дополнительного образования детей всех форм собственности, планирующих принять участие в конкурсе дополнительных общеобразовательных программ в 2022 году | ДСР |
| 1.4.6 | Организация участия представителей организаций частной формы собственности сферы услуг дополнительного образования детей в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования | 2022 –  2025 годы | В систему работы «Навигатор дополнительного образования детей Белгородской области» включены 4 частных организаций, оказывающие услуги по дополнительному образованию | ДСР |
| 1.4.7 | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей | 2022 –  2025 годы | В общеобразовательных организациях на информационных стендах располагается информация о деятельности индивидуальных предпринимателей и частных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы | ДСР |
| **2. Здравоохранение и социальная защита населения** | | | | |
| **2.1. Рынок медицинских услуг** | | | | |
| 2.1.1 | Ведение реестра лечебно-профилактических организаций Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | В 2022 году на территории Старооскольского городского округа зарегистрировано 134 субъекта, которым выдана лицензия на оказание медицинской помощи | ДСР |
| **2.2. Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** | | | | |
| 2.2.1 | Привлечение аптечных организаций частной формы собственности для работы в сельской местности, размещение в открытом доступе информации о наличии и количестве аптечных организаций на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | По состоянию на 01 января 2023 года в сельских территориях Старооскольского городского округа осуществляют деятельность 11 аптечных пунктов | ДСР, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий (далее – ДАПКиРСТ) |
| **2.3. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 2.3.1 | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Ежегодно управлением образования администрации Старооскольского городского округа осуществляется актуализация реестра муниципальных дошкольных образовательных организаций и организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, расположенных на территории Старооскольского городского округа.  По состоянию на 31 декабря 2022 года образовательные организации, оказывающие услуги детям с ОВЗ:  - 35 муниципальных ДОО,  - 2 частных дошкольных организации (ЧДС «Планета детства», ДО АНО «ПДС «Введенский»);  - 1 ИП с лицензией на ООД (ЧДС «Дубрава») | ДСР |
| 2.3.2 | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода организациями частной формы собственности | 2022 –  2025 годы | В региональной информационной системе доступности дошкольного образования в режиме онлайн содержится информация о детях-инвалидах, посещающих группы по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей и получающих дошкольное образование. В 2022 году 5 детей-инвалидов посещали ДО АНО «ПДС «Введенский» | ДСР |
| 2.3.3 | Организационное, нормативное и правовое сопровождение по вопросам создания организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей | 2022 –  2025 годы | На сайте управления образования администрации Старооскольского городского округа размещены нормативные, правовые документы по организации работы негосударственных дошкольных организаций, а также по организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья | ДСР |
| 2.3.4 | Организация взаимодействия организаций частной формы собственности, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей, и психолого-медико-педагогических комиссий для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья | 2022 –  2025 годы | По состоянию на 31 декабря 2022 года заключено 6 договоров о сотрудничестве между частными ДОО, индивидуальными предпринимателями и психолого-медико-педагогической комиссией. 6 договоров о сотрудничестве между частными ДОО, индивидуальными предпринимателями и центром психолого-медико-социального сопровождения (МБУ «ЦППМИСП») по вопросам оказания медико-социальной, психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ, их родителям.  11 октября 2022 года управлением образования администрации Старооскольского городского округа совместно с МБУ «ЦППМИСП» проведено совещание с руководителями муниципальных дошкольных образовательных учреждений и предпринимателями негосударственного сектора дошкольного образования с рассмотрением вопроса о возможности использования сетевой формы реализации образовательной программы при организации обучения детей с ОВЗ | ДСР |
| 2.3.5 | Размещение реестра организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей на сайте управления образования Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На сайте управления образования администрации Старооскольского городского округа размещен реестр субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет | ДСР |
| **2.4. Рынок социальных услуг** | | | | |
| 2.4.1 | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2022 –  2025 годы | Проведены 2 семинара с СОНКО по вопросам включения в реестр поставщиков социальных услуг. Информация об условиях предоставления социальных услуг и получения компенсации за оказанные услуги, размещена на сайте УСЗН администрации Старооскольского городского округа | ДСР |
| 2.4.2 | Обеспечение методического и консультационного сопровождения негосударственных организаций, предоставляющих социальные услуги | 2022 –  2025 годы | МБУ КЦСОН проводит консультирование по вопросам организации социального обслуживания граждан по мере обращения НКО | ДСР |
| **3. Жилищно-коммунальный комплекс** | | | | |
| **3.1. Рынок теплоснабжения (производства тепловой энергии)** | | | | |
| 3.1.1 | Наличие на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа полного перечня ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих на территории Старооскольского городского округа подключение (технологическое присоединение) с ссылками на сайты данных организаций, где размещена информация о доступности мощности на источнике тепло-, водоснабжения | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте администрации Старооскольского городского округа в разделе «Деятельность – ЖКХ» (https://oskolregion.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/zhkh/) размещен перечень ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Старооскольского городского округа, с указанием ссылок на сайты данных организаций | Департамент жилищно-коммунального хозяйства (далее- ДЖКХ), аппарат администрации |
| **3.2. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | |
| 3.2.1 | Информирование жителей Старооскольского городского округа о преимуществе раздельного сбора мусора | 2022 –  2025 годы | В 2022 году на территории Старооскольского городского округа в рамках реализации национального проекта «Экология» было приобретено 88 контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Срок установки контейнеров до 01 апреля 2023 года.  Информация о реализации указанного проекта размещена на официальном сайте Правительства Белгородской области (belregion.ru) | ДЖКХ |
| **3.3. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | |
| 3.3.1 | Привлечение на конкурсной основе подрядных организаций для проведения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств | 2022 –  2025 годы | В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» муниципальные контракты на выполнение работ заключаются на основании результатов проведения торгов в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - № 44-ФЗ).  Условия для участников торгов по закупкам, формируются в соответствии с действующим законодательством и установленными требованиями, касающихся контрактной системы. Основной объем закупок осуществляется путем проведения электронных аукционов с участием нескольких претендентов.  Информация по закупкам размещается в единой информационной системе на сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru) в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ с указанием наименования объектов, стоимости работ, с приложением технической документации, проектов муниципальных контрактов. Данная информация доступна для общего пользования всем заинтересованным лицам. | ДЖКХ |
| 3.3.2 | Реализация мероприятий по созданию комфортной городской среды, направленных на повышение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе | 2022 –  2025 годы | В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» в 2022 году выполнены работы по благоустройству 26 дворовых и 1 общественной территории. | Департамент строительства и архитектуры (далее - ДСиА) |
| 3.3.3 | Обеспечение контроля за полнотой и своевременностью размещения информации о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с действующим законодательством в целях реализации программы по формированию современной городской среды | 2022 –  2025 годы | Информация о реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства размещается в соответствии со сроками, установленными Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. | ДСиА |
| **3.4. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 3.4.1 | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами | 2022 –  2025 годы | Проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами осуществляется в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органами местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом». Информация о проведении открытых конкурсов размещается на сайте www.torgi.gov.ru | ДЖКХ |
| **3.5. Рынок ритуальных услуг** | | | | |
| 3.5.1 | Внесение изменений в нормативные правовые акты, административные регламенты предоставления услуг на рынке, подготовка новых проектов документов, направленных на устранение административных барьеров, излишних ограничений в развитии конкурентной среды на рынке | 2022 –  2025 годы | В целях обеспечения публичного доступа к проведению торгов, привлечения более широкого круга участников, повышения прозрачности и объективности процедуры предоставления земельных участков на территории Старооскольского городского округа, а также чтобы сделать процедуру торгов более прозрачной и конкурентной, разработан административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, на торгах», утвержденный постановлением администрации Старооскольского городского округа от 10 января 2023 года № 52 | ДЖКХ, ДИиЗО |
| 3.5.2 | Проведение мероприятий по постановке на кадастровый учет и оформлению свидетельств о государственной регистрации права собственности на земельные участки кладбищ | 2022 –  2025 годы | За отчетный период на территории Старооскольского городского округа насчитывается 65 мест погребений, для размещения которых сформировано 70 земельных участков. На 70 земельных участках признано право муниципальной собственности Старооскольского городского округа, что составляет 100 % от существующих на территории Старооскольского городского округа кладбищ | ДИиЗО |
| 3.5.3 | Формирование и ведение реестра организаций, учреждений, субъектов предпринимательской деятельности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг на территории Старооскольского городского округа размещен на официальном сайте органов местного самоуправления https://oskolregion.gosuslugi.ru/ | ДЖКХ |
| 3.5.4 | Организация работы по инвентаризации кладбищ и мест захоронений на них, документальному оформлению прав муниципальной собственности городского округа на объекты недвижимости (кладбища) | 2022 –  2025 годы | При формировании проекта бюджета была определена потребность в расходах на проведение инвентаризации кладбищ и мест захоронения, расположенных на территории города Старый Оскол. На 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы средства в бюджете Старооскольского городского округа на указанные цели не предусмотрены | ДИиЗО, ДЖКХ |
| **4. Топливно-энергетический комплекс** | | | | |
| **4.1. Рынок нефтепродуктов** | | | | |
| 4.1.1 | Мониторинг и ведение реестра организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Управлением развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа на постоянной основе ведется реестр организаций, предоставляющих услуги на рынке нефтепродуктов. По состоянию на 31 декабря 2022 года в реестр включены 33 объекта | ДЭР |
| **4.2. Рынок газомоторного топлива** | | | | |
| 4.2.1. | Формирование сети объектов заправки транспортных средств природным газом на территории Старооскольского городского округа в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022  год | На территории Старооскольского городского округа объекты заправок транспортных средств природным газом представлены следующими хозяйствующими субъектами: ООО «Газпром газомоторное топливо» (2 станции), ООО «ОГК» (2 станции), ООО «РГК» (1 станция), ЗАО «Оскол-Тек» (1 станция), ОАО «Осколнефтеснаб» (2 станции) | ДЭР, ДСиА |
| 4.2.2 | Координация работы по переоборудованию транспортных средств жителями и организациями Старооскольского городского округа на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива в соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) по реализации пилотного проекта «Развитие рынка газомоторного топлива в Белгородской области» | 2022 –  2024 годы | На территории Старооскольского городского округа в 2022 году переоборудовано 768 транспортных средств физических и юридических лиц | ДЭР, ДСиА |
| 4.2.3 | Оказание финансовой, информационно-методической поддержки организациям-инвесторам АГНКС, пунктам по техническому обслуживанию и переоборудованию, владельцам транспортных средств, предоставление налоговых льгот организациям-инвесторам АГНКС, владельцам транспортных средств | 2022 –  2024 годы | В рамках реализации пилотного проекта по переводу транспортных средств на газомоторное топливо на территории Старооскольского городского округа предусмотрены следующие виды поддержки: для собственников транспортных средств – льгота по транспортному налогу (льгота в размере 50% от соответствующих налоговых ставок на период до 01 января 2024 года); льготная парковка; приоритет при оказании пассажирских перевозок;  для собственников АГКНС и МАЗС – льготы по налогу на имущество, льготы по налогу на прибыль, преференции по земельному налогу, подключение заправочных станции к сетям электро-газоснабжения на льготных условиях. Предусмотрены субсидии на уровне Правительства Российской Федерации на переоборудование транспортных средств для юридических и физических лиц, а также субъектов малого и среднего предпринимательства | ДЭР |
| **5. Транспортно-логистический комплекс** | | | | |
| **5.1. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам**  **регулярных перевозок** | | | | |
| 5.1.1 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение перевозчиками работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципальным заказчиком, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 2022 –  2025 годы | В 2022 году в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено 16 муниципальных контрактов на обслуживание пригородных маршрутов к дачным и садово-огородным участкам | ДСиА |
| 5.1.2 | Организация взаимодействия перевозчиков с администрацией Старооскольского городского округа при рассмотрении предложений об изменении регулируемых тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении, установлении и изменении муниципальных маршрутов с учетом интересов потребителей | 2022 –  2025 годы | Для организации взаимодействия перевозчиков с администрацией Старооскольского городского округа утверждено решение Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 21 декабря 2018 года № 191 «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа». В рамках установленного Порядка утверждено постановление администрации Старооскольского городского округа от 18 июня 2019 года № 1655 «Об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа» | ДСиА |
| 5.1.3 | Разработка, утверждение и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления (https://oskolregion.gosuslugi.ru) размещены все утвержденные нормативно правовые акты, относящиеся к деятельности управления транспорта и связи департамента строительства и архитектуры. Также в рамках проведения оценки регулирующего воздействия и антимонопольного комплаенса размещаются разработанные проекты нормативно правовых актов для проведения публичных консультаций | ДСиА, аппарат администрации |
| 5.1.4 | Ведение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа реестров муниципальных маршрутов регулярных перевозок | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления (https://oskolregion.gosuslugi.ru) размещен реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок | ДСиА, аппарат администрации |
| 5.1.5 | Мониторинг пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок | 2022 –  2025 годы | Осуществление ежедневного мониторинга пассажиропотока.  Пассажирскими автобусами ежедневно перевозится в среднем 62 тыс. человек | ДСиА |
| 5.1.6 | Проведение совместных мероприятий с территориальными подразделениями ГИБДД, органами государственного транспортного контроля по выявлению на территории Старооскольского городского округа перевозчиков, нарушающих требования законодательства | 2022 –  2025 годы | Проведено 193 специальных мероприятия по контролю за соблюдением правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом.  В результате проведённых мероприятий устранены недостатки в 252 транспортных средствах, привлечено к административной ответственности 39 водителей и предпринимателей, выписано 59 предупреждений | ДСиА |
| 5.1.7 | Составление, ведение и своевременная актуализация Реестра регулярных муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа (https://oskolregion.gosuslugi.ru) размещен реестр муниципальных маршрутов городского и пригородного сообщения | ДСиА |
| **5.2. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | |
| 5.2.1 | Оказание информационно-консультационной помощи хозяйствующим субъектам сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2022 –  2025 годы | Информационно-консультационная помощь хозяйствующим субъектам сферы перевозок пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок оказывается при поступлении подобных обращений | ДСиА |
| **5.3. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории субъекта Российской Федерации** | | | | |
| 5.3.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности и потребителям товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 –  2025 годы | Информационно-консультационная помощь субъектам предпринимательской деятельности и потребителям товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств оказывается при поступлении подобных обращений | ДСиА |
| **5.4. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** | | | | |
| 5.4.1 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательской деятельности, осуществляющим и планирующим осуществлять деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | 2022 –  2025 годы | В 2022 году информационную консультацию получили 5 субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на рынке оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | ДЭР |
| 5.4.2 | Формирование реестра предприятий, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств | 2022 –  2025 годы | Реестр предприятий, оказывающих услуги по ремонту транспортных средств сформирован. По состоянию на 31 декабря 2022 года количество предприятий составило 98 единиц | ДЭР |
| **6. IT-комплекс** | | | | |
| **6.1. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | | |
| 6.1.1 | Проведение мониторинга обеспеченности подключения к сети Интернет населенных пунктов Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Проведен анализ и составлен реестр интернет-провайдеров, предоставляющих услуги подключения к сети Интернет на территории Старооскольского городского округа в разрезе населенных пунктов. Данный реестр размещен на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа (https://oskolregion.gosuslugi.ru) | ДСиА |
| 6.1.2 | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в получении и (или) строительстве сооружений связи и помещений, предназначенных для оказания универсальных услуг связи | 2022 –  2025 годы | В целях обеспечения универсальных услуг связи на территории Старооскольского городского округа интернет-провайдерам и операторам сотовой связи ДСиА и ДИиЗО оказывается всесторонняя помощь в размещении базовых станций и сетей связи на территориях и объектах муниципалитета | ДСиА |
| **6.2. Рынок IT-услуг** | | | | |
| 6.2.1 | Реализация проекта «Умный город Старый Оскол» | 2022 –  2025 годы | В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика» на территории Старооскольского городского округа реализуется пилотный проект «Умный город».  Проект направлен на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан, на основе широкого внедрения передовых цифровых и инженерных решений в городской и коммунальной инфраструктуре. Целевые показатели проекта будут достигнуты к 2024 году | Аппарат администрации |
| **7. Строительный комплекс** | | | | |
| **7.1. Рынок жилищного строительства** | | | | |
| 7.1.1 | Участие в реализации проекта по внедрению Стандарта качества жилья | 2022 –  2025 годы | В 2022 году проведено 8 архитектурно-градостроительных Советов Белгородской области и 8 заседаний архитектурно-инвестиционного совета при администрации Старооскольского городского округа.  В соответствии со стандартами качества жилья на территории Белгородской области введены в эксплуатацию многоквартирные жилые дома: мкр. Космос 11; мкр. Макаренко 41, 41а; мкр. Садовые кварталы, 1 | ДСиА |
| 7.1.2 | Участие в реализации проекта по предоставлению муниципальных услуг в градостроительной сфере в электронном виде | 2022 –  2025 годы | В 2022 году в градостроительной сфере предоставлены 13 услуг в электронном виде.  В 2023 году планируется расширить предоставление муниципальных услуг в электронном виде на 5 услуг | ДСиА |
| **7.2. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** | | | | |
| 7.2.1 | Проведение обучающих мероприятий с участием застройщиков по вопросам прохождения процедур для получения разрешения на строительство | 2022 –  2025 годы | На постоянной основе проводится разъяснение представителям предпринимательского сообщества порядка действий по прохождению процедур для получения разрешения на строительство | ДСиА |
| 7.2.2 | Популяризация предоставления услуг в сфере строительства в электронном виде | 2022 –  2025 годы | С целью повышения информационной грамотности населения сведения о предоставлении услуг в сфере строительства в электронном виде размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в разделе «Градостроительство»; на информационных стендах управления архитектуры и градостроительства, а также в «МФЦ». В градостроительной сфере оказано 2744 муниципальные услуги в электронном виде | ДСиА |
| 7.2.3 | Участие в реализации проекта «Реформа градостроительной деятельности Белгородской области», реализация перераспределенных полномочий в сфере градостроительной деятельности | 2022 –  2025 годы | Реализация проекта «Реформа градостроительной деятельности Белгородской области», это перераспределение полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области, переход на электронное оказание услуг в сфере реализации перераспределенных полномочий, а также при выдаче разрешительной документации. | ДСиА |
| **7.3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** | | | | |
| 7.3.1 | Организация мероприятий по недопущению укрупнения лотов при проведении закупочных процедур в сфере дорожной деятельности | 2022 –  2025 годы | В рамках проведения капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования Старооскольского городского округа в 2022 году проведены закупочные процедуры в форме электронного аукциона и заключены муниципальные контракты. Формирование лотов при осуществлении закупок в сфере дорожной деятельности осуществлялось по мере выделения ассигнований с учетом взаимосвязи видов и объемов работ, территориальных признаков расположения объектов, программных мероприятий и национальных проектов. Так выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования в сельских, городских территориях округа, выполнение ямочного ремонта, выполнение ремонтных работ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», строительство автомобильных дорог в сельских территориях городского округа сформированы в разные лоты для проведения электронного аукциона и соответствующего заключения контрактов | ДСиА, МКУ «УМЗ» |
| 7.3.2 | Проведение мероприятий по сокращению сроков приемки выполненных работ по результатам исполнения заключенных государственных и муниципальных контрактов, обеспечению своевременной и стопроцентной оплаты выполненных и принятых заказчиком работ | 2022 –  2025 годы | В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году на территории Старооскольского городского округа выполнен ремонт 18,43 км автомобильных дорог на сумму 226,1 тыс. рублей, срок завершения работ 02 июля 2022 года в соответствии с заключенным муниципальным контрактом № Ф.2021-517. Проект успешно завершен, с досрочным выполнением работ в полном объеме в июне месяце 2022 года. | ДСиА |
| 7.3.3 | Проведение совещаний, обучающих семинаров с подрядными организациями – потенциальными участниками закупок по рассмотрению изменений законодательства, проблемных аспектов участия в электронных аукционах, оказание помощи в формировании первичных пакетов документов, необходимых для регистрации на электронных площадках, освещение порядка проведения закупочных процедур и организации участия в них | 2022 –  2025 годы | Не представляется возможным, так как статья 46 Закона № 44-ФЗ запрещает ведение переговоров уполномоченного учреждения с участниками закупок. Дополнительно сообщаем, что для участников закупок на сайте уполномоченного учреждения (oskolzakaz.ru) создан раздел, где размещены информация о проводимых вебинарах, семинарах, методические материалы. Участники закупок могут принимать участие в межведомственных экспертных комиссиях по оценке эффективности закупочной деятельности органов администрации Старооскольского городского округа, обладающих правами юридического лица, предприятий и учреждений Старооскольского городского округа, проводимых МКУ «УМЗ» ежемесячно | МКУ «УМЗ» |
| **7.4. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | |
| 7.4.1 | Осуществление муниципальных закупок на выполнение кадастровых и землеустроительных работ с соблюдением равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок | 2022 –  2025 годы | В целях проведения кадастровых работ на территории Старооскольского городского округа между ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа и организацией, осуществляющей кадастровые работы, в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключен муниципальный контракт на оказание услуг, связанных с выполнением кадастровых работ в границах территории Старооскольского городского округа.  В 2022 году заключено 12 муниципальных контрактов/договоров на общую сумму 7077,0 тыс. рублей в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О конкурентной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | ДИиЗО |
| 7.4.2 | Организация и выполнение на территории Старооскольского городского округа комплексных кадастровых работ | 2022 –  2025 годы | В 2022 году завершено проведение комплексных кадастровых работ на территории:  - гаражного кооператива «Ямской» в границах 8 кадастровых кварталов;  - гаражного кооператива «Автолюбитель-4» в границах 17 кадастровых кварталов;  - гаражного кооператива «Заря» в границах 31 кадастрового квартала;  - гаражного кооператива «Горняк» в границах 23 кадастровых кварталов;  - гаражного кооператива «Автолюбитель Северный - 2» в границах 5 кадастровых кварталов;  - гаражного кооператива «Северный» в границах 5 кадастровых кварталов.  По результатам проведенных работ в Единый государственный реестр недвижимости по состоянию на 31 декабря 2022 года внесены сведения в отношении 7357 объектов недвижимости и земельных участков. Количество объектов, подлежащих внесению в сведения Единого государственного реестра недвижимости по подготовленным в рамках заключенных контрактов карта-планам, составляет более 2000 единиц | ДИиЗО |
| 7.4.3 | Реализация мероприятий, мотивирующих правообладателей земельных участков на выполнение кадастровых работ | 2022 –  2025 годы | Управлением Росреестра по Белгородской области обеспечено размещение в сети интернет уведомления о необходимости уточнения границ ранее учтенных земельных участков, а также собственникам земельных участков, которые не осуществили уточнение своих границ, даны рекомендации о заключении с кадастровыми инженерами договора подряда, по условиям которого кадастровый инженер подготовит межевой план земельного участка и обратиться в Росреестр без доверенности вместо правообладателя с заявлением об осуществлении кадастрового учета. Кроме того, на сайте администрации Старооскольского городского округа размещена информация о случаях, когда кадастровый инженер может обратиться с заявлением в Росреестр вместо правообладателя объекта недвижимости. Также, на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа размещена информация о вступлении в силу Федерального закона от 05 апреля 2021 года № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (закон о «гаражной амнистии»), и Федерального закона от 14 июля 2022 года. № 312-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (закон о «дачной амнистии»), мероприятиями которых предусмотрено выполнение кадастровых работ | ДИиЗО |
| 7.4.4 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа информации по вопросам кадастровой деятельности, осуществляемой на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа в соответствии с положениями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обеспечено информирование граждан и юридических лиц о начале выполнения комплексных кадастровых работ путем размещения извещения о начале выполнения комплексных кадастровых работ на сайте администрации Старооскольского городского округа, в печатном издании – газете «Зори», на информационных щитах ДИиЗО администрации городского округа и гаражных кооперативов. Кроме того ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа указанные извещения направлены в Управление Росреестра по Белгородской области, Министерство имущественных и земельных отношений Белгородской области для размещения на их официальных сайтах | ДИиЗО |
| 7.4.5 | Упрощение процедур согласования схем расположения земельных участков на кадастровом плане территорий и других документов, являющихся результатами выполнения кадастровых и землеустроительных работ, путем соблюдения сроков и мероприятий, предусмотренных административным регламентом | 2022 –  2025 годы | Административный регламент оказания муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании схем расположения земельного участка на кадастровом плане или на кадастровой карте» проходит процедуру согласования структурными подразделениями администрации Старооскольского городского округа Белгородской области (сокращен срок оказания муниципальной услуги до 14 дней) | ДИиЗО |
| **7.5. Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** | | | | |
| 7.5.1 | Мониторинг деятельности предприятий (организаций), осуществляющих добычу полезных ископаемых на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа добычу полезных ископаемых осуществляет АО «Стойленский ГОК», стойленское месторождение разрабатывается открытым способом. Рыхлые отложения разрабатываются роторным комплексом и экскаваторами цикличного действия. Скальная вскрыша, богатая руда и железистые кварциты добываются экскаваторами цикличного действия с предварительным рыхлением буровзрывным способом. Вывозка горной массы из карьера осуществляется автомобильным, железнодорожным и конвейерным транспортом.  Технологическая схема переработки богатых руд включает три стадии дробления и грохочения с выделением агломерационной руды, а обогащение железистых кварцитов (магнетитовых) - три стадии дробления с замкнутым циклом в последней стадии, трехстадиальное измельчение, магнитную сепарацию, дешламацию, обезвоживание концентрата на вакуум-фильтрах. Гидротранспорт хвостов обогащения — напорно-самотечный. Используется оборотное водоснабжение.  Железорудные окатыши: - продукт переработки железорудного концентрата с добавлением глины в результате окомкования смеси и последующего обжига, содержат около 66% железа в массовом отношении. Железорудные окатыши являются сырьём для металлургического производства | ДЭР |
| **7.6. Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** | | | | |
| 7.6.1 | Мониторинг деятельности предприятий (организаций), осуществляющих обработку древесины и производство изделий из дерева на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа 49 организаций осуществляют деятельность по обработке древесины и производства изделий из нее | ДЭР |
| **7.7. Рынок производства кирпича** | | | | |
| 7.7.1 | Мониторинг деятельности предприятий (организаций), осуществляющих производство кирпича на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа производство строительных материалов, кирпича осуществляют 1 хозяйствующий субъект | ДЭР |
| **7.8. Рынок производства бетона** | | | | |
| 7.8.1 | Мониторинг деятельности предприятий (организаций), осуществляющих производство бетона на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского осуществляют деятельность 8 предприятий-производителей бетона и изделий из него. Крупнейшие из них: АО СЗ КМАПЖС» и Старооскольский филиал АО «Евробетон» | ДЭР |
| **8. Агропромышленный комплекс** | | | | |
| **8.1. Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 8.1.1 | Реализация мероприятий по развитию малых форм хозяйствования на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа в постоянном режиме ведется информационно-консультационная работа с малыми формами по мерам господдержки. В 2022 году в рамках конкурсных мероприятий на получение государственной грантовой поддержки от округа приняли участие и стали победителями СССПК «Аксеновский» и ИП КФХ Сторожев В.Н., получили гранты на общую сумму 50 380 тыс.рублей. В рамках оказания помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации в 2022 году было оказано содействие в заключении 116 социальных контрактов по мероприятию «ведение личного подсобного хозяйства» на сумму 16,7 млн. рублей | ДАПКиРСТ |
| 8.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа актуальной информации о доступных мерах поддержки малых форм хозяйствования и порядке ее получения | 2022 –  2025 годы | Информация о мерах господдержки малых форм хозяйствования размещена на официальном сайте органов местного самоуправления, а также на информационных стендах управлений сельских территорий городского округа | ДАПКиРСТ |
| **8.2. Рынок племенного животноводства** | | | | |
| 8.2.1 | Мониторинг деятельности организаций и малых форм хозяйствования, осуществляющих деятельность по племенному животноводству на территории Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | На территории Старооскольского городского округа осуществляется ежемесячно мониторинг деятельности хозяйств, занимающихся племенным животноводством. Статус племенного репродуктора имеют хозяйства АО «Оскольское молоко» и ЗАО «Молоко Белогорье» (юридический адрес: Чернянский район, с. Кочегуры) | ДАПКиРСТ |
| **9. Иные рынки** | | | | |
| **9.1. Сфера наружной рекламы** | | | | |
| 9.1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление незаконных рекламных конструкций и их последующего демонтажа | 2022 –  2025 годы | Регулярно проводятся выездные мероприятия, направленные на выявление незаконных рекламных конструкций. Информация о самовольно размещенных рекламных конструкциях направляется для осуществления их последующего демонтажа. Утверждено постановление администрации Старооскольского городского округа от 09 апреля 2018 года № 569 «Об утверждении Положения о порядке проведения работ по демонтажу самовольно установленных рекламных конструкций и (или) эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа, срок действия которых не истек», которое размещено на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа Белгородской области oskolregion.gosuslugi.ru | ДСиА |
| 9.1.2 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа перечня нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | 2022 –  2025 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru размещены: постановление администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении схемы размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа Белгородской области» от 04 декабря 2020 года № 2706; постановление администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Положения о порядке проведения работ по демонтажу и (или эксплуатируемых без разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа, срок действия которых не истек» от 09 апреля 2018 года № 569; постановление администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении административного регламента предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку рекламных конструкций» от 06 апреля 2021года № 807 | ДСиА, аппарат администрации |
| 9.1.3 | Недопущение установки и эксплуатации рекламных конструкций с разрешением на установку и эксплуатацию таких конструкций на территории Старооскольского городского округа, не включенных в схему размещения рекламных конструкций Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Места для размещения рекламных конструкций предусмотрены Схемой размещения рекламных конструкций на территории Старооскольского городского округа Белгородской области, утвержденной постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 13 октября 2015 года № 3771 и предоставляются заявителям путем проведения аукциона, конкурса, открытых по составу участников и форме подачи заявок | ДСиА |
| 9.1.4 | Актуализация схемы размещения рекламных конструкций Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | Схема размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа Белгородской области oskolregion.gosuslugi.ru.  Запрашиваемая информация о местах, предоставленных заявителям путем проведения аукциона, и данные о правообладателях, опубликованы на сайте https://rk.belregion.ru/region/ | ДСиА |
| **9.2 Рынок финансовых услуг** | | | | |
| 9.2.1 | Проведение информационных мероприятий для действующих и потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа по использованию финансовых услуг и инструментов развития бизнеса | 2022 –  2025 годы | В 2022 году посредством телекоммуникационной связи было проинформировано более 673 субъектов МСП (звонки, личные обращения). На регулярной основе направляются информационные письма на электронную почту субъектам бизнеса. Также информация систематически актуализируется и размещается в муниципальных печатных изданиях, на сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, официальных группах в социальных сетях. Также в рамках Всемирной недели предпринимательства, проведен ряд мероприятий, направленных на популяризацию бизнеса | ДЭР |
| 9.2.2 | Организация и проведение на базе общеобразовательных учреждений уроков по повышению уровня финансовой грамотности школьников Старооскольского городского округа | 2022 –  2025 годы | В общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа были проведены дискуссии, лекции, открытые уроки с приглашением представителей банка, презентации и другие мероприятия по повышению уровня финансовой грамотности, в которых за 2022 год приняли участие  100% общеобразовательных организаций участвуют в онлайн-уроках по финансовой грамотности. Курс «Основы финансовой грамотности» реализуется в рамках элективных курсов (10 образовательных организаций), внеурочной деятельности (31 образовательная организация), дополнительной общеразвивающей программы «Финансовая грамотность» (5 образовательных организаций) и путем интеграции в предметные области и отдельные предметы (51 образовательных организаций) | ДСР |
| 9.2.3 | Проведение организационно-распорядительных мероприятий, направленных на недопущение направления органами местного самоуправления Старооскольского городского округа, подведомственным учреждениям указаний или рекомендаций о необходимости получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенные кредитные организации, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы с использованием банковских карт | 2022 –  2025 годы | В муниципальных предприятиях и учреждениях Старооскольского городского округа отсутствуют случаи получения отдельных услуг и/или перехода на обслуживание в определенных кредитных организациях, в том числе в рамках получения услуг по выплате заработной платы использованием банковских карт, а также препятствованию в реализации гражданами права выбора организации для получения пенсий и иных социальных выплат | ДФиБП |
| 9.3 Рынок туристических услуг | | | | |
| 9.3.1 | Организация и проведение событийных мероприятий на территории Старооскольского городского округа | 2022-2025 годы | На территории Старооскольского городского округа в 2022 году проведены более 100 крупных культурно-массовых мероприятий, способствующих развитию въездного и внутриобластного туризма, наиболее масштабными явились: театрализованная развлекательная программа «Tik-tok ёлка»;  - фестиваль вареников «Традиции в тренде»;  - праздничные межрайонные ярмарки-распродажи продовольственных товаров, сельскохозяйственной и сувенирной продукции;  - третий поэтический фестиваль «СПЛАВ»;  - праздник-ярмарка «Оскольская игрушка»;  - праздник-ярмарка «Петровский Торжок»;  - фестиваль-праздник FeFEST, посвящённый Дню металлурга;  - день Военно-морского флота;  - праздничные мероприятия, посвященные празднованию 429-й годовщины основания города Старый Оскол;  - 1-й городской фестиваль садов и цветов «Цветущее Приосколье».  Количество лиц, посетивших событийные мероприятия Старооскольского городского округа, составило 87287 человек | ДЭР |
| 9.3.2 | Освещение в СМИ и сети Интернет проводимых на территории Старооскольского городского округа событийных мероприятий | 2022-2025 годы | Информация о событийных мероприятиях, проводимых на территории Старооскольского городского округа, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа, СМИ и социальных сетях | ДЭР |
| 9.4 Рынок услуг в сфере торговли | | | | |
| 9.4.1 | Количество мест под нестационарные торговые объекты | 2022-2025 годы | На территории Старооскольского городского округа размещение нестационарных торговых объектов осуществляется согласно схеме размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) на территории Старооскольского городского округа, утвержденной постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2016 года № 78 (в редакции постановления от 23 сентября 2022 года № 4442). По состоянию на 31 декабря 2022 года предусмотрено 510 мест под реализацию НТО | ДЭР |
| 9.4.2 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения | 2022-2025 годы | На постоянной основе ведется формирование дислокации нестационарных торговых объектов, размещённых на территории Старооскольского городского округа. По состоянию на 31 декабря 2022 года на территории Старооскольского городского округа размещено 256 объектов | ДЭР |
| 9.4.3 | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского  городского округа нормативных правовых актов, регулирующих деятельность нестационарных торговых объектов | 2022-2025 годы | Информация об организации нестационарной торговли: схема размещение нестационарных торговых объектов, порядок размещения нестационарных торговых объектов размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа по ссылке:<https://oskolregion.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/nestatsionarnye-torgovye-obekty/>. При принятии новых нормативно – правовых актов информация обновляется | ДЭР |
| 9.4.4 | Оказание информационно-консультационной помощи субъектам предпринимательства, осуществляющим и планирующим осуществлять организацию нестационарной торговли | 2022-2025 годы | При обращении субъектов предпринимательства, осуществляющих или планирующих осуществлять организацию нестационарной торговли на территории Старооскольского городского округа, им оказывается информационно-консультационная помощь по вопросам схемы размещения нестационарных торговых объектов и порядка размещения нестационарных торговых объектов | ДЭР |

**Раздел IV.** **Ключевые показатели развития конкуренции в Старооскольском городском округе, характеризующие**

**выполнение системных мероприятий**

| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **01 января 2021 года**  **(отчет)** | **На**  **01 января 2022 года**  **(отчет)** | **На**  **31 декабря 2022 года**  **(план)** | **На**  **31 декабря 2022 года**  **(отчет)** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных администрацией Старооскольского городского округа в отчетном году по сравнению с уровнем 2017 года | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | ДЭР |
| 2 | Доля сотрудников администрации Старооскольского городского округа, принявших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса (нарастающим итогом) | % | 85,7 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| 3 | Количество хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов (за исключением бюджетных, казенных, автономных учреждений), из них: | Ед. | 8 | 6 | 4 | 5 | ДИиЗО |
| 3.1 | Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 4 | 3 | 3 | 2 | ДИиЗО |
| 4 | [Доля закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд у субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в совокупном годовом объеме закупок](https://sup.region-id.ru/#/roadmap_event/211e9456-3d02-e711-80c3-00155d2cabb2/detail) | % | 24,3 | 34,6 | 35,2 | 41,8 | МКУ «УМЗ» |
| 5 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан | Чел. | - | 30328 | 29131 | 31286 | ДЭР |
| 6 | Общее количество объектов муниципального имущества (в том числе не используемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в соответствии с утвержденными перечнями такого имущества, к которым обеспечен доступ субъектов малого и среднего предпринимательства на льготных условиях (нарастающим итогом) | Ед. | 37 | 46 | 60 | 64 | ДИиЗО |

**Раздел V. Ключевые показатели развития конкуренции на товарных рынках Старооскольского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование ключевого показателя** | **Единица измерения** | **На**  **01 января**  **2021 года**  **(отчет)** | **На**  **01 января**  **2022 года**  **(отчет)** | **На**  **31 декабря**  **2022 года**  **(план)** | **На**  **31 декабря**  **2022 года**  **(отчет)** | **Ответственный исполнитель** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **10** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Образование** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Рынок услуг дошкольного образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере дошкольного образования в отчетном периоде | Ед. | 1 | 3 | 4 | 5 | ДСР |
| 1.1.2 | Доля обучающихся дошкольного возраста в частных образовательных организациях (в том числе в их филиалах) и у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования, в общей численности обучающихся дошкольного возраста в образовательных организациях и у индивидуальных предпринимателей, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы дошкольного образования | % | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 2,6 | ДСР |
| **1.2** | **Рынок услуг общего образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные услуги в сфере общего образования | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | ДСР |
| 1.2.2 | Доля обучающихся в частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общем числе обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы – образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования | % | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | ДСР |
| **1.3** | **Рынок услуг среднего профессионального образования** |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Количество действующих организаций (в том числе филиалов) частной формы собственности, оказывающих образовательные программы в сфере среднего профессионального образования | Ед. | - | 1 | 1 | 1 | ДСР |
| **1.4** | **Рынок услуг дополнительного образования детей** |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей (по численности детей, которым были оказаны услуги) | % | 22 | 22 | 22 | 22 | ДСР |
| 1.4.2 | Доля детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в организациях частной формы собственности, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | ДСР |
| 1.4.3 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг дополнительного образования детей, получивших методическую и консультационную помощь посредством участия в семинарах | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСР |
| **2** | **Здравоохранение и социальная защита населения** |  |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Рынок медицинских услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Количество медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания населению медицинской помощи | Ед. | - | 16 | 16 | 17 | ДСР |
| **2.2** | **Рынок услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами** |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг розничной торговли лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и сопутствующими товарами (по количеству точек продаж аптечных организаций частной формы собственности, действовавших в городском округе в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **2.3** | **Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья** |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья | % | 26,6 | 25 | 25 | 25 | ДСР |
| 2.3.2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации в частных организациях сферы услуг психолого-педагогического сопровождения детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (в возрасте до 3 лет), получающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации (по Стандарту и методике ФАС) | % | 0 | 10 | 10 | 23 | ДСР |
| **2.4** | **Рынок социальных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 | Количество организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги | Ед. | - | 1 | 2 | 1 | ДСР |
| **3** | **Жилищно-коммунальный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии) (по объему полезного отпуска тепловой энергии организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХ |
| **3.2** | **Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов (по объему транспортируемых твердых коммунальных отходов организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХ |
| **3.3** | **Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХ |
| **3.4** | **Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (по общей площади помещений, входящих в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, находящихся в управлении у организаций частной формы собственности (за исключением товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооператоров или иных специализированных потребительских кооперативов, а также непосредственного способа управления), осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХ |
| **3.5** | **Рынок ритуальных услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг (по объему выручки организаций частной формы собственности, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг в отчетном периоде) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЖКХ |
| **4** | **Топливно-энергетический комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Рынок нефтепродуктов** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении (тыс. литров) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **4.2** | **Рынок газомоторного топлива** |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Количество действующих объектов заправки транспортных средств природным газом (метаном) | Ед. | 7 | 7 | 7 | 8 | ДЭР, ДСиА |
| 4.2.2 | Количество транспортных средств, использующих природный газ (метан) в качестве моторного топлива | Ед. | 283 | 609 | 611 | 768 | ДЭР, ДСиА |
| **5** | **Транспортно-логистический комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **5.1** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок (городской транспорт) товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 99 | 99 | 99 | 99 | ДСиА |
| **5.2** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок** |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности (по объему реализованных на рынке оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок товаров, работ, услуг (количество перевезенных пассажиров) в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| **5.3** | **Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории городского округа** |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Старооскольского городского округа | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| **5.4** | **Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств** |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **6** | **IT-комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **6.1** | **Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Количество объектов государственной и муниципальной собственности, фактически используемых операторами связи для размещения и строительства сетей и сооружения связи | % | 13,6 | 20,5 | 25,0 | 25,0 | ДСиА |
| 6.1.2 | Доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении всех хозяйствующих субъектов с распределением на реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами частного сектора и реализованные товары, работы, услуги в натуральном выражении хозяйствующими субъектами с муниципальным участием) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| 6.1.3 | Доля населения, имеющего возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек | % | 70 | 71 | 71,3 | 71,3 | ДСиА |
| **6.2** | **Рынок IT-услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Количество хозяйствующих субъектов, работающих в городском округе на рынке IT-услуг | Ед. | 148 | 148 | 172 | 169 | ДСиА |
| **7** | **Строительный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **7.1** | **Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства) (по объему реализованных на рынке товаров, работ, услуг в натуральном выражении организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| **7.2.** | **Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства** |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства (по объему выручки организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| **7.3** | **Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования)** |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Количество организаций на территории Старооскольского городского округа в сфере дорожной деятельности | Ед. | - | 16 | 16 | 21 | ДСиА |
| **7.4** | **Рынок кадастровых и землеустроительных работ** |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | Количество субъектов в сфере кадастровых и землеустроительных работ | Ед. | - | 4 | 4 | 5 | ДИиЗО |
| **7.5** | **Рынок добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения** |  |  |  |  |  |  |
| 7.5.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере добычи общераспространенных полезных ископаемых на участках недр местного значения (по объему добычи общераспространенных полезных ископаемых организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **7.6** | **Рынок обработки древесины и производства изделий из дерева** |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1 | Количество субъектов в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева | Ед. | - | 21 | 21 | 40 | ДЭР |
| **7.7** | **Рынок производства кирпича** |  |  |  |  |  |  |
| 7.7.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства кирпича (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организаций частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **7.8** | **Сфера производства бетона** |  |  |  |  |  |  |
| 7.8.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере производства бетона (по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг по фактическим видам деятельности (в стоимостном выражении) организациями частной формы собственности) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДЭР |
| **8** | **Агропромышленный комплекс** |  |  |  |  |  |  |
| **8.1** | **Рынок реализации сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Доля хозяйств, работающих в формате малых форм хозяйствования, в общем объеме реализации сельскохозяйственной продукции *(дополнительный показатель)* | % | 6,1 | 7,8 | 7,9 | 8,0 | ДАПКиРСТ |
| **8.2** | **Рынок племенного животноводства** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Доля организаций частной формы собственности на рынке племенного животноводства (по объему реализованных на рынке товаров в натуральном выражении (в условных головах) организациями частной формы собственности, осуществляющими деятельность по разведению племенных сельскохозяйственных животных) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДАПКиРСТ |
| **9** | **Иные рынки** |  |  |  |  |  |  |
| **9.1** | **Сфера наружной рекламы** |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.1 | Доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы (по Стандарту и методике ФАС) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСиА |
| **9.2** | **Рынок финансовых услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.1 | Охват общеобразовательных организаций Старооскольского городского округа онлайн-уроками финансовой грамотности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | ДСР |
| 9.2.2 | Количество действующих и потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в информационно-образовательных мероприятиях, затрагивающих тематику финансового просвещения, проводимого в очном и дистанционном формате | Чел. | - | 40 | 50 | 62 | ДЭР |
| **9.3** | **Рынок туристических услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.1 | Количество лиц размещенных в коллективных средствах размещения | тыс.чел. | 35,37 | 79,4 | 80,2 | 79,9 | ДЭР |
| **9.4** | **Рынок услуг в сфере торговли** |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.1 | Количество нестационарных торговых объектов и торговых мест под них | Ед. | 551 | 500 | 501 | 510 | ДЭР |
| 9.4.2 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения | Ед. | 263 | 250 | 253 | 256 | ДЭР |