Информация

о результатах мониторинга реализации на территории Старооскольского городского округа национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за 2020 год

|  | Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского округа в соответствии с планом работы проведен мониторинг реализации на территории Старооскольского городского округа национального проекта «Демография», федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет за 2020 год. В целях реализации мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в рамках реализации государственной программы Белгородской области «Развитие образования Белгородской области», на основании результатов конкурсного отбора на получение субсидии, бюджету Старооскольского городского округа из областного бюджета предоставлена субсидия на создание 75 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в сумме 9253,5 тыс. рублей. Расчет размера субсидии произведен исходя из стоимости расходов на оснащение одного дополнительного места в сумме 123,38 тыс. рублей. В соответствии с требованиями действующего законодательства управлением образования администрации Старооскольского городского округа заключены соглашения о предоставлении субсидий из бюджета Старооскольского городского округа с организациями-победителями конкурсного отбора: - ИП Бантюковой Е.А (детский сад «МалышОК») в сумме 1480,56 тыс. рублей на создание 12 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; - ИП Незнамовой Г.М. (детский сад «Ежевичка») в сумме 2220,84 тыс. рублей на создание 18 дополнительных мест; - ООО «Перспектива» (детский сад «Планета детства») в сумме 5552,1 тыс. рублей на создание 45 дополнительных мест. В рамках проведения мониторинга Контрольно-счетной палатой Старооскольского городского округа проведены проверки использования субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, выделенных организациям победителям, в результате которых установлено, что по состоянию на 01 января 2021 года на территории Старооскольского городского округа создано 75 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Денежные средства израсходованы на приобретение мебели, оборудования для пищеблоков, медицинских кабинетов, игрушек и др. В ходе проверок установлено, что управлением образования администрации Старооскольского городского округа не в полном объеме обеспечено выполнение отдельных мероприятий, предусмотренных нормативными правовыми актами, а именно, связанных с распределением детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на созданные места, укомплектованием детьми созданных мест и их функционированием. Организациями победителями допущены нарушения, связанные с оснащением мест средствами обучения и воспитания, учетом материальных запасов, приобретенных за счет субсидии и другие нарушения. По итогам проверки в адрес главы администрации Старооскольского городского округа направлено информационное письмо. С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес начальника управления образования администрации Старооскольского городского округа, директора МКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и ресурсного обеспечения учреждений сферы образования Старооскольского городского округа», индивидуальных предпринимателей Незнамовой Г.М. и Бантюковой Е.А., а также генерального директора ООО «Перспектива» направлены представления. |
| --- | --- |