|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| **1. Основные положения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
| Краткое наименование муниципальный проекта | | | | | «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | Срок реализации муниципального проекта | | | | | 01.01.2025 | | | | | 31.12.2030 | | | | | |
| Куратор муниципального проекта | | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | | | | | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства, департамента по социальному развитию | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители муниципального проекта | | | | | Жилищное управление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа, управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Целевые группы | | | | | Население Старооскольского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | | | | | 1. | Государственная программа Белгородской области | | | | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Показатели муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | | | | | |  |  | | |  | | | |  | |  |  | | |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | **Базовое значение** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | | |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | **2027** | | | | **2028** | | **2029** | | | | **2030** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | **6** | **7** | **9** | | **10** | **11** | | | | **12** | | **13** | | | | **14** | | | **15** | | | |
| **1.** | **Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | МП вне НП | Прогрессирующий | семей | | | 21 | 2023 | 40 | | 45 | 45 | | | | 45 | | 45 | | | | 45 | | | Да | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | | **июль** | | **авг.** | **сен.** | | **окт.** | | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | **11** | | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** | |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | МП вне НП | семей | - | 40 | - | - | - | - | | - | | - | - | | - | | - | 40 | |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | **Уровень мероприятия (результата)** | | **Связь с показателями муниципального проекта** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | | | **2029** | **2030** | |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | семей | 21 | 2023 | 40 | 45 | 45 | 45 | | | 45 | 45 | | Выплаты физическим лицам | | МП | | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | |
| 1.1.1. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |  |  |  | | |  |  | | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | | | | **2029 год** | **2030 год** | | | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | | | **8** | **9** | | | **10** |
| 1. | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий** | **05 2 01** |  |  |  |  | | | |  |  | | |  |
|  | **Всего, в том числе:** |  | **7947,00** | **7947,00** | **7947,00** | **7947,00** | | | | **7947,00** | **7947,00** | | | **47682,00** |
| федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| бюджет городского округа |  | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | 7947,00 | | | | 7947,00 | 7947,00 | | | 47682,00 |
| внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семья в улучшении жилищных условий | 0,00 | 0,00 | 7 947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 947,00 |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **7 947,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7 947,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | **Приложение к паспорту муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект** | | | | | | | | | | |
| **План реализации муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | | |  | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | **Срок реализации** | | | | **Взаимосвязь** | | | | **Ответственный исполнитель** | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | | |
| **начало** | | **окончание** | | **предшественники** | | | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Значение** |  | | | |  | | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | | **6** | **7** | | | **8** | **9** | | **10** | **11** | | | | **12** | | |
| 1. | **Задача 1 «Решение жилищной проблемы молодых семей»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | | 01.01.  2025 | | 31.12.  2030 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 265 | 47 682,00 | | | | Итоговый отчет о реализации | | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году реализации | | 01.01.2025 | | 31.01.2025 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 40 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2025 | | 01.02.2025 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2025 | | 20.12.2025 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 40 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году реализации | | 01.01.2026 | | 31.01.2026 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2026 | | 01.02.2026 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2026 | | 20.12.2026 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году реализации | | 01.01.2027 | | 31.01.2027 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2027 | | 01.02.2027 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2027 | | 20.12.2027 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2028 году реализации | | 01.01.2028 | | 31.01.2028 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.4.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2028 | | 01.02.2028 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.4.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2028 | | 20.12.2028 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2029 году реализации | | 01.01.2029 | | 31.01.2029 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.5.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2029 | | 01.02.2029 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.5.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2029 | | 20.12.2029 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат): «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2030 году реализации | | 01.01.2030 | | 31.01.2030 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |
| 1.6.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | | 10.01.2030 | | 01.02.2030 | - | | | | - | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа | | | - | - | | - | | - | | | Соглашение | | |
| 1.6.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.12.2030 | | 20.12.2030 | - | | | | - | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | - | семей | | 45 | | 7 947,00 | | | Отчет | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IV. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (далее - ведомственный проект 1)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципальный проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации ведомственного проекта 1 | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства | | | | |
| Соисполнители муниципального проекта | Жилищное управление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа, управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа | | | | |
| Целевые группы | Население Старооскольского городского округа | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  | |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | |  | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | |
| **значение** | **год** | | **2025** | | **2026** | **2027** | | **2028** | | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **9** | | **10** | **11** | | **12** | | **13** | **14** | | **15** | | |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | ВП | Прогрессирующий | семей | 5 | 2023 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | Да | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **янв.** | **фев.** | **март** | | **апр.** | | **май** | | **июнь** | | | **июль** | **авг.** | **сен.** | | **окт.** | | **ноя.** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | | **16** | |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей с детьми-инвалидами, улучшивших жилищные условия | ВП | семей | - | - | - | | - | | - | | - | | | - | - | - | | - | | - | | 2 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | | | **Уровень мероприятия (результата)** | | | | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | | **2027** | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | семей | 5 | 2023 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | | 2 | | 2 | | Предоставление жилых помещений | | | | ВП | | | Количество семей с детьми-инвалидами, получивших жилые помещения по договору социального найма |
| 1.1.1. | Улучшены жилищные условия семей с детьми-инвалидами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовой обеспечение реализации ведомственного проекта 1** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | | | |
| **2025 год** | | **2026 год** | | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами** | **05 3 01** |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 13905,40 | | 0,00 | | 20800,30 | 20800,30 | 20800,30 | 20800,30 | 97106,60 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 12932,00 | | 0,00 | | 19344,20 | 19344,20 | 19344,20 | 19344,20 | 90308,80 |
|  | бюджет городского округа |  | 973,40 | | 0,00 | | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 1456,10 | 6797,80 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | | | | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** | | | | | | | |
| **янв.** | **фев.** | | | | | **мар.** | | **апр.** | | **май** | | | **июнь** | | **июль** | | | **авг.** | | **сен.** | **окт.** | | | **ноя.** | |
| **1** | **2** | | | | **3** | **4** | | | | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | | **9** | | | **10** | | **11** | **12** | | | **13** | | **14** | | | | | | | |
| **1.** | **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | 13 905,40 | | | | | | | |
|  | **ИТОГО:** | | | | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** | | **13 905,40** | | | | | | | |
| **План реализации ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  |  | | | | | | | | | | |  |  | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | |  |  | | |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | **Срок реализации** | | | **Взаимосвязь** | | | | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | | | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | | | **Мощность объекта** | | | | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | | | | | |
| **начало** | **окончание** | | **предшественники** | | | | | **последователи** | | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | | | **Значение** | |
| **1** | | **2** | | **3** | **4** | | **5** | | | | | **6** | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | **9** | | | | **10** | | **11** | | **12** | | | | | |
| **Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами" | 01.01.2025 | | 31.12.2030 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 12 | | 97106,60 | | Итоговый отчет | | | | | |
| 1.1.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2025 году" | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 13905,40 | | Отчет | | | | | |
| 1.1.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | | 10.01.2025 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.1.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2025 | | 20.12.2025 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.1.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | | 31.12.2025 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.2.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2026 году" | 01.01.2026 | | 31.12.2026 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 0,00 | | Отчет | | | | | |
| 1.2.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2026 | | 10.01.2026 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.2.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2026 | | 20.12.2026 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.2.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | | 31.12.2026 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.3.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2027 году" | 01.01.2027 | | 31.12.2027 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.3.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | | 10.01.2027 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.3.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2027 | | 20.12.2027 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.3.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2027 | | 31.12.2027 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.4.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2028 году" | 01.01.2028 | | 31.12.2028 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.4.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2028 | | 10.01.2028 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.4.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2028 | | 20.12.2028 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.4.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2028 | | 31.12.2028 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.5.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2029 году" | 01.01.2029 | | 31.12.2029 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.5.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2029 | | 10.01.2029 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.5.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2029 | | 20.12.2029 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.5.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2029 | | 31.12.2029 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.6.1. | | Мероприятие (результат) "Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами в 2030 году" | 01.01.2030 | | 31.12.2030 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | | 20800,30 | | Отчет | | | | | |
| 1.6.К1. | | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2030 | | 10.01.2030 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | - | | | | - | |  | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | | | | | |
| 1.6.К2. | | Контрольная точка "Жилые помещения предоставлены" | 01.01.2030 | | 20.12.2030 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |
| 1.6.К3. | | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2030 | | 31.12.2030 | | - | | | | | - | | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | - | | | | семей | | | | 2 | |  | | Отчет | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **V. Паспорт ведомственного проекта "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (далее - ведомственный проект 2)** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1. Основные положения** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование муниципальный проекта | "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" | | Срок реализации ведомственного проекта 2 | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | | | |
| Соисполнители муниципального проекта | Управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа | | | | |
| Целевые группы | Население Старооскольского городского округа | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2. Показатели ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | |  | | | | | | | | | | | **Нарастающий итог** | | | |
| **значение** | **год** | **2025** | | **2026** | | **2027** | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **9** | | **10** | | **11** | **12** | | **13** | | **14** | | **15** | | | |
| **1.** | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество граждан, улучшивших жилищные условия | ВП | Прогрессирующий | человек | 122 | 2023 | 100 | | 100 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | Да | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | |
| **янв.** | | **фев.** | **март** | **апр.** | | **май** | | **июнь** | | **июль** | **авг.** | **сен.** | | **окт.** | | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | | **11** | **12** | **13** | | **14** | | **15** | **16** | |
| **1.** | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВП | | семей | | - | | - | - | - | | - | | - | | - | - | - | | - | | - | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | | **2025** | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **1.** | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО | - | семей | 122 | 2023 | | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Выплаты физическим лицам | ВП | Количество граждан, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1 | Улучшены жилищные условия работников бюджетной сферы и участников СВО с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5. Финансовой обеспечение реализации ведомственного проекта 2** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО** | **05 3 02** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: |  | 34381,50 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 206471,50 |
|  | федеральный бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | областной бюджет |  | 34381,50 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 34418,00 | 206471,50 |
|  | бюджет городского округа |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| **1.** | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **План реализации ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  | | | |  | | |  | |  | |  |  | | | |  | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | | **Срок реализации** | | | | | | **Взаимосвязь** | | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | **Мощность объекта** | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** | |
| **начало** | | | | **окончание** | | **предшественники** | | | **последователи** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Значение** |
| **1** | **2** | | **3** | | | | **4** | | **5** | | | **6** | | | **7** | | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | | | **12** | |
| **Задача ««Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» | | 01.01.2025 | | | | 31.12.2030 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 600 | 206471,50 | | | | Итоговый отчет | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2025 году | | 01.01.2025 | | | | 31.12.2025 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34381,50 | | | | Отчет | |
| 1.1.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2025 | | | | 20.03.2025 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.1.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2025 | | | | 25.03.2025 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.1.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2025 | | | | 31.12.2025 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2026 году | | 01.01.2026 | | | | 31.12.2026 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34418,00 | | | |  | |
| 1.2.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2026 | | | | 20.03.2026 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.2.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2026 | | | | 25.03.2026 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.2.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2026 | | | | 31.12.2026 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2027 году | | 01.01.2027 | | | | 31.12.2027 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34418,00 | | | | Отчет | |
| 1.3.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2027 | | | | 20.03.2027 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.3.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2027 | | | | 25.03.2027 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.3.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2027 | | | | 31.12.2027 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| 1.4.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2028 году | | 01.01.2028 | | | | 31.12.2028 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34418,00 | | | | Отчет | |
| 1.4.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2028 | | | | 20.03.2028 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.4.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2028 | | | | 25.03.2028 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.4.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2028 | | | | 31.12.2028 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| 1.5.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2029 году | | 01.01.2029 | | | | 31.12.2029 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34418,00 | | | | Отчет | |
| 1.5.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2029 | | | | 20.03.2029 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.5.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2029 | | | | 25.03.2029 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.5.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2029 | | | | 31.12.2029 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| 1.6.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы и участникам СВО» в 2030 году | | 01.01.2030 | | | | 31.12.2030 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 | 34418,00 | | | | Отчет | |
| 1.6.К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | | 01.01.2030 | | | | 20.03.2030 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | |  | |  |  | | | | Постановление администрации Старооскольского городского округа | |
| 1.6.К2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | | 01.01.2030 | | | | 25.03.2030 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | |  | |
| 1.6.К3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | | 25.12.2030 | | | | 31.12.2030 | | - | | - | | | Начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа | | | | - | | человек | | 100 |  | | | | Отчет | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **VI. Паспорт ведомственного проекта "Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года" (далее - ведомственный проект 3)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | **1. Основные положения** | | | | | | |  |  |  |  |  |  | | Краткое наименование муниципальный проекта | "Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года" | | Срок реализации ведомственного проекта 3 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | | Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа, департамента имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа, муниципального казенного учреждения «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» | | | | | | Соисполнители муниципального проекта | Жилищное управление департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа, департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа, муниципальное казенное учреждение «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» | | | | | | Целевые группы | Население Старооскольского городского округа | | | | | | Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | «Реализация программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов на территории Белгородской области» | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2. Показатели ведомственного проекта 3** | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  | | |  |  | | |  | | | **№ п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | |  | | | | **Нарастающий итог** | | | **значение** | | **год** | **2025** | | | **2026** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **9** | | | **10** | **15** | | | **1.** | **Задача "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ВП | Прогрессирующий | | человек | 12 | | 2023 | 183 | | | 0 | Да | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** | | **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | | **1.** | | **Задача "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1. | | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | ВП | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3** | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | | **Связь с показателями ведомственного проекта** | | **значение** | **год** | **2025** | **2026** | | **1.** | **Задача "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации"** | | | | | | | | | | | | 1.1. | Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | - | человек | 12 | 2023 | 100 | 0 | Предоставление жилых помещений | ВП | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | | | 1.1.1. | Улучшены жилищные условия граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **5. Финансовой обеспечение реализации ведомственного проекта 3** | | | | | | | | |  |  |  |  |  | |  | | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** |  | | | | | | **2025 год** | | **2026 год** | | **Всего** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **10** | | 1. | **Задача "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации"** | | | | | | | | 1.1. | **Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде** | **05 4 02** |  | |  | |  | |  | Всего, в том числе: |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | федеральный бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | областной бюджет |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | бюджет городского округа |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | внебюджетные источники |  | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **6. Помесячный план исполнения бюджета Старооскольского городского округа в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** | | **янв.** | **фев.** | **мар.** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **1.** | **Задача "Оказание поддержки в приобретении (строительстве) жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов"** | | | | | | | | | | | | | | 1.1 | Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | **ИТОГО:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |   **План реализации ведомственного проекта «Адресная программа Белгородской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | | |  | | | | | | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | |  |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | | | | | **Взаимосвязь** | | | | | **Ответственный исполнитель** | | | | | | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | **Мощность объекта** | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | | | | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | | **окончание** | | | | **предшественники** | | **последователи** | | | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | | | **5** | | **6** | | | **7** | | | | | | **8** | | **9** | | **10** | **11** | | | | **12** |
| **Задача «Создание новых механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» | 01.01.2025 | | 31.12.2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | человек | | 183 | 0,00 | | | | Итоговый отчет |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» в 2025 году | 01.01.2025 | | 31.12.2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | человек | | 183 | 0,00 | | | | Отчет |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий порядок предоставления жилого помещения (соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд/договор социального найма)» | 01.01.2025 | | 19.12.2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | - | | - | 0,00 | | | |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 20.12.2025 | | 31.12.2025 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | человек | | 183 | 0,00 | | | | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены жилые помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде» в 2026 году | 01.01.2026 | | 31.12.2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | человек | | 0 | 0,00 | | | | Отчет |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий порядок предоставления жилого помещения (соглашение об изъятии земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимого имущества для муниципальных нужд/договор социального найма)» | 01.01.2026 | | 19.12.2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по ЖКХ администрации Старооскольского городского округа, заместитель главы администрации – начальник ДИиЗО администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | - | | - | 0,00 | | | |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 20.12.2026 | | 31.12.2026 | | | | - | | - | | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | - | | человек | | 0 | 0,00 | | | | Отчет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| **«Мероприятия, направленные на обеспечение жильем отдельных категорий граждан**  **Старооскольского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| **(далее – комплекс процессных мероприятий)** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **1. Общие положения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
| Ответственное структурное подразделение администрация Старооскольского городского округа | | | | | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа (Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | | | | | | | | |
|
| Связь с муниципальной программой | | | | | «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» | | | | | | | | | |
| **2. Показатели комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уро-вень пока-зателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижения показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
| **1.** | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | КМП | человек | | 1 | 2023 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа |
| 1.2. | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | КМП | человек | | 2 | 2023 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа |
| 1.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | КМП | человек | | 33 | 2023 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий   в 2025 году** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро-вень показа-теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1.1. | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | КМП | Человек | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | КМП | человек | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.3. | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | КМП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** | | |
| **значение** | | **год** | **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | | **2029** | **2030** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | | **11** | **12** | | **13** | | |
| **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | | 1 | | 2023 | 1 | | 1 | 3 | 3 | | 3 | 3 | | Количество ветеранов, улучшивших жилищные условия | | |
| 1.1.1. | Ветераны улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий | Выплаты физическим лицам | человек | | 2 | | 2023 | 1 | | 1 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | Количество инвалидов, улучшивших жилищные условия | | |
| 1.2.1. | Инвалиды улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Предоставление жилых помещений физическим лицам | человек | | 33 | | 2023 | 27 | | 30 | 30 | 30 | | 30 | 30 | | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из их числа, улучшивших жилищные условия | | |
| 1.3.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5. Финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | | | | **Код бюджетной классификации** | | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025** | | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | | **2029** | | **2030** | **Всего** | |
| **1** | | | | **2** | | **3** | | | **4** | | **5** | | **6** | | | **7** | | **8** | **9** | |
| **Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» всего, в том числе** | | | | **05 4 02** | | **101144,50** | | | **84756,00** | | **54924,40** | | **54924,40** | | | **54924,40** | | **54924,40** | **405598,10** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | |  | | 6765,10 | | | 3524,60 | | 9164,00 | | 9164,00 | | | 9164,00 | | 9164,00 | 46945,70 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | |  | | 94379,40 | | | 81231,40 | | 45760,40 | | 45760,40 | | | 45760,40 | | 45760,40 | 358652,40 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»** | | | | **0540251350** | | **3382,50** | | | **1762,30** | | **5498,40** | | **5498,40** | | | **5498,40** | | **5498,40** | **27138,40** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | |  | | 3382,50 | | | 1762,30 | | 5498,40 | | 5498,40 | | | 5498,40 | | 5498,40 | 27138,40 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **«Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»** | | | | **0540251760** | | **3382,60** | | | **1762,30** | | **3665,60** | | **3665,60** | | | **3665,60** | | **3665,60** | **19807,30** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | |  | | 3382,60 | | | 1762,30 | | 3665,60 | | 3665,60 | | | 3665,60 | | 3665,60 | 19807,30 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| **«Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями»** | | | | **0540270820** | | 94379,40 | | | 81231,40 | | 45760,40 | | 45760,40 | | | 45760,40 | | 45760,40 | **358652,40** | |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - межбюджетные трансферты из областного бюджета (справочно) | | | |  | | 94379,40 | | | 81231,40 | | 45760,40 | | 45760,40 | | | 45760,40 | | 45760,40 | 358652,40 | |
| - бюджет Старооскольского городского округа | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| - внебюджетные источники | | | |  | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | | **Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа»** | |
| **План реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа»** | | | | | | | |
| **№ п/п** | | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | | **Ответственный исполнитель** | | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | | **2** | **3** | | **4** | | **5** |
| **1.** | | **Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»** | | | | | |
| 1.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Итоговый отчет |
|
| 1.1.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка ветеранам на улучшение жилищных условий в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
| 1.1.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
| 1.1.1.К.2 | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
| 1.1.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
| 1.2. | | Мероприятие «Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
|
| 1.2.1. | | Мероприятие «Оказана поддержка инвалидам на улучшение жилищных условий в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
| 1.2.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
| 1.2.1.К.2 | | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
|
| 1.2.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
| 1.3. | | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
|
| 1.3.1. | | Мероприятие «Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в 2025 году реализации» | - | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
| 1.3.1.К.1 | | Контрольная точка «Документ утвержден» | 10.01.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Постановление администрации Старооскольского городского округа |
|
|
|
| 1.3.1.К.2 | | Контрольная точка «Жилые помещения предоставлены» | 01.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |
|
|
| 1.3.1.К.3 | | Контрольная точка «Услуга оказана» | 31.12.2025 | | Первый заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа | | Отчет |