**Паспорт**

**муниципальной программы Старооскольского городского округа Белгородской области «Развитие сельского и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  (комплексной программы) | Начальник департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Заместитель начальника департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа | |
| Соисполнители муниципальной программы (комплексной программы) | Муниципальное бюджетное учреждение «Старооскольский лесхоз» (далее - МБУ «Старооскольский лесхоз»);  Сельскохозяйственные товаропроизводители городского округа (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители);  управления сельских территорий администрации Старооскольского городского округа (далее – управления сельских территорий), в т.ч.:  Архангельской;  Владимировской;  Городищенской;  Дмитриевской;  Долгополянской;  Знаменской;  Казачанской;  Котовской;  Лапыгинской;  Незнамовской;  Озерской;  Обуховской;  Песчанской;  Потуданской;  Роговатовской;  Солдатской;  Сорокинской;  Федосеевской;  Шаталовской. | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 – 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Создание условий для устойчивого развитие сельского хозяйства и сельских территорий»  Цель 2 «Сохранение городских лесов» | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление 1 «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий»  Направление 2 «Развитие лесного хозяйства» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 328682,8 тыс. руб., в том числе: | |
| - межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджетов (справочно) | 2600 |
| - местный бюджет | 284082,8 |
| - внебюджетные источники | 42000,0 |
| Связь с целями развития Белгородской области / стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года - обеспечить высокие темпы экономического развития с достижением валового регионального продукта на уровне 2 трлн. рублей, что означает его удвоение  2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика»  2.1. Показатель «Индекс производства по виду деятельности «сельское хозяйство» в % к 2020 году в сопоставимых ценах»  3. Приоритет «Сбалансированное пространственное развитие» | |
| Связь с целями развития Старооскольского городского округа / стратегическими приоритетами Старооскольского городского округа | 1. Главная стратегическая цель Старооскольского городского округа – максимальное использование социально- экономического потенциала и возможностей территории для укрепления инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики, сохранения демографического ресурса, роста уровня жизни населения и качественных преобразований социальной и пространственной инфраструктуры.  2. Приоритет «Устойчивое развитие экономики на основе внедрения принципов ESG»  2.1. Показатель «Индекс сельскохозяйственного производства, в % к предыдущему году»  2.2. Показатель «Количество экономически активных малых форм хозяйствования на 1000 жилых частных домовладений»  3. Приоритет «Развитие пространственной среды и улучшение условий для жизни и развития населения» | |

**2. Показатели муниципальной программы**

| **№**  **пп** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответствен-ный за достижение показателя** | **Связь с показа-телями нацио-нальных целей** | **Связь с показателями государствен-ных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Зна-чение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Развитие сельского хозяйства и сельских территорий** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Индекс сельскохо-зяйственного производства, в % к предыдущему году | РП, МП | Прогрессирующий (далее-П) | процент | 131,1 | 2023 | 100,4 | 102,8 | 101,5 | 101,8 | 102,5 | 101,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25.12.2023 № 751-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Белгородской области» | Департамент агропро-мышленного комплекса и развития сельских территорий |  | Индекс производства продукции сельского хозяйства (в сопостави-мых ценах) к уровню 2020 года |
| 1.2 | Количество экономически активных малых форм хозяйствования на 1000 жилых частных домовладений | МП | П | единиц | 29,40 | 2023 | 29,66 | 29,66 | 29,67 | 29,67 | 29,67 | 29,67 |  | Департамент агропро-мышленного комплекса и развития сельских территорий |  |  |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы (комплексной программы) в 2025 году**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Развитие сельского хозяйства и сельских территорий** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Индекс сельскохозяйственного производства, в % к предыдущему году | РП, МП | процент | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,4 |
| 1.2 | Количество экономически активных малых форм хозяйствования на 1000 жилых частных домовладений | МП | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,66 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |

| **1** | **2** | **3** | **4** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Направление (подпрограмма) 1 «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий»** | | |
| **1.1.** | **Комплекс процессных мероприятий** **«Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства, на улучшение качества жизни населения в сельских территориях Старооскольского городского округа»** | | |
|  | Ответственный за реализацию:  Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 1.1.1. | Задача 1 «Обеспечение информационной, организационной и консультационной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью получения государственной поддержки» | В рамках направления будет обеспечено предоставление субъектам предпринимательства сельскохозяйственной отрасли комплекса информационно-консультационных услуг | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку в виде субсидий |
| 1.1.2 | Задача 2 «Проведения мероприятий по обустройству детских площадок для организации активного и безопасного отдуха детей дошкольного и младшего школьного возраста» | Обустройство детских площадок посредством установки элементов благоустройства территории | Количество созданных и обустроенных детских площадок |
| 1.1.3 | Задача 3 «Организация конкурсов, информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на создание условий для самореализации и вовлечение сельского населения в активную социальную жизнь» | Организация и проведение конкурсов и иных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни населения | Общее количество организованных конкурсов и проведенных мероприятий для сельского населения |
| **2.** | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие лесного хозяйства»** | | |
| **2.1** | **Комплекс процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений»** | | |
|  | Ответственный за реализацию: Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий (МБУ «Старооскольский лесхоз») | Срок реализации: 2025-2030 годы | |
| 2.1.1 | Задача 1 Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений | - улучшение санитарной безопасности лесов, уменьшение распространения вредителей и болезней;  - повышение санитарного благополучия лесов за счет проведения вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений (санитарных рубок);  - повышение продуктивности лесов и сохранения их полезных функций путем вырубки части деревьев и кустарников, проведение агротехнических и иных мероприятий;  - повышение эффективности предупреждения возникновения распространения лесных пожаров путем противопожарного обустройства лесов | Отношение земель, выбивших из состава покрытых лесными насаждениями земель к общей площади земель, покрытых лесными насаждениями |
| - обеспечение, наличие посадочного материала;  - обеспечение восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов  - обеспечение ухода за лесами | Отношение площади покрытых лесными насаждениями земель к площади лесных земель |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы)**

| **№**  **пп.** | **Наименование**  **муниципальной программы (комплексной программы),**  **структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы), источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» (всего), в том числе:** | |  | 57057,8 | 52945,0 | 54670,0 | 54670,0 | 54670,0 | 54670,0 | 328682,8 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
| -местный бюджет | |  | 47457,8 | 45945,0 | 47670,0 | 47670,0 | 47670,0 | 47670,0 | 284082,8 |
| - внебюджетные источники | |  | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 42000,0 |
|  | **Структурные элементы (всего), в том числе:** |  | 57057,8 | 52945,0 | 54670,0 | 54670,0 | 54670,0 | 54670,0 | 328682,8 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
|  | - местный бюджет |  | 47457,8 | 45945,0 | 47670,0 | 47670,0 | 47670,0 | 47670,0 | 284082,8 |
|  | - внебюджетные источники |  | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 42000,0 |
| **1.1.** | **Направление (подпрограмм) 1 «Развитие сельского хозяйства и сельских территорий»:**  **Структурный элемент Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства, на улучшение качества жизни населения в сельских территориях Старооскольского городского округа» (всего), в том числе:** |  | 3655,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 3930,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
|  | - местный бюджет |  | 1055,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 1330,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | **в том числе:** Мероприятие (результат) «Обустроена детская площадка», в том числе | 850050310401L5760 200 | 3600,0 | - | - | - | - | - | 3600,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
|  | - местный бюджет |  | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Проведен ежегодный муниципальный конкурс «Ветеранское подворье» (всего), в том числе: | 85001131040126010 300 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1.** | **Направление (подпрограмма) 2 «Развитие лесного хозяйства»:**  **Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» (всего), в том числе:** | 85004071040422180 600 | **53402,8** | **52890,0** | **54615,0** | **54615,0** | **54615,0** | **54615,0** | **324752,8** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 46402,8 | 45890,0 | 47615,0 | 47615,0 | 47615,0 | 47615,0 | 282752,8 |
|  | - внебюджетные источники |  | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 42000,0 |
| 2.2.1. | **в том числе:**  Мероприятие (результат) «Выполнено противопожарное обустройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия», всего*), в том числе:* |  | **34851,9** | **31890,2** | **32968,5** | **32968,5** | **32968,5** | **32968,5** | **198616,1** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 31667,9 | 28706,2 | 29784,5 | 29784,5 | 29784,5 | 29784,5 | 179512,1 |
|  | - внебюджетные источники |  | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 19104,0 |
| 2.2.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по воспроизводству лесов», в том числе |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 14734,9 | 17183,8 | 17830,5 | 17830,5 | 17830,5 | 17830,5 | 103240,7 |
|  | - внебюджетные источники |  | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 22896,0 |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Старооскольского городского округа) (при наличии) | |  | - | - | - | - | - | - | - |

**Паспорт**

**комплекса процессных мероприятий**

**«Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства, на улучшение качества жизни населения в сельских территориях Старооскольского городского округа» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Старооскольского городского округа | Департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа (Нечаев Владимир Иванович – начальник департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа) |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие сельского и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возраста-ния/ убывания** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **12** |
| 1. | Задача 1 «Обеспечение информационной, организационной и консультационной поддержки сельскохозяйственных предприятий с целью получения государственной поддержки» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку в виде субсидий | П | КПМ | единиц | 19 | 2023 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | Департамент агропромышлен-ного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа |
|  | Задача 2 «Проведение мероприятий по обустройству детских площадок для организации активного и безопасного отдуха детей дошкольного и младшего школьного возраста» | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Количество созданных и обустроенных детских площадок | П | КПМ | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент агропромышлен-ного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа |
|  | Задача 3 «Организация конкурсов, информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на создание условий для самореализации и вовлечение сельского населения в активную социальную жизнь» | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Общее количество организованных конкурсов и проведенных мероприятий для сельского населения | П | КПМ | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Департамент агропромышлен-ного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025** **году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Задача 1 «Обеспечение информационной, организационной и консультационной поддержки сельскохозяйственных предприятий с целью получения государственной поддержки» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку в виде субсидий | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
|  | Задача 2 «Проведение мероприятий по обустройству детских площадок для организации активного и безопасного отдуха детей дошкольного и младшего школьного возраста» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Количество созданных и обустроенных детских площадок | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | Задача 3 «Организация конкурсов, информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на создание условий для самореализации и вовлечение сельского населения в активную социальную жизнь» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Общее количество организованных конкурсов и проведенных мероприятий для сельского населения | КПМ | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Задача 1 «Обеспечение информационной, организационной и консультационной поддержки сельскохозяйственных предприятий с целью получения государственной поддержки» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителей» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 19 | 2023 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, получивших государственную поддержку в виде субсидий |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия доведен информационный материал до претендентов на получение государственной поддержки. Осуществлена проверка комплектности и документов, справок-расчетов. | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 2 «Проведения мероприятий по обустройству детских площадок для организации активного и безопасного отдуха детей дошкольного и младшего школьного возраста» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Обустроена детская площадка» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Количество созданных и обустроенных детских площадок |
|  | В рамках мероприятия подготовлены документы на участие в конкурсе, разработан проект, проведено обустройство детских площадок с установкой элементов. | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 3 «Организация конкурсов, информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на создание условий для самореализации и вовлечение сельского населения в активную социальную жизнь» | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Проведен ежегодный муниципальный конкурс «Ветеранское подворье» | Осуществление текущей деятельности | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Общее количество организованных конкурсов и проведенных мероприятий для сельского населения |
| 1.3.1 | В рамках мероприятия рассмотрены конкурсные материалы, определены победители, выплачены денежные премии. | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Структурный элемент «Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие и поддержку сельского хозяйства, на улучшение качества жизни населения в сельских территориях Старооскольского городского округа» (всего), в том числе:** |  | **3655,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **55,0** | **3930,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
| - местный бюджет |  | 1055,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 1330,0 |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **в том числе:** Мероприятие (результат) «Обустроена детская площадка», в том числе | 850050310401L5760 200 | 3600,0 | - | - | - | - | - | 3600,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2600,0 | - | - | - | - | - | 2600,0 |
| - местный бюджет |  | 1000,0 | - | - | - | - | - | 1000,0 |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие (результат) «Проведен ежегодный муниципальный конкурс «Ветеранское подворье» (всего), в том числе: | 85001131040126010 300 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - |
| - местный бюджет |  | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 330,0 |
| - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.1. | Задача «Обеспечение информационной, организационной и консультационной поддержки сельскохозяйственных предприятий с целью получения государственной поддержки» | | | |
|  | Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителей» | Х |  | Х |
| * 1. К.1. | Контрольная точка «Направлены информационные материалы по направлениям государственной поддержки потенциальным претендентам конкурсных отборов» | 30.04.2025 | Павленко Ольга Ивановна, начальник отдела развития отраслей сельского хозяйства и экономики АПК департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | Информационный материал |
| * 1. К.2. | Контрольная точка «Приняты и занесены в программу 1С бухгалтерские отчеты получателей государственной поддержки за 1 полугодие» | 08.08.2025 | Реестр получателей государственной поддержки |
| * 1. К.3. | Контрольная точка «Приняты и занесены в программу 1С отчеты получателей государственной поддержки за 9 месяцев» | 07.11.2025 | Сводный бухгалтерский отчет форма 6 АПК |
| * 1. К.4. | Контрольная точка «Подготовлен реестр получателей государственной поддержки» | 18.12.2025 | Сводный бухгалтерский отчет форма 6 АПК |
| 1.2. | Задача 2 «Проведения мероприятий по обустройству детских площадок для организации активного и безопасного отдыха детей дошкольного и младшего школьного возраста» | | | |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Обустроена детская площадка» | Х |  | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Планировка территории детской площадки в с. Лапыгино» | 10.03.2025 | Селютин Юрий Иванович, начальник управления Лапыгинской сельской территории | Акт выполненных работ |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Проведение поверхностного уплотнения грунта» | 04.04.2025 | Акт выполненных работ |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Завоз резиновой крошки для строительства покрытия детской площадки» | 17.04.2025 | Акт выполненных работ |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Установка элементов детской игровой площадки» | 16.07.2025 | Акт выполненных работ |
| 1.3 | Задача 3 «Организация конкурсов, информационно-просветительских и иных мероприятий, направленных на создание условий для самореализации и вовлечение сельского населения в активную социальную жизнь» | | | |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Проведен ежегодный муниципальный конкурс «Ветеранское подворье» |  |  |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Приняты заявки на конкурс» | 01.08.2025 | Макагонова Оксана Борисовна, начальник отдела развития малых форм хозяйствования департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий | Заявки конкурсантов |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Проведен конкурс и определены победители» | 10.09.2025 | Протокол конкурсной комиссии |

**Паспорт комплекса процессных мероприятий «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Старооскольского городского округа | Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа,  Нечаев Владимир Иванович – начальник департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Развитие сельского и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **пп.** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значе-ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение земель, выбивших из состава покрытых лесными насаждениями земель к общей площади земель, покрытых лесными насаждениями | Регрессиру-ющий | Муници-пальная программа | процент | 0,25 | 2023 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | МБУ «Старооскольский лесхоз» |
| 1.2. | Отношение площади покрытых лесными насаждениями земель к площади лесных земель | Прогрессиру-ющий | Муници-пальная программа | процент | 86,1 | 2023 | 86,5 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025** **году**

| **№ пп.** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025**  **года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1.** | Задача «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Отношение земель, выбивших из состава покрытых лесными насаждениями земель к общей площади земель, покрытых лесными насаждениями | Муниципальная программа | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| 1.2. | Отношение площади покрытых лесными насаждениями земель к площади лесных земель | Муниципальная программа | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,5 |

**4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп.** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2029** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1 | Задача «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Выполнено противопожарное обустройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия» | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отношение земель, выбивших из состава покрытых лесными насаждениями земель к общей площади земель, покрытых лесными насаждениями |
| 1.1.1. | Осуществлены работы по противопожарному обустройству лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия в рамках исполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по воспроизводству лесов» | Осуществление текущей деятельности | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Отношение площади покрытых лесными насаждениями земель к площади лесных земель |
| 1.2.1 | Выполнены работы по воспроизводству лесов в рамках исполнения муниципального задания | | | | | | | | | | | |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

| **Наименование мероприятия (результата) /источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» (всего), в том числе:** | 85004071040422180 600 | **53402,8** | **52890,0** | **54615,0** | **54615,0** | **54615,0** | **54615,0** | **324752,8** |
| -межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 85004071040422180 600 | 46402,8 | 45890,0 | 47615,0 | 47615,0 | 47615,0 | 47615,0 | 282752,8 |
| - внебюджетные источники |  | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 | 42000,0 |
| **в том числе:**  Мероприятие (результат) «Выполнено противопожарное обустройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия», всего*), в том числе:* |  | **34851,9** | **31890,2** | **32968,5** | **32968,5** | **32968,5** | **32968,5** | **198616,1** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 31667,9 | 28706,2 | 29784,5 | 29784,5 | 29784,5 | 29784,5 | 179512,1 |
| - внебюджетные источники |  | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 3184,0 | 19104,0 |
| Мероприятие (результат) «Выполнены мероприятия по воспроизводству лесов», в том числе |  | **18550,9** | **20999,8** | **21646,5** | **21646,5** | **21646,5** | **21646,5** | **126136,7** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 14734,9 | 17183,8 | 17830,5 | 17830,5 | 17830,5 | 17830,5 | 103240,7 |
| - внебюджетные источники |  | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 3816,0 | 22896,0 |
| **Нераспределенный резерв** (бюджет Старооскольского городского округа) (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |

**План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

| **№**  **пп.** | **Задача, мероприятие (результат) /**  **контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Задача «Обеспечение исполнения отдельных полномочий в области лесных отношений» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (наименование) «Выполнено противопожарное обустройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия» | Х | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Х |
| 1.1.1. | Мероприятие «Выполнено противопожарное обустройство лесов, санитарно-оздоровительные мероприятия» (результат) ежегодно | Х | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Х |
| 1.1..К.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание утверждено» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский лесхоз», на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.,  Директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Заключенное соглашение |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Работы выполнены» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ» | 31.01.2026 | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по воспроизводству лесов» | Х | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Х |
| 1.2.1. | Мероприятие «Выполнены мероприятия по воспроизводству лесов» ежегодно | Х | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Х |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Муниципальное задание утверждено» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Утвержденное муниципальное задание |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Соглашение о предоставлении субсидии муниципальному бюджетному учреждению «Старооскольский лесхоз», на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.,  Директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Заключенное  соглашение |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Работы выполнены» | 30.12.2025 | Малахов Ю.И.  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении работ» | 31.01.2026 | Малахов Ю.И.,  директор МБУ «Старооскольский лесхоз» | Отчет о выполнении муниципального задания |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к муниципальной программе  Старооскольского городского округа  «Развитие сельского и лесного хозяйства  в Старооскольском городском округе» |

**Сведения**

**о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы**

**Старооскольского городского округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Наименова-ние показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Опреде-ление показа-теля** | **Временные характе-ристики показателя** | **Алгоритм формиро-вания (формула) и методоло-**  **гические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод**  **сбора инфор-мации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль-ного плана статисти-ческих работ** | **Ответствен-ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представле-ния годовой отчетной информа-ции** |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Индекс сельскохозяйственного производства, в % к предыдущему году | Проценты |  | Раз в год | ВВП за отчетный год/ ВВП за предыдущий год х 100% | Базовый показатели: 1. Выпуск валовой продукции за отчетный год,  2. Выпуск валовой продукции за предыдущий год | Периоди-ческая отчетность |  | Департамент агропромыш-ленного комплекса и развития сельских территорий администрации Старооскольского городского округа |  |  |
| 2. | Количество экономически активных малых форм хозяйствова-ния на 1000 жилых частных домовладений | Единиц |  | Раз в год | Кол-во экономически активных малых форм хозяйствования/количество жилых домовладе-ний х 1000 жилых домовладе-ний | Базовые показатели:  1. Количество экономически активных малых форм хозяйствования  2. Количество жилых домовладений | Периоди-ческая отчетность |  |  |  |