- Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- 1. Общие положения

| Ответственное структурное подразделение администрации Старооскольского городского округа | УСЗН (Перова Е.Ю., начальник УСЗН администрации Старооскольского городского округа) |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе |

| № п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся | П | ГП | Процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УСЗН |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса

процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся | ГП | Процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области»» | Выплаты физическим лицам | Человек | 21 | 2023 | 25 | 27 | 29 |  | 30 | 31 | 32 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.1.1. | В рамках мероприятия предоставляются меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области» в форме единовременного денежного вознаграждения при присвоении звания, денежное вознаграждение ко Дню города, ежемесячная денежная компенсация по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, ежемесячная денежная компенсация компенсация расходов по оплате за пользование домашним телефоном, возмещение оплаты стоимости санаторно-курортного лечения, а так же проезда к месту отдыха и обратно, финансирование расходов на погребение «Почетных гражданин». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа» | Выплаты физическим лицам | Человек | 164 | 2023 | 171 | 173 | 175 |  | 176 | 177 | 178 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.2.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата пенсии за выслугу лет - ежемесячная денежная выплата, назначаемая лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа, в целях компенсации им денежного содержания, утраченного в связи с прекращением осуществления полномочий по муниципальной должности либо прекращением муниципальной службы, при достижении установленной выслуги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий)» | Выплаты физическим лицам | Человек | 183 | 2023 | 372 | 372 |  | 372 | 372 | 372 | 372 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.3.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление единовременной материальной помощи: - отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в связи с годовщиной со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС; - вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак, в связи с годовщиной Комитета ветеранов подразделения особого риска; - инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий в связи с годовщиной вывода советских войск их Афганистана. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | Выплаты физическим лицам | Человек | 8 | 2023 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.4.1. | В рамках мероприятия осуществляется компенсационные выплаты на возмещение члена семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, затрат на изготовление и установку надгробных памятников. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям» | Выплаты физическим лицам | Человек | 10 | 2023 | 10 | 10 | 10 |  | 10 | 10 | 10 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.5.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставлена единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям на основании заключенного соглашения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей» | Выплаты физическим лицам | Человек | 62 | 2023 | 512 | 512 | 512 |  | 512 | 512 | 512 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.6.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата ежегодной материальной помощи ко Дню ветеранов боевых действий (1 июля) членам семей военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, войск национальной гвардии Российской Федерации, органов государственной безопасности, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, МЧС России, органов принудительного исполнения Российской Федерации, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий» | Выплаты физическим лицам | Человек | 2059 | 2023 | 3664 | 3664 | 3664 |  | 3664 | 3664 | 3664 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.7.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежегодной денежной выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Оплачено жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | Выплаты физическим лицам | Человек | 16795 | 2023 | 16878 | 16963 | 17048 |  | 17133 | 17219 | 17305 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.8.1. | В рамках мероприятия осуществляется ежемесячная денежная компенсация жилищно-коммунальных услуг ветеранам ВОв, ветеранам боевых действий, инвалидам, гражданам подвергшихся радиационному воздействию за счет средств федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Выплаты физическим лицам | Человек | 13048 | 2023 | 11853 | 11297 | 10777 |  | 10281 | 9808 | 9357 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.9.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда и ветеранам военной службы за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлены реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Выплаты физическим лицам | Человек | 310 | 2023 | 281 | 268 | 256 |  | 244 | 233 | 222 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.10.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены многодетным семьям ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Выплаты физическим лицам | Человек | 2027 | 2023 | 2155 | 2177 | 2199 |  | 2221 | 2244 | 2267 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.11.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Выплаты физическим лицам | Человек | 1870 | 2023 | 2300 | 2400 | 2504 |  | 2613 | 2726 | 2844 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.12.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан (ветераны боевых действий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | Выплаты физическим лицам | Человек | 5113 | 2023 | 5268 | 5347 | 5427 |  | 5508 | 5591 | 5675 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14.1.-1.1.15 | В рамках мероприятий осуществляется предоставление отдельным категориям граждан ежемесячных денежных компенсаций расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, достигшим возраста 70 и 80 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам адресные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | Выплаты физическим лицам | Человек | 1510 | 2023 | 1063 | 963 | 863 |  | 763 | 663 | 563 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.1.15. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» | Выплаты физическим лицам | Человек | 10643 | 2023 | 9808 | 9416 | 9039 |  | 8677 | 8330 | 7997 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.1.16. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17 | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла» | Выплаты физическим лицам | Человек | 11 | 2023 | 7 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.17.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных выплат труженикам тыла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам» | Выплаты физическим лицам | Человек | 209 | 2023 | 178 | 165 | 153 |  | 141 | 130 | 120 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.18.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.19.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945г. (Дети войны)» | Выплаты физическим лицам | Человек | 10158 | 2023 | 8372 | 7702 | 7086 |  | 6520 | 6000 | 5520 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.20.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945г. (Дети войны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Выплачены субсидии ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» | Выплаты физическим лицам | Человек | 80 | 2023 | 70 | 70 | 70 |  | 70 | 70 | 70 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.21.1. | В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидий на оплату услуг связи отдельным категориям граждан РФ, проживающим на территории Белгородской области (ветеранам боевых действий, военнослужащим, проходившим военную службу в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных конфликтах в РФ, а также проходившим военную службу в Чеченской республике с января 1997 года по июль 1999 года; лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943-1950 гг.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена материальная и иная помощь для погребения» | Выплаты физическим лицам | Человек | 230 | 2023 | 350 | 350 | 350 |  | 350 | 350 | 350 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.22.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата пособия на погребение умерших граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию и не являющихся пенсионерами, а также в случае рождения мертвого ребенка по истечению 154 дней беременности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.23.1 | В рамках мероприятия осуществляется выплата ежемесячных пособий лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Выплачены ежемесячные пособия отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | Выплаты физическим лицам | Человек | 35 | 2023 | 45 | 45 | 45 |  | 45 | 45 | 45 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.24.1 | В рамках мероприятия осуществляется выплата ежемесячных пособий гражданам, среднедушевой доход которых не превышает установленную величину прожиточного минимуму на человека по Белгородской области, а именно инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий, вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | Выплаты физическим лицам | Человек | 75 | 2023 | 76 | 77 | 78 |  | 79 | 80 | 81 | Уровень предоставления мер социальной поддержки, в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.25.1. | В рамках мероприятия осуществляется выплата единовременного пособия малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предусмотренных главой 11 Социального кодекса Белгородской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы на размещение и питание лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а так же граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания Старооскольского городского округа» | Приобретение товаров, работ, услуг | Человек | 1782 | 2023 | 780 | 780 | - |  | - | - | - | - |
| 1.1.26. | В рамках мероприятия осуществляется финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуждено покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а так же граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2 к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области»» | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Выплачено единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области» | 30.09 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплачено денежное вознаграждение ко Дню города Почетным гражданам» | 30.09 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги Почетным гражданам» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлена компенсация расходов по оплате за пользование домашним телефоном Почетным гражданам» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Возмещение оплаты стоимости санаторно-курортного лечения, а так же проезда к месту отдыха и обратно обратившимся Почетным гражданам». | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование расходов на погребение «Почетных гражданин» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий)» | Х | Х | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Выплаты инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий)осуществлены» | 15.02 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществлены» | 26.04 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Выплаты вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак осуществлены» | 29.08. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям» | 31.12 | Попова Наталья Викторовна, начальник отдела по оказанию юридической помощи и предоставлению жилищных субсидий администрации Старооскольского городского округа | Договор о предоставлении единовременной денежной выплаты |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей» | 01.07 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Оплачено жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлены реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены многодетным семьям ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам адресные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945г. (Дети войны)» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Выплачены субсидии ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» | 31.12. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена материальная и иная помощь для погребения» | 31.12. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Выплачены ежемесячные пособия отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы на размещение и питание лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а так же граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания Старооскольского городского округа» | Х | Х | Х |
| 1.26.К.1. | Контрольная точка «Заключены контракты с пунктами временного размещения оказывающими социально-бытовое обустройство граждан вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, в связи с проведением специальной военной операции» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Контракт на оказание услуг |
| 1.26.К.2. | Контрольная точка «Возмещены расходы на размещение и питание граждан вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, в связи с проведением специальной военной операции, размещенных в пунктах временного размещения и питания Старооскольского городского округа» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |