- Приложение № 2 к паспорту комплекса процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача 1 «Выполнение социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством для отдельных категорий граждан, и обеспечение их качества и доступности» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области»» | Х | Х | Х |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Выплачено единовременное денежное вознаграждение при присвоении звания «Почетный гражданин Старооскольского городского округа Белгородской области» | 30.09 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплачено денежное вознаграждение ко Дню города Почетным гражданам» | 30.09 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Предоставлена ежемесячная денежная компенсация по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги Почетным гражданам» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Предоставлена компенсация расходов по оплате за пользование домашним телефоном Почетным гражданам» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Возмещение оплаты стоимости санаторно-курортного лечения, а так же проезда к месту отдыха и обратно обратившимся Почетным гражданам». | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Осуществлено финансирование расходов на погребение «Почетных гражданин» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Выплачена пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности Старооскольского городского округа, и лицам, замещавшим должности муниципальной службы Старооскольского городского округа» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак; инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий)» | Х | Х | Х |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Выплаты инвалидам боевых действий, вдовам и родителям погибших (умерших) участников боевых действий)осуществлены» | 15.02 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты отдельным категориям граждан (вдовам (вдовцам), не вступившим в повторный брак, а также несовершеннолетним детям и детям, обучающимся на очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет, погибших (умерших) участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС осуществлены» | 26.04 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Выплаты вдовам (вдовцам) погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска, не вступившим в повторный брак осуществлены» | 29.08. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация расходов на изготовление и установку надгробных памятников членам семей умерших участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, инвалидов вследствие Чернобыльской катастрофы, граждан из подразделений особого риска, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, а также вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата врачам, принятым на работу в областные государственные учреждения здравоохранения, расположенные на территории Старооскольского городского округа, по остродефицитным специальностям» | 31.12 | Попова Наталья Викторовна, начальник отдела по оказанию юридической помощи и предоставлению жилищных субсидий администрации Старооскольского городского округа | Договор о предоставлении единовременной денежной выплаты |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Выплачена единовременная материальная помощь членам семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в ходе боевых действий и при выполнении служебных обязанностей» | 01.07 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Распоряжение начальника УСЗН |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная денежная выплата ветеранам боевых действий» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Оплачено жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлены реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Предоставлены многодетным семьям ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Предоставлены иным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Предоставлена компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан ежемесячные денежные компенсации расходов на оплату взноса по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам адресные денежные выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные выплаты лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 г. по 3 сентября 1945г. (Дети войны)» | 31.12. | Тараканова Наталья Валерьевна, начальник отдела по предоставлению субсидий и компенсаций на оплату ЖКУ | Информационный отчет |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Выплачены субсидии ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» | 31.12. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена материальная и иная помощь для погребения» | 31.12. | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Белгородской области»» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.24. | Мероприятие (результат) «Выплачены ежемесячные пособия отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.25. | Мероприятие (результат) «Выплачены пособия малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 31.12. | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |
| 1.26. | Мероприятие (результат) «Возмещены расходы на размещение и питание лиц, вынужденно покинувших территорию Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области, Херсонской области, а так же граждан Российской Федерации, проживающих на территории Белгородской области, вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, размещенных в пунктах временного размещения и питания Старооскольского городского округа» | Х | Х | Х |
| 1.26.К.1. | Контрольная точка «Заключены контракты с пунктами временного размещения оказывающими социально-бытовое обустройство граждан вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, в связи с проведением специальной военной операции» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Контракт на оказание услуг |
| 1.26.К.2. | Контрольная точка «Возмещены расходы на размещение и питание граждан вынужденно покинувших территорию постоянного проживания, в связи с проведением специальной военной операции, размещенных в пунктах временного размещения и питания Старооскольского городского округа» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Заявка на финансирование |