- Приложение № 2

к паспорту комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей»

План

реализации комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель |  | Вид подтверждающего документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1. | Задача 1 «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми» |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата при одновременном рождении (усыновлении) двух и более детей в многодетных семьях» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная выплата к началу учебного года на детей - учащихся общеобразовательных организаций из многодетных малоимущих семей и многодетных неполных семей на приобретение школьно-письменных принадлежностей» | 30.09 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Приказ начальника УСЗН |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежегодная выплата многодетным семьям, в составе которых пять и более детей, на покупку комплекта школьной одежды и спортивной формы» | 30.09 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Приказ начальника УСЗН |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Выданы сертификаты на получение социальной выплаты при рождении третьего ребенка» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий граждан» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Акт о списании |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата при рождении ребенка в педагогической семье» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлена единовременная выплата при рождении ребенка в студенческой семье» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Поощрено ежегодной премией администрации Старооскольского городского округа «Семейная гордость Оскола»» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Осуществлена социальная поддержки отдельных категорий семей в форме обеспечения автономными дымовыми пожарными извещателями» | Х | Х | Х |  |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Заключен контракт и осуществлена поставка пожарных извещателей» | 31.12 | Завалишина Людмила Николаевна, главный бухгалтер централизованной бухгалтерии УСЗН | Контракт, товарная накладная |  |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выданы автономные дымовые пожарные извещатели» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Ведомость выдачи |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры соцзащиты многодетных семей» | Х | Х | Х |  |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Оказание бесплатного питание детям из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа» | 31.12 | Департамент образования администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Осуществлена компенсация проезда детей из многодетных семей обучающихся в общеобразовательных организациях Старооскольского городского округа к месту учебы и обратно» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Осуществлена выплата многодетным семьям на приобретение школьной формы на детей из многодетных семей обучающихся в общеобразовательных организациях Староосколького городского округа» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Осуществлена компенсация услуг связи домашнего телефона многодетным семьям» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) «Осуществлены дополнительные меры социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей, по предоставлению материнского (семейного) капитала» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) «Выплачены ежемесячные пособия гражданам, имеющим детей» | 31.12 | Колесникова Оксана Вячеславовна, начальник отдела по назначению и выплате пособий и компенсаций УСЗН администрации Старооскольского городского округа | Информационный отчет |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия» | 31.12 | Зубцова Ирина Вячеславовна, начальник отдела социальной поддержки УСЗН администрации Старооскольского городского округа |  | Информационный отчет |
| 2. | Задача 2 «Повышение уровня жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же граждан, взявших их на воспитание» |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Проведен капитальный ремонт» | 31.12. | Х |  | Акт о проведенном ремонте |
| 2.2. | Мероприятие (результат) «Произведена выплата на содержание ребенка в семье опекуна, приемной семье» | 31.12 | Саенко Татьяна Ивановна, начальник отдела по опеке и попечительству УСЗН администрации Старооскольского городского округа |  | Реестры на выплату |
| 2.3. | Мероприятие (результат) «Выплачено вознаграждение, причитающееся приемным родителям, и обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты» | 31.12 | Саенко Татьяна Ивановна, начальник отдела по опеке и попечительству УСЗН администрации Старооскольского городского округа |  | Реестры на выплату |
| 2.4. | Мероприятие (результат) «Осуществлены меры по социальной защите граждан, являющихся усыновителями» | 31.12 | Саенко Татьяна Ивановна, начальник отдела по опеке и попечительству УСЗН администрации Старооскольского городского округа |  | Реестры на выплату |
| 2.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» | 31.12 | Саенко Татьяна Ивановна, начальник отдела по опеке и попечительству УСЗН администрации Старооскольского городского округа |  | Реестры на выплату |
| 2.6. | Мероприятие (результат) «Проведен ремонт жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями» |  | Х |  | Акт о проведенном ремонте |