Приложение

к решению Совета депутатов

Старооскольского городского округа

от 21 декабря 2015 г. № 379

Информация

о реализации на территории Старооскольского городского округа закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области»

На территории Старооскольского городского округа в 2015 году в целях реализации закона Белгородской области от 31 января 2013 года № 173 «О создании системы финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Белгородской области» (далее – Закон) выполнены следующие мероприятия.

Между администрацией Старооскольского городского округа (далее - администрация) и Фондом содействия реформированию ЖКХ Белгородской области (далее - региональный оператор) подписан договор на выполнение функций технического заказчика, предусмотренных действующим законодательством. В рамках указанного договора администрация обеспечивала привлечение подрядных организаций путем конкурсного отбора в соответствии с Порядком привлечения подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 28 апреля 2014 года № 166-пп, заключала трехсторонние договоры подряда, осуществляла контроль за ходом и качеством выполнения работ, согласовывала акты выполненных работ.

С 01 января 2015 года согласно постановлению Правительства Белгородской области от 17 ноября 2014 года № 420-пп «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Белгородской области на 2015 год» размер минимального взноса на капитальный ремонт составляет 6,70 руб./ кв. м.

На территории Старооскольского городского округа имеется 4260,40 тыс. кв. м. жилых и нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах. Соответственно, в 2015 году размер начисляемых взносов на капитальный ремонт составляет порядка 28 000 000,00 руб. в месяц. По состоянию на 30 ноября              2015 года, начиная с 2014 года, собрано 545 664 460,00 руб. (85,15 % от начисленных взносов на капитальных ремонт).

Ведется активная работа по взысканию задолженности собственников помещений по уплате взносов на капитальный ремонт.

Так, МУП «РАЦ» ежемесячно подается порядка 200 исковых заявлений о взыскании задолженности по взносам на капитальный ремонт. По состоянию на            30 ноября 2015 года подано 1420 исковых заявлений на сумму 5 467 016,59 руб. Получено 1272 решения о взыскании задолженности на сумму 4 856 097,31 руб. В полном объеме задолженность взыскана по 483 искам на сумму 1 665 273,94 руб., по остальным искам производится взыскание. В службу судебных приставов направлено 217 исполнительных листов на сумму 832 879,21 руб., возбуждено             120 исполнительных производств на сумму 459 013,71 руб.

Постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря               2014 года № 456-пп утвержден план реализации в 2015 году адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы (далее – План реализации программы), в соответствии с которым на территории Старооскольского городского округа осуществлен капитальный ремонт общего имущества в 48 многоквартирных домах, по 2 домам выполнены проектные работы.

В 2015 году финансирование капитального ремонта, в рамках реализации адресной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Белгородской области на 2014 - 2043 годы (далее - Региональная  программа), производится с привлечением средств бюджета Белгородской области. Так, при общей стоимости капитального ремонта многоквартирных домов 526 855 780,00 руб., 9 % финансируется за счет средств областного бюджета и 91 % - за счет средств собственников:

| Адрес многоквартир-ного дома | Виды работ | Стоимость капитального ремонта, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  | За счет средств областного бюджет | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 4а | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных приборов учета (далее-ПУ) | 6 417 512,00 | 477 554,00 | 0 | 5 939 958,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 17 169 421,00 | 1 055 768,00 | 0 | 16 113 653,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 9 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 9 014 664,00 | 782 599,00 | 0 | 8 232 065,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт фасада, установка коллективных ПУ | 6 828 374,00 | 667 052,00 | 0 | 6 161 322,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 095 733,00 | 675 226,00 | 0 | 6 420 507,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 17 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 948 370,00 | 679 427,00 | 0 | 6 268 943,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 9 376 576,00 | 926 071,00 | 0 | 8 450 505,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 21 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 789 254,00 | 665 565,00 | 0 | 6 123 689,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 885 365,00 | 676 210,00 | 0 | 6 209 155,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 575 829,00 | 661 910,00 | 0 | 6 913 919,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 31 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 467 947,00 | 671 197,00 | 0 | 6 796 750,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 330 074,00 | 524 461,00 | 0 | 6 805 613,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 450 808,00 | 671 021,00 | 0 | 6 779 787,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 19 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт и утепление фасада | 23 534 285,00 | 1 944 727,00 | 0 | 21 589 558,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 22 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт и утепление фасада | 23 350 165,00 | 1 935 062,00 | 0 | 21 415 103,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 3 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 8 012 722,00 | 479 913,00 | 0 | 7 532 809,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 11 250 402,00 | 842 414,00 | 0 | 10 407 988,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 9 753 613,00 | 776 005,00 | 0 | 8 977 608,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 9 709 717,00 | 766 033,00 | 0 | 8 943 684,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 10 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 13 574 748,00 | 808 279,00 | 0 | 12 766 469,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 082 074,00 | 770 919,00 | 0 | 9 311 155,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 7 325 912,00 | 462 697,00 | 0 | 6 863 215,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 17 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 520 907,00 | 963 583,00 | 0 | 9 557 324,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 20 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 8 524 018,00 | 744 736,00 | 0 | 7 779 282,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 35 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт и утепление фасада | 12 732 663,00 | 1 159 262,00 | 0 | 11 573 401,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 14 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и замена лифтового оборудования, ремонт и утепление фасада | 29 712 531,00 | 2 808 186,00 | 0 | 26 904 345,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 544 368,00 | 1 001 608,00 | 0 | 9 542 760,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. 16 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 405 914,00 | 1 016 104,00 | 0 | 9 389 810,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 15 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 925 029,00 | 1 079 220,00 | 0 | 9 845 809,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 17 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 11 460 952,00 | 994 096,00 | 0 | 10 466 856,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 18а | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 8 438 013,00 | 761 392,00 | 0 | 7 676 621,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 29 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 611 127,00 | 581 989,00 | 0 | 6 029 138,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 820 285,00 | 480 837,00 | 0 | 6 339 448,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 5 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 10 884 279,00 | 1 015 581,00 | 0 | 9 868 698,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 7 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 8 024 122,00 | 586 801,00 | 0 | 7 437 321,00 |
| г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 27 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 12 186 237,00 | 585 321,00 | 0 | 11 600 916,00 |
| г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 67/9 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 14 946 065,00 | 772 264,00 | 0 | 14 173 801,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 6 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 9 834 147,00 | 476 334,00 | 0 | 9 357 813,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 8 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 650 741,00 | 479 337,00 | 0 | 6 171 404,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 8 658 042,00 | 671 291,00 | 0 | 7 986 751,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 4 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 8 298 827,00 | 607 860,00 | 0 | 7 690 967,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 32 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада, установка коллективных ПУ | 6 855 449,00 | 669 932,00 | 0 | 6 185 517,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 1 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 12 253 007,00 | 779 983,00 | 0 | 11 473 024,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 11 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 10 962 144,00 | 1 011 952,00 | 0 | 9 950 192,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 2 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 12 111 487,00 | 1 001 438,00 | 0 | 11 110 049,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 28 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 40 681 748,00 | 3 679 248,00 | 0 | 37 002 500,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 13 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, ремонт и утепление фасада | 6 007 984,00 | 447 451,00 | 0 | 5 530 533,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 12 | Ремонт внутридомовых инженерных сетей, крыши, подвала, ремонт и утепление фасада | 6 003 998,00 | 483 587,00 | 0 | 5 520 411,00 |
| г. Старый Оскол, м-н Буденного, д.16 | Проектные работы | 2 648 101,00 | 2 648 101,00 | 0 | 0 |
| г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 11/19 | Проектные работы | 210 030,00 | 210 030,00 | 0 | 0 |

За период с 01.01.2014 года по 30 ноября 2015 года гражданам – собственникам, проживающим в домах, подлежащих капитальному ремонту в 2015 году, через МУП «РАЦ» начислено и оплачено взносов на капитальный ремонт:

| Адрес многоквартирного дома | Начислено, руб. | Оплачено, руб. | Сбор, % |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 4а | 380 257,01 | 350 424,54 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 7 | 791 897,11 | 738 088,16 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 9 | 612 230,83 | 570 561,1 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 14 | 413 905,07 | 382 724,97 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 16 | 420 090,29 | 392 582,77 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 17 | 422 200,31 | 410 031,35 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 20 | 588 612,65 | 533 005,39 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 21 | 420 577,97 | 401 479,35 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 22 | 329 699,19 | 315 591,28 | 96 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 28 | 429 094,99 | 394 134,49 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 31 | 429 277,76 | 394 562,21 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 5 | 335 983,15 | 312 066,37 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 13 | 426 542,24 | 405 463,68 | 95 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 19 | 1 635 557,00 | 1 510 385,25 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 22 | 1 616 235,54 | 1 493 109,88 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 3 | 359 456,37 | 339 024,59 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 4 | 578 114,81 | 538 457,03 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 6 | 615 474,51 | 577 771,06 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 8 | 578 770,16 | 534 625,88 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 10 | 598 243,5 | 562 294,39 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 7 | 603 270,63 | 562 954,9 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 15 | 369 078,53 | 344 882,62 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 17 | 761 066,52 | 711 890,88 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 20 | 562 685,43 | 524 068,59 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 35 | 859 724,97 | 740 848,82 | 86 |
| г. Старый Оскол, м-н Олимпийский, д. 14 | 1 949 466,37 | 1 806 673,5 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. 1 | 791 798,68 | 729 480,53 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Парковый, д. 16 | 768 586,86 | 702 089,56 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 15 | 794 952,89 | 727 184,68 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 17 | 777 321,86 | 715 192,68 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 18а | 569 477,91 | 507 593,54 | 89 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 29 | 453 730,86 | 422 726,03 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 4 | 352 882,02 | 322 724,76 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 5 | 770 548,34 | 703 615,61 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 7 | 382 491,88 | 345 499,14 | 90 |
| г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 27 | 350 811,87 | 313 221,26 | 89 |
| г. Старый Оскол, ул. Ленина, д. 67/9 | 468 507,26 | 424 891,69 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 6 | 362 001,16 | 338 429,12 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 8 | 355 394,85 | 331 240,71 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 11 | 418 009,83 | 386 675,83 | 93 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 4 | 328 671,3 | 292 971,59 | 89 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 32 | 393 220,35 | 360 583,47 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 1 | 613 743,34 | 577 273,29 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 11 | 783 071,58 | 717 629,12 | 92 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 2 | 727 245,54 | 662 639,74 | 91 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 28 | 3 164 171,41 | 2 961 762,69 | 94 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 13 | 358 846,35 | 317 494 | 88 |
| г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 12 | 365 748,81 | 330 568,87 | 90 |
| г. Старый Оскол, м-н Буденного, д.16 | 1 501 826,15 | 1 355 333,77 | 90 |
| г. Старый Оскол, ул. Пролетарская, д. 11/19 | 163 386,34 | 142 581,15 | 87 |

В апреле 2015 года были проведены конкурсы по всем объектам, включенным в План реализации программы, заключено 54 договора подряда на общую сумму 516 014 974,00 руб., т.е. при проведении процедуры конкурсного отбора сэкономлено 10 840 026,00 руб., что позволит Региональному оператору в будущем направить дополнительные средства на проведение капитального ремонта. Согласно Плану реализации программы все работы должны были быть завершены до 30 сентября 2015 года. К указанному сроку были завершены работы на 20 объектах:

| Адрес многоквартирного дома | Адрес многоквартирного дома | Адрес многоквартирного дома | Адрес многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 4а | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 19 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 1 | г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 17 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 17 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 3 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 11 | г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 18а |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 22 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 4 | г. Старый Оскол, м-н Лебединец, д. 15 | г. Старый Оскол, м-н Приборостроитель, д. 29 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 28 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 6 | г. Старый Оскол, м-н Весенний, д. 6 | г. Старый Оскол, м-н Интернациональный, д. 7 |
| г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 31 | г. Старый Оскол, м-н Жукова, д. 8 | г. Старый Оскол, м-н Горняк, д. 13 | г. Старый Оскол, м-н Макаренко, д. 35 |

В соответствии с условиями заключенных договоров подряда администрация, выполняя функции технического заказчика, обеспечивает организацию строительного контроля в течение всего периода производства работ, а Региональный оператор производит расчеты с подрядными организациями на основании заявки администрации, и документов, подтверждающих выполнение работ (акты формы КС-2, справки формы КС-3, акты приемной комиссии по приемке выполненных работ).

Администрацией при наличии всех необходимых документов, свидетельствующих об окончании работ на объектах, своевременно направляются документы Региональному оператору для произведения расчетов с подрядными организациями.

В 2015 году при выполнении работ в рамках реализации Региональной программы Старооскольский городской округ столкнулся с недобросовестным подрядчиком – московской организацией ООО «СпецИнжСтрой», в результате чего по отдельным договорам работы не были выполнены в установленный срок (м-н Жукова, д. 2, 22, 28, ул. Ленина д. 27, м-н Олимпийский д. 14).

В связи с неоднократным нарушением ООО «СпецИнжСтрой» обязательств по договорам, а также неисполнением обязательств по договорам в установленный срок администрацией по согласованию с региональным оператором были приняты решения об одностороннем отказе от исполнения договоров. О невыполнении обязательств данной организацией была извещена саморегулируемая организация, членом которой является подрядчик, также администрация обратилась с письмом к региональному оператору о необходимости применения к ООО «СпецИнжСтрой» штрафных санкций, предусмотренных договорами подряда.

Также, в целях окончания работ на объектах, ранее выполняемых ООО «СпецИнжСтрой», администрация в октябре провела дополнительный открытый конкурс по результатам которого заключено 8 договоров.

По состоянию на 30 ноября 2015 года еще на 17 объектах работы были полностью завершены.

По состоянию на 21 декабря 2015 года на 11 объектах, 5 из которых являются объектами, на которых ранее работы выполнялись ООО «СпецИнжСтрой», ремонтные работы также завершены.

Таким образом, по состоянию на указанную дату работы на всех объектах, включенных в План реализации программы на 2016 год, завершены в полном объеме.

Ко всем подрядным организациям, допустившим несоблюдение установленных договорами подряда сроков окончания работ, Региональным оператором применяются штрафные санкции.