## 1.1.Осн. пол. РП
Назад в оглавление
III. Паспорт муниципального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 1)
1. Основные положения
Краткое наименование муниципального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта 1 | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству
Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента строительства и архитектуры (далее - ДСиА)
Соисполнители муниципального проекта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа (далее - ДЖКХ)
Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области
| Муниципальная программа Старооскольского городского округа | Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа
С 2019 года по 2024 год реализация проекта осуществлялась в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа", утвержденной постановлением администрации Старооскольского городского округа Белгородской области от 25 ноября 2017 года № 4714

## 1.2. Показатели РП
Назад в оглавление
2. Показатели муниципального проекта 1
№ п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1. | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1 | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол | МП | Прогрессирующий | ед. | 16 | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | Да | Нет | -
1.2 | Доля дворовых и общественных территорий г. Старый Оскол, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализаций муниципальной программы | МП | Прогрессирующий | % | 75 | 2023 | 78 | - | - | - | - | - | Да | Нет | -
2. | Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2030 года | МП | Прогрессирующий | % | 30 | 2023 | 30 | - | - | - | - | - | Нет | Нет | -
2.2 | Среднее значение индекса качества городской среды | МП | Прогрессирующий | у.е | 235 | 2023 | 235 | - | - | - | - | - | Нет
2.3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | МП | Прогрессирующий | % | 100 | 2023 | 100 | - | - | - | - | - | Нет
2.4 | Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | МП | Прогрессирующий | % | 90 | 2023 | 90 | - | - | - | - | - | Нет | Нет | -

## 1.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году
№ п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1. | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол | МП | ед. | [11 empty] | 3 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
1.2. | Доля дворовых и общественных территорий г. Старый Оскол, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализаций муниципальной программы | МП | % | [11 empty] | 78 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2030 года | МП | % | [11 empty] | 30 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2.2 | Среднее значение индекса качества городской среды | МП | у.е | [11 empty] | 235 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
2.3 | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства | МП | % | [11 empty] | 100 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.
3.1 | Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы | МП | % | [11 empty] | 90 | bar: Плановые значения по кварталам/месяцам янв. to Плановые значения по кварталам/месяцам ноя.

## 1.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями муниципального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1. | Благоустроены дворовые территории многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол" | - | Условная единица | 4 | 2023 | 3 | - | - | - | - | - | Благоустройство территорий | МП | Да | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол. Доля дворовых и общественных территорий г. Старый Оскол, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества территорий, благоустроенных в ходе реализаций муниципальной программы.
1.1.1. | Ежегодно на территории Старооскольского городского округа будут: - улучшены условия жизни граждан Старооскольского городского округа за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - приведены в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях; - улучшено общее социально-экономическое состояние Старооскольского городского округа; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма в Старооскольском городском округе
2. | Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий" | - | Условная единица | 11 | 2023 | 0 | - | - | - | - | - | Благоустройство территорий | МП | Да | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Старооскольском городском округе, на территории которого реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к концу 2030 года. Среднее значение индекса качества городской среды. Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства. Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий муниципальной программы
2.1.1. | Ежегодно на территории Старооскольского городского округа будут: - созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития; - увеличено количество объектов с благоприятной городской средой

## 1.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций
1.1. | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2261107.9 | 673 |  |  |  |  | 2261780.9
1.1.1. |  | Федеральный бюджет | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 2168577.5 | [5 empty] | 2168577.5
1.1.2. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0001 | 200 | [6 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0001 | 500 | [6 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0002 | 200 | 2173 | 673 |  |  |  |  | 2846
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 90357.4 | [5 empty] | 90357.4
1.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1.4. |  | Территориальные внебюджетные фонды
1.1.5. |  | Иные источники
2. | Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения
2.1. | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 642800.2 | [5 empty] | 642800.2
2.1.1. |  | Федеральный бюджет | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 421760.6 | [5 empty] | 421760.6
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | 82928.7 | [5 empty] | 82928.7
2.1.2. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0003 | 200 | 111568.3 | [5 empty] | 111568.3
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 R0003 | 500 | [6 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 17573.4 | [5 empty] | 17573.4
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | 3455.3 | [5 empty] | 3455.3
2.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 5513.9 | [5 empty] | 5513.9
2.1.4. |  | Территориальные внебюджетные фонды
2.1.5. |  | Иные источники
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Всего, в том числе:
3.1.1. |  | Федеральный бюджет
3.1.2. |  | Областной бюджет
3.1.3. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
3.1.4. |  | Территориальные внебюджетные фонды
3.1.5. |  | Иные источники
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 2903908.1 | 673 |  |  |  |  | 2904581.1
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 2673266.8 | 0 |  |  |  |  | 2673266.8
|  | Бюджет Белгородской области |  |  |  |  | 225127.4 | 673 |  |  |  |  | 225800.4
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 5513.9 | 0 |  |  |  |  | 5513.9
Территориальные внебюджетные фонды
Иные источники
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача 1 "Повышена комфортность среды, в том числе общественных пространств" | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1. | Комплекс процессых мероприятий благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол |  | 05 03 | 151И400000 | [8 empty] | Подпрограмма 1
| В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 47313.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47313.8
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 37500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37500
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 2393.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2393.6
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  | 7420.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7420.2
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2 "Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды" | Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1. | Комплекс процессных мероприятий "Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий" | Реализация мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий | [11 empty] | 1.1.1.16 Мероприятие в старой программе
| Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | [6 empty] | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | [6 empty] | 0
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | бюджет городского округа |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 828 | 04 09 | 10 1 R1 53940 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок
3.1. | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»
| Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
4. |  | Нераспределенный резерв (областной бюджет)

## 1.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации РП -1
Приложение к паспорту муниципального проекта «Формирование современной городской среды», входящего в национальный проект
План реализации муниципального проекта «Формирование современной городской среды», входящего в национальный проект
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача 1 "Реализация механизмов развития комфортной среды, комплексного развития городского округа"
1.1. | 01.05.05 В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы |  |  |  |  | С.В.Евтушенко
| (01) Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) |  | 2024-02-01 |  |  | С.В.Евтушенко
| (02) Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение |  | 2024-05-31 |  |  | С.В.Евтушенко
| (03) Услуга оказана (работы выполнены) |  | 2024-11-01 |  |  | С.В.Евтушенко
| (04) Закупка включена в план закупок |  | 2024-12-01 06:00 |  |  | С.В.Евтушенко
| (06) Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг |  | 2024-12-01 |  |  | С.В.Евтушенко
| (07) Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту |  | 2024-12-01 |  |  | С.В.Евтушенко
1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий г. Старый Оскол" | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | 0 | Итоговый отчет о реализации | X
1.1.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуг (выполнения работы)" | 2025-01-01 | 2025-01-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Проектно-сметная документация | -
1.1.2. | Контрольная точка"Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз". | 2025-02-01 | 2025-02-28 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Положительное заключение | -
1.1.3. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 2025-03-01 | 2025-04-30 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Мониторинг | ЕИС в сфере закупок
1.1.4. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | 2025-04-30 | 2025-05-01 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Муниципальный контракт | ЕИС в сфере закупок
1.1.5. | Контрольная точка "Строительно-монтажный работы выполнены" | 2025-05-01 | 2025-12-01 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Отчет | ЕИС в сфере закупок
1.1.6. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 2025-12-01 | 2025-12-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Акты выполненных работ | ЕИС в сфере закупок
1.1.7. | Контрольная точка "Реализация мероприятий завершена" | 2025-12-01 | 2025-12-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Письмо
2.1. | Задача 2 "Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной среды"
2.1. | Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения, общественных и дворовых территорий" | 2025-01-01 | 32.12.2025 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Итоговый отчет о реализации | -

## 2.1.Осн. пол. РП
Назад в оглавление
V. Паспорт муниципального проекта "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования", не входящего в национальный проект (далее – муниципальный проект 2)
1. Основные положения
Краткое наименование муниципального проекта 2 | Муниципальный проект "Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования | Срок реализации проекта 2 | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор муниципального проекта | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству
Ответственный за реализацию муниципального проекта | Администрация Старооскольского городского округа в лице департамента строительства и архитектуры (далее - ДСиА)
Соисполнители муниципального проекта | Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации Старооскольского городского округа (далее - ДЖКХ)
Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области
| Муниципальная программа Старооскольского городского округа | Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа
Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Старооскольского городского округа | Государственная программа Белгородской области | Формирование современной городской среды на территории Белгородской области
| Муниципальная программа Старооскольского городского округа | Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа

## 2.2. Показатели РП
Назад в оглавление
2. Показатели муниципального проекта 2
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1.1 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа | МП | Прогрессирующий | Единица | 8 | 2023 | 8 | - | - | - | - | - | Да | Нет | -

## 2.3. Пок. РП по мес.
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 2 в 2025 году
№ п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1.1. | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа | МП | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8

## 2.4. Мероприятия РП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | [5 empty] | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями муниципального проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1. | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа | - | Единица | 8 | 2023 | 8 | - | - | - | - | - | Оказание услуг (выполнение работ) | МП | Нет | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа
На территории Старооскольского городского округа будут реализованы социально значимые проекты, имеющие приоритетное значение для жителей Старооскольского городского округа. В рамках реализации инициативных проектов будут достигнуты основные цели: - успешно реализованы инициативы граждан; - выполнены и решены наиболее значимые, по мнению жителей, проблемы местного уровня; - повышена гражданская активность населения; - повышены уровень информационной открытости и доверие к государственной власти; - усилено взаимодействие органов местного самоуправления и жителей; - комплексно благоустроены дворовые территории многоквартирных домов; - благоустроены общественные пространства (площади, рекреационные зоны, набережные, места массового отдыха, парки, скверы, аллеи); - отремонтированы пешеходные дорожки и тротуары; - созданы детские игровые и спортивные площадки, объекты физической культуры и массового спорта

## 2.5. Фин. обес. РП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей
|  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1.1. | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.
Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1.2. | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах
Региональный бюджет (всего), из них:
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
- межбюджетные трансферты местным бюджетам
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
Внебюджетные источники
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1.1. | Муниципальный проект "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа" | 850 | 05 03 | 1520100000
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 47783.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47783.64
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 47783.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47783.64
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1. | Устройство тротуара по ул. Натальи Лихачевой с. Федосеевка Старооскольского городского округа | 850 | 05 03 | 15201ИS001 | 400
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 7324.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.71
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 7324.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7324.71
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2. | Обустройство детской площадки в РИЗ "Ладушки" | 850 | 05 03 | 15201ИS002 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 5044.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.86
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 5044.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5044.86
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3. | Устройство тротуара по ул. Гагарина села Городище Старооскольского городского округа | 850 | 05 03 | 15201ИS003 | 400
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 8849.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849.76
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 8849.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8849.76
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4. | Устройство детско-подростковой площадки на территории с. Новокладовое | 850 | 05 03 | 15201ИS004 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3010.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010.14
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 3010.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3010.14
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.5. | Мир без границ - создание зоны для коммуникации жителей и развития детей в микрорайоне ИЖС "Набокинские сады" в г. Старый Оскол | 850 | 05 03 | 15201ИS005 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 8695.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695.75
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 8695.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8695.75
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.6. | Спортивно-патриотический комплекс "Донбасс-чемпион" на территории ТОС "Малая Родина" Старооскольского городского округа | 850 | 05 03 | 15201ИS006 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 4898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.79
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 4898.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.79
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.7. | Комплексное благоустройство дворовой территории д. 39 по ул. Комсомольская г. Старый Оскол | 850 | 05 03 | 15201ИS007 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 3743.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.69
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 3743.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743.69
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.8. | Ремонт пешеходной дорожки и ступенек в районе жилого дома № 14 мкр. Лесной г. Старый Оскол | 850 | 05 03 | 15201ИS008 | 200
| Всего, в том числе: |  |  |  |  | 6215.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.94
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| областной бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| бюджет городского округа |  |  |  |  | 6215.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6215.94
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2.6. Бюджет РП по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1.1 | Реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации РП 3
Приложение к паспорту муниципального проекта «Решаем вместе» в рамках инициативного бюджетирования, не входящего в национальный проект
План реализации муниципального проекта «Решаем вместе" в рамках инициативного бюджетирования", не входящего в национальный проект
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшествен-ники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Задача "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории Старооскольского городского округа"
1.1 | Мероприятие (результат) "Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования" в 2025 году реализации | 2025-01-01 | 2025-12-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | 0 | Итоговый отчет о реализации | -
1.1.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии для выполнения работ" | 2025-01-01 | 2025-02-15 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Соглашение | -
1.1.2. | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работ) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | 2025-02-01 | 2025-03-01 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Проектно-сметная документация | -
1.1.3. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)" | 2025-03-01 | 2025-04-01 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Муниципальный контракт | -
1.1.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | 2025-11-01 | 2025-12-10 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | 0 | Акт выполненных работ | -
1.1.5. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения" | 2025-12-10 | 2025-12-31 | - | - | Заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по строительству | - | - | - | - | Отчет | -