|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программу «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», в соответствии с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», постановлением администрации Старооскольского городского округа «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Старооскольского городского округа Белгородской области», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее - Программа, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа ежегодно, начиная с 2025 года, предусматривать в бюджете Старооскольского городского округа средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу [постановление](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW404&n=96702&date=17.09.2024) главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года №3678 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Старооскольского городского округа от 25 мая 2015 года № 1980, от 22 марта 2016 года № 949, от 24 марта 2017 года № 1106, от 18 августа 2017 года № 3413, от 22 ноября 2017 года № 4746, от 29 марта 2018 года № 508, от 15 июня 2018 года № 1031, от 09 августа 2018 года № 1548, от 16 октября 2018 года № 2355, от 08 февраля 2019 года № 345, от 26 апреля 2019 года № 1136, от 30 июля 2019 года № 2202, от 11 сентября 2019 года № 2708, от 15 ноября 2019 года № 3368, от 06 марта 2020 года № 578, от 20 мая 2020 года № 1230, от 21 августа 2020 года № 1881, от 01 марта 2021 года № 420, от 28 мая 2021 года № 1253, от 06 июля 2021 года № 1602, от 13 октября 2021 года № 2454, от 30 декабря 2021 года № 3479, от 22 февраля 2022 года № 652, от 28 апреля 2022 года № 1891, от 17 августа 2022 года № 3849, от 18 ноября 2022 года № 5243, от 22 декабря 2022 года № 5772, от 15 февраля 2023 года № 847, от 18 мая 2023 года № 2542, 01 августа 2023 года № 3837, от 04 октября 2023 года № 4643, от 01 декабря 2023 года № 5593, от 19 февраля 2024 года № 594, от 12 апреля 2024 года № 1450, от 14 июня 2024 года № 2340, от 10 июля 2024 года № 2734, от 30 августа 2024 года № 3498, от 07 октября 2024 гола № 3960).

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.

 5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2025 года.

Глава администрации

Старооскольского городского округа А.В. Чесноков

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации Старооскольского городского округа от «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 года № \_\_\_\_\_\_\_ |

**«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Старооскольском городском округе»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»**

1. **Оценка текущего состояния развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе.**

Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения Старооскольского городского округа (далее – городской округ). Ее основное назначение – укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городском округе разработана и внедрена система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с муниципальным календарным планом.

 Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются муниципальные этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», спартакиада студентов образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, спартакиада трудящихся предприятий и организаций, спартакиада сельских территорий городского округа, спартакиада пенсионеров и ветеранов городского округа, спартакиада допризывной и призывной молодежи, соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба», фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков».

За 2023 год на территории городского округа проведено 415 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняло участие 70 тысяч человек.

С 2014 года на территории городского округа реализуется областной проект «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области». За 2023 год в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие 19896 жителей городского округа, из них 11750 человек выполнили нормативы испытаний ВФСК ГТО – 59% (план 53,2 %). Всего в системе АИС ГТО зарегистрировано 72079 жителей городского округа.

По итогам 2023 года в городском округе достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения городского округа от 3 до 79 лет достигла 58,9 %.

2. Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спором, составляет 98,5 %.

3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-50 лет), систематически занимающихся физической и культурой и спортом, достигла 53,9 %.

4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 23,7 %.

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта городского округа, составляет 62,2%.

На территории Старооскольского городского округа продолжают работу 8 спортивных школ, 60 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и учебы, 53 спортивных клуба общеобразовательных школ, 14 фитнес-клубов.

Спортивная инфраструктура городского округа включает 781 спортивное сооружение, из них - 663 муниципальные. В том числе 3 стадиона, 117 спортивных залов, 15 бассейнов, 325 спортивных площадок.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовый тренер».

Уделяется внимание развитию адаптивного спорта. На базе Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых продолжают работу специалисты Государственного бюджетного учреждения «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина» по плаванию и общефизической подготовке, на базе МБУ ДО «Спортивная школа «Молодость» - по стрельбе из лука для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на базе МБУ ДО «СШОР № 2» по пулевой стрельбе, на базе МАУ ДО «СШОР «Золотые перчатки по плаванию. 3 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья работают на базе МАУ ДО «СШОР им. А. Невского» и 1 группа – на базе МАУ ДО СШОР «Виктория».

В городском округе активно развивается спорт высших достижений. В спортивных школах работает 23 отделения по видам спорта, в том числе по базовым видам спорта: волейбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, самбо, пулевая стрельба, плавание, тяжелая атлетика.

Системная и целенаправленная работа специалистов отрасли физической культуры и спорта дала возможность старооскольским спортсменам за 2023 год 345 раз стать победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, 10 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», 1 спортсмену – «Мастер спорта России международного класса», 1 спортсмену – «Заслуженный мастер спорта», подготовлено 128 кандидатов в мастера спорта и 125 перворазрядников, 36 спортсменов входят в состав сборной команды России по видам спорта.

В целях поддержки спортсменов и тренеров ежегодно проводится единовременная выплата за высокие спортивные результаты спортсменам и тренерам Старооскольского городского округа, 20 спортсменов получают стипендию главы администрации Старооскольского городского округа.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладают преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становиться необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие муниципально-частного партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта;

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

**2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Старооскольского городского округа**

Стратегия социально-экономического развития Старооскольского городского округа, исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта, целью развития городского округа по данному направлению обозначает максимальное использование социально-экономического потенциала и возможностей территории для укрепления инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики, сохранения демографического ресурса, роста уровня жизни населения и качественных преобразований социальной и пространственной инфраструктуры.

В соответствии с этим стратегическим приоритетом муниципальной политики для данной сферы деятельности является развитие человеческого капитала и укрепления кадрового потенциала экономики.

Основной целю муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» является увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач:

- организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа»;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений;

- социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов;

- сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта;

- создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

- капитальный ремонт спортивной инфраструктуры;

- исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» осуществляется с 2024 по 2030 годы.

Система основных мероприятий, показатели конечного и непосредственного результата реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» представлены в паспорте муниципальной программы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Старооскольского городского округа, достигнутых результатов муниципальной программы в предшествующий период реализации.

**3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Белгородской области**

Современное состояние физической культуры и спорта Старооскольского городского округа является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с указами Президента Российской Федерации и национальными приоритетами, программой Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей», определенной Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Стратегией социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года один их трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначает «развитие человеческого капитала, качества среды», составным элементом которого является развитие физической культуры и спорта Белгородской области в части вовлечения граждан в массовый спорт, продвижения здорового образа жизни, развития спортивного резерва и укрепления традиций спорта высших достижений.

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Для достижения поставленной цели структура муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» включает следующие направления:

- развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе;

- укрепление материально-технического обеспечения;

- обеспечение реализации муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе».

В целях эффективной работы по указанным направлениям в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» для реализации стратегических целей городского округа запланированы к реализации следующие проекты:

- строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта;

- капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта.

## II. Паспорт

**муниципальной программы**

## «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа)

#### **1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы  | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Старооскольского городского округа в лице управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа (далее – управление по физической культуре и спорту) |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа (далее – управление по делам молодежи).Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (далее - МКУ «УКС») |
| Период реализации муниципальной программы  | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы  | Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  | 1. Направление «Развитие физической культуры и массового спорта».2. Направление «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта».3. Направление «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 3 094 933,80 тыс. руб., в том числе: |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 2 850 207,1 |
| - внебюджетные источники | 224 063,0 |
| Связь с целями развития Белгородской области / государственными программами Белгородской области | Цель 1 «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».Показатель «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет». Показатель «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов».Цель 2 «Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (постановление Правительства Белгородской от 24 декабря 2023 года № 788-пп) |
| Связь с целями развития Старооскольского городского округа / стратегическими приоритетами Старооскольского городского округа  | 1. Главная стратегическая цель Старооскольского городского округа - максимальное использование социально-экономического потенциала и возможностей территории для укрепления инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности экономики, сохранения демографического ресурса, роста уровня жизни населения и качественных преобразований социальной и пространственной инфраструктуры.2. Приоритет «Развитие человеческого капитала и укрепления кадрового потенциала экономики».2.1. Показатель «Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом».2.2. Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».2.3. Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом».2.4. Показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».2.5. Показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».2.6. Показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».2.7. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа».2.8. Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значения показателя по годам** | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Российской Федерации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом» |
| 1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 57,5 | 2023 | 62 | 63 | 65 | 67 | 69 | 70 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП РФ» | «П» | Процент | 62,2 | 2023 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 37,6 | 2023 | 64,2 | 65,9 | 67,7 | 67,7 | 68,2 | 69,8 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 98,5 | 2025 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте 3-29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 51 | 2023 | 56 | 57,2 | 58,8 | 64 | 65 | 67 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Прави-тельства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и от 30 до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 23 | 2023 | 25,5 | 26,2 | 30 | 37,3 | 39,6 | 43 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | «ГП РФ» | «П» | Процент | 20,1 | 2023 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2020 года № 3081-р, распоряжение Правительства Российской Федерации от 01 октября 2021 года № 2765-р | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП РФ» | «П» | Процент | 43 | 2023 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа-теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1. |  Цель увеличение к 2030 году до 70 процентов доли населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом |
| 1.1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,3 |
| 1.3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,2 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,0 |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 |
| 1.7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 |
| 1.8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП РФ» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№****п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта» |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025– 2030 годы |
| 1.1.1 | Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» | Управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры и спорта среди всех групп населения городского округа | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях |
| 1.1.2. | Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений» | В муниципальных физкультурно-спортивных организациях реализуются мероприятия по обеспечению условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями |
| 1.1.3. | Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов» | Осуществление выплат денежного поощрения спортсменам в индивидуальных и командных видах спорта, достигших высоких спортивных результатов | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку  |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта» |
| 2.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие спортивной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2026 годы |
| 2.1.1. | Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» | Создание условий для проведения соревнований регионального и всероссийского уровней по видам спорта на территории городского округа | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта  |
| 2.2. | Проект ведомственный «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта» |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2026 годы |
| 2.2.1. | Задача 1 «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | В 2025 году на территории Старооскольского городского округа планируется построить (реконструировать) 2 объекта спортивной инфраструктуры. | Количество построенных спортивных объектов |
| 2.3. | Проект ведомственный «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта» |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2026 годы |
| 2.3.1. | Задача 1 «Капитальный ремонт спортивной инфраструктуры» | В 2025 году на территории Старооскольского городского округа планируется капитально отремонтировать 1 объект спортивной инфраструктуры. | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов  |
| 3. | 3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |
| 3.1.  | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Срок реализации: 2025 – 2030 годы |
| 3.1.1. | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством» | Обеспечение финансирования содержания управления по физической культуре и спорта администрации Старооскольского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания управления и прочих расходов | Количество разработанных муниципальных правовых актов  |
| 3.1.2. | Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта» | Осуществление выплат, закупка товаров и услуг, ведение бухгалтерского учета  | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе», в том числе:** | **07** | **552 516,5** | **621 384,5** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 20 663,7 |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 496 136,8 | 584 597,5 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 |
| - внебюджетные источники |  | 35 716,00 | 36 787,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 |
| **Ведомственные проекты** | **07 3** | **110 087,0** | **157 801,2** |  |  |  |  |  |
|  **всего, в том числе:** | **07 3 01** | 110 087,0 | 157 801,2 |  |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 20 663,7 |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 89 423,3 | 157 801,2 |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий:** | **07 4** | **442 429,5** | **463 583,3** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 406 713,5 | 426 796,3 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 |
| - внебюджетные источники |  | 35 716,00 | 36 787,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 |
| **«Развитие физической культуры и массового спорта» всего, в том числе:** | **07 4 01** | 418 556,5 | 438 782,9 | 454 228,2 | 454 228,2 | 454 228,2 | 454 228,2 | 454 228,2 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 382 965,5 | 401 995,9 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 |
| - внебюджетные источники |  | 35 716,00 | 36 787,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 |
| **«Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта», в том числе:** | **07 4 02** | 250,00 |  |   |   |   |   |   |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 250,00 |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе», в том числе:** | **07 4 03** | 23 498,00 | 24 800,4 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 23 498,00 | 24 800,4 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 | 26 030,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и массового спорта» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Старооскольского городского округа | Микулянич Роман Петрович – начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| **1.** | **Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа»** |
| 1.1. | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | «П» | «КМП» | Тыс. чел. | 70 | 2023 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.2. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | «П» | «КМП» | Тыс. чел. | 19,896 | 2023 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.3. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | «П» | «КМП» | Процент | 98 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.4. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | «П» | «КМП» | Процент | 100 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | «П» | «КМП» | Тыс. чел. | 19,896 | 2023 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 2.2. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | «П» | «КМП» | Процент | 98 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** |
| 3.1. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | «П» | «КМП» | Процент | 100 | 2023 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа»** |
| 1.1. | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | Тыс. чел. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Тыс. чел. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2.2. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | Процент | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
| **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** |
| 3.1. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | Процент | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **1.** | **Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа»** |
| 1.1. | Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг, обеспечение участия в соревнованиях для различных категорий и групп населения | тыс. чел. | 415 | 2023 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов | кол-воучреждений | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями |
| **3.** | **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** |
| 3.1. | Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта | Выплата стипендий главы администрации СГО спортсменам, добившимся высоких результатов | чел. | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |
| 3.2 | Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта | Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей | чел. | 0 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **07 4** | **418 681,5** | **438 782,9** | **454 228,2** | **454 228,2** | **454 228,2** | **454 228,2** | **2 674 377,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 382 965,5 | 401 995,9 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 2 450 314,2 |
| - внебюджетные источники |  | 35 716,00 | 36 787,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 37 890,00 | 224 063,00 |
| **«Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа», всего, в том числе:** | **07 4 01** | **23 260,00** | **24 160,00** | **24 820,00** | **24 820,00** | **24 820,00** | **24 820,00** | 146 700,00 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 01 26010 600874 1103 07 4 01 26010 600874 1103 07 4 01 26010 100874 1103 07 4 01 26010 200874 1103 07 4 01 26010 300 | 21 980,00 | 22 860,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 138 840,00 |
| - внебюджетные источники |  | 1 280,00 | 1 300,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 1 320,00 | 7 860,00 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений», всего, в том числе:** | **07 4 01** | **394 117,5** | **413 136,9** | **427 922,2** | **427 922,2** | **427 922,2** | **427 922,2** | **2 518 943,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 01 22140 600874 1103 07 4 01 22140 600 | 359 681,5 | 377 649,9 | 391 352,2 | 391 352,2 | 391 352,2 | 391 352,2 | 2 302 740,2 |
| - внебюджетные источники |  | 34 436,00 | 35 487,00 | 36 570,00 | 36 570,00 | 36 570,00 | 36 570,00 | 216 203,00 |
| **«Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов», всего, в том числе:** | **07 4 01** | **1 304,00** | **1 486,00** | **1 486,00** | **1 486,00** | **1 486,00** | **1 486,00** | **8 734,0**  |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1103 07 4 01 17050 300874 1103 07 4 01 17060 300 | 1 304,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 1 486,00 | 8 734,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование отраслевого органа)** | **Вид подтверждающего документа** |
| 1. | **Задача 1 «Организация событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа»** |
| 1.1. | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2025 году  | 29.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2025 года | 30.06.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2025 года | 26.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| 1.2 | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2026 году  | 29.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2026 года | 30.06.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2026 года | 26.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| 1.3 | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2027 году  | 29.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2027 года | 30.06.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2027 года | 26.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Отчетная информация |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2025 году | 26.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Информационная справка о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 20.01.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 26.12.2025 | Руководители учреждений  | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2026 году | 26.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Информационная справка о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 20.01.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 26.12.2026 | Руководители учреждений  | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2027 году | 26.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Информационная справка о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»  | 20.01.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)»  | 26.12.2027 | Руководители учреждений  | Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| **3.** | **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2025 году | 31.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Постановление |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2025 | Дурнев В.И. – начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2026 году | 31.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2026 | Дурнев В.И. – начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.2.К.3. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Постановление |
| 3.2.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2026 | Дурнев В.И. – начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2027 году | 31.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2027 | Дурнев В.И. – начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Постановление |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2027 | Дурнев В.И. – начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.4. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2025 году | 31.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.4.К.1. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.4.К.2. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ |
| 3.4.К.3. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение |
| 3.5. | Мероприятия (результаты) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное, достигших высоких спортивных результатов поощрение в индивидуальных и командных видах спорта» в 2026 году | 31.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.5.К.1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.5.К.2 | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.5.К.3. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.5.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.6. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2027 году | 31.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчетная информация |
| 3.6.К.1 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.6.К.2 | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.6.К.3. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ/информационная справка об отсутствии обращения |
| 3.6.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2027 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |

1. **Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на развитие спортивной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Старооскольского городского округа | Микулянич Роман Петрович – начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | «П» | «КМП» | Шт. | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | Шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** |
| 1.1. | Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта | Количество прошедших сертификацию объектов спорта | шт. | 3 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **05 4** | **250,0** |  |  |  |  |  | **250,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта», всего, в том числе:** | **05 4 02** | **250,0** |  |  |  |  |  | **250,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 02 22140 600874 1103 07 4 02 22140 600 | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование отраслевого органа** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2025 году | 26.12.2025 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Сертификат |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 30.06.2025 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 26.12.2025 | Руководители учреждений | Сертификат |
| 1.2. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2026 году  | 26.12.2026 | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Сертификат |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 30.06.2026 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 26.12.2026 | Руководители учреждений | Сертификат |
| 1.3. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2027 году  | х | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту  | Сертификат |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 30.06.2027 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта»  | 26.12.2027 | Руководители учреждений | Сертификат |

**V. Паспорт**

**муниципального (ведомственного) проекта «****Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта»**

**(далее – проект)**

1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Азизова Наталия Васильевна | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта  | Горяинов Виктор Сергеевич | Директор муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа |
| Соисполнители государственной программы | Микулянич Роман Петрович | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

1. **Показатели муниципального (ведомственного) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя**  | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»** |
| 1.1. | Количество построенных спортивных объектов  | «КМП» |  «П» | Шт. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

1. **Помесячный план достижения показателей муниципального (ведомственного) проекта**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»** |
| 1.1. | Количество построенных спортивных объектов | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

1. **Мероприятия (результаты) муниципального (ведомственного) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **1.** | **Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»** |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ)  | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

1. **Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **Ведомственные проекты, в том числе:** | **07 3** | **87 868,00** | **157 801,2** |  |  |  |  | **245 669,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 87 868,00 | 157 801,2 |  |  |  |  | 245 669,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта», в том числе:** | **07 3 01** | **87 868,00** | **157 801,2** |  |  |  |  | **245 669,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 850 1102 07 3 01 44100 400850 1105 07 3 01 44100 400 | 87 868,00 | 157 801,2 |  |  |  |  | 245 669,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации проекта**

| **№** **пп.** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),****контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Адрес** **объекта** **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»** |  |
| 1.1. | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» | 01.01.2025  | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 5 496,2 | 50 000 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» в 2025 году | 01.01.2025  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 50 000 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Выполнение 100% работ»  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 50 000 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Х | кв.м | 3 117 | 50 000 | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 2 379,2 | 37 868 | Документ, подтверждающий оплату |
| 1.1.К.4 | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 50 000 | Документ, подтверждающий оплату |
| 1.2 | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» | 01.01.2025  | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 157 801,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.2.1. | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» в 2026 году | 01.01.2025  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 157 801,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 117 | 157 801,2 | Документ, подтверждающий оплату |

**VI. Паспорт**

**Проект «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта» (далее – проект)**

1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Строительство и реконструкция объектов физической культуры и спорта | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2026 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Азизова Наталия Васильевна | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Руководитель муниципального (ведомственного) проекта  | Горяинов Виктор Сергеевич | Директор муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа |
| Соисполнители государственной программы | Микулянич Роман Петрович | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

1. **Показатели проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя**  | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Период, год** | **Нарастающий итог** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача «Капитальный ремонт спортивной инфраструктуры»** |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов | «КМП» |  «П» | Шт. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

1. **Помесячный план достижения показателей проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Капитальный ремонт спортивной инфраструктуры»** |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **1.** | **Задача «Капитальный ремонт спортивной инфраструктуры»** |
| 1.1. | Проведен капитальный ремонт спортивной инфраструктуры | Оказание услуг (выполнение работ) | шт. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

1. **Финансовое обеспечение проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* |
| **Ведомственные проекты, в том числе:** | **07 3** | **22 219,0** |  |  |  |  |  | **22 219,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  | 20 663,7 |  |  |  |  |  | 20 663,7 |
| - местный бюджет |  | 1 555,3 |  |  |  |  |  | 1 555,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Проект «Капитальные ремонты объектов физической культуры и спорта», в том числе:** | **07 3 01** | **22 219,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22 219,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 850 1102 07 3 01 40240 200 | 20 663,7 |  |  |  |  |  | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 850 1102 07 3 01 S0240 200 | 1 555,3 |  |  |  |  |  | 1 555,3 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации проекта**

| **№** **пп.** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),****контрольной точки** | **Срок реализации** | **Взаимосвязь** | **Ответствен-ный исполнитель** | **Адрес** **объекта** **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Задача «Капитальный ремонт спортивной инфраструктуры»** |  |
| 1.1. | Мероприятие «Проведен капитальный ремонт спортивной инфраструктуры» | 01.01.2025  | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 420,6 | 22 219 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие «Проведен капитальный ремонт спортивной инфраструктуры» в 2025 году | 01.01.2025  | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. - начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 420,6 | 22 219 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Выполнение 100% работ»  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 420,6 | 22 219 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта»  | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Микулянич Р.П. – начальник управления по физической культуре и спорту | Х | кв.м | 420,6 | 22 219 | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.3 | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольному точками отсутствует | Губарев В.И. – заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 420,6 | 22 219 | Документ, подтверждающий оплату |

1. **Паспорт**

**Комплекса процессных мероприятий «Мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

1. **Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение администрации Старооскольского городского округа | Микулянич Роман Петрович – начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

1. **Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень соответствия декомпозированного показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение показателей по годам** | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1.1. | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год  | «П» | «КМП» | Шт. | 27 | 2023 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом | «П» | «КМП» | Шт. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

1. **Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1.1. | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год | Шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| **2.** | **Задача «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом | Шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |

1. **Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1.1. | Обеспечены функции управления по физической культуре и спорту | Осуществление текущей деятельности | Человек | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Обеспечены функции центра бухгалтерского обслуживания  | Осуществление текущей деятельности | Человек | 22 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом |

1. **Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | **07 4** | **23 498,0** | **24 800,4** | **26 030,0** | **26 030,0** | **26 030,0** | **26 030,0** | **152 418,4** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 23 498,0 | 24 800,4 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 152 418,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством», всего, в том числе:** | **07 4 03** | **7 077,0** | **7 505,4** | **7 875,0** | **7 875,0** | **7 875,0** | **7 875,0** | **46 082,4** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1105 07 4 03 21120 100874 1105 07 4 03 21120 200 | 7 077,0 | 7 505,4 | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 7 875,0 | 46 082,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»», всего, в том числе:** | **07 4 03** | **16 421,0** | **17 295,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **106 336,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1105 07 4 03 22140 100874 1105 07 4 03 22140 200 | 16 421,0 | 17 295,0 | 18 155,0 | 18 155,0 | 18 155,0 | 18 155,0 | 106 336,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **План реализации комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование отраслевого органа)** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.**  | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством»** |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечены функции управления по физической культуре и спорту» в 2025 году  | 31.12.2025 | Микулянич Р.П. - – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечены функции управления по физической культуре и спорту» в 2026 году  | 31.12.2026 | Микулянич Р.П. - – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечены функции управления по физической культуре и спорту» в 2027 году  | 31.12.2027 | Микулянич Р.П. - – начальник управления по физической культуре и спорту  | Отчет |
|  | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечены функции центра бухгалтерского обслуживания» в 2025 году  | 31.12.2025 | Руководитель МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечены функции центра бухгалтерского обслуживания» в 2026 году  | 31.12.2026 | Руководитель МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие «Обеспечены функции центра бухгалтерского обслуживания» в 2027 году  | 31.12.2027 | Руководитель МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»**

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100 | Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей городского округа в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100 | ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. [Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта](https://docs.cntd.ru/document/557245385#6580IP), утвержденные [приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года N 244](https://docs.cntd.ru/document/557245385#64U0IK) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культуройи спортом, в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность трудоспособного населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнд - численность населения в возрасте 3-29 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек  | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», приказ Росстата [от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнс - численность населения в возрасте женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины55-79 лет, мужчины60 – 70 лет), систематически занимающихся физической культуройи спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп х 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек  | Периодическая отчетность. Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чнп - численность населения в возрасте женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100%, | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. Форма N 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 07 ноября 2024 года N](https://docs.cntd.ru/document/551353397#7D20K3) 531 | 47.5 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Линв - общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, человек (форма N 3-АФК) | Ведомственная отчетность (по состоянию на декабрь отчетного года) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чинв - общая численность населения городского округа, относящегося к категории инвалидов и лиц с ограниченными возможностями, человек | Краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культуройи спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, человек | Форма N 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 23 июня 2023 года N 303](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чсн - численность сельского населения по административной информации Федеральной службы государственной статистики, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Прочие, оценка | 1.8.3 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |