|  |  |
| --- | --- |
| **РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  **БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ**  **СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ**    **АДМИНИСТРАЦИЯ СТАРООСКОЛЬСКОГО**  **ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  «28» декабря 2024 г. №5359  **г. Старый Оскол** | |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |  |

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года №788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», в соответствии с решением Совета депутатов Старооскольского городского округа Белгородской области от 27 мая 2011 года № 581 «Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Старооскольском городском округе», постановлением администрации Старооскольского городского округа от 27 ноября 2024 года № 4798 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Старооскольского городского округа Белгородской области», на основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области администрация городского округа

**п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее - Программа, прилагается).

2. Департаменту финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа ежегодно, начиная с 2025 года, предусматривать в бюджете Старооскольского городского округа средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2025 года.

Временно исполняющий

полномочия главы администрации

Старооскольского городского округа В.Н. Жданов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждена  постановлением администрации Старооскольского городского округа  от «28» декабря 2024 года № 5359 |

**«Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта**

**в Старооскольском городском округе»**

**I. Стратегические приоритеты муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»**

1. **Оценка текущего состояния развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе**

Физическая культура и спорт являются составной частью воспитательного процесса подрастающего поколения и одним из основных условий организации здорового образа жизни для различных категорий населения Старооскольского городского округа (далее - городской округ). Ее основное назначение - укрепление здоровья, повышение физических и функциональных возможностей организма человека, обеспечение здорового отдыха, повышение трудового потенциала.

С целью привлечения населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом в городском округе разработана и внедрена система проведения физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий среди различных возрастных групп населения, которая осуществляется в соответствии с муниципальным календарным планом.

Основными комплексными физкультурно-оздоровительными и спортивно-массовыми мероприятиями являются муниципальные этапы Всероссийских соревнований школьников «Президентские игры» и всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры», спартакиада студентов образовательных организаций среднего профессионального образования и высшего образования, спартакиада трудящихся предприятий и организаций, спартакиада сельских территорий городского округа, спартакиада пенсионеров и ветеранов городского округа, спартакиада допризывной и призывной молодежи, соревнования для детей и подростков на призы клубов «Кожаный мяч», «Колосок», «Белая ладья», «Золотая шайба», фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», массовые спортивные мероприятия, проводимые под девизом «Спорт против наркотиков».

За 2023 год на территории городского округа проведено 415 спортивных и физкультурных мероприятий, в которых приняло участие 70 тысяч человек.

С 2014 года на территории городского округа реализуется областной проект «Внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Белгородской области». За 2023 год в тестировании Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» приняло участие 19896 жителей городского округа, из них 11750 человек выполнили нормативы испытаний ВФСК ГТО – 59% (план 53,2 %). Всего в системе АИС ГТО зарегистрировано 72079 жителей городского округа.

По итогам 2023 года в городском округе достигнуты следующие показатели по отрасли физической культуры и спорта:

1. Доля жителей городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения городского округа от 3 до 79 лет достигла 58,9 %.

2. Доля детей и молодежи (3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спором, составляет 98,5 %.

3. Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-50 лет), систематически занимающихся физической и культурой и спортом, достигла 53,9 %.

4. Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, достигла 23,7 %.

5. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта городского округа, составляет 62,2%.

На территории Старооскольского городского округа продолжают работу 8 спортивных школ, 60 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства и учебы, 53 спортивных клуба общеобразовательных организаций, 14 фитнес-клубов.

Спортивная инфраструктура городского округа включает 781 спортивное сооружение, из них - 663 муниципальные. В том числе 3 стадиона, 117 спортивных залов, 15 бассейнов, 325 спортивных площадок.

Активно внедряются современные методы вовлечения граждан в занятия физической культурой и спортом. Одним из таких проектов является федеральный проект «Дворовый тренер».

Уделяется внимание развитию адаптивного спорта. На базе Старооскольской местной организации Всероссийского общества слепых продолжают работу специалисты Государственного бюджетного учреждения «Центр адаптивных видов спорта Белгородской области «Вершина» по плаванию и общефизической подготовке, на базе МБУ ДО «Спортивная школа «Молодость» - по стрельбе из лука для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на базе МБУ ДО «СШОР № 2» по пулевой стрельбе, на базе МАУ ДО «СШОР «Золотые перчатки» по плаванию. 3 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья работают на базе МАУ ДО «СШОР им. А. Невского» и 1 группа – на базе МАУ ДО СШОР «Виктория».

В городском округе активно развивается спорт высших достижений. В спортивных школах работает 23 отделения по видам спорта, в том числе по базовым видам спорта: волейбол, легкая атлетика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, самбо, пулевая стрельба, плавание, тяжелая атлетика.

Системная и целенаправленная работа специалистов отрасли физической культуры и спорта дала возможность старооскольским спортсменам за 2023 год 345 раз стать победителями и призерами всероссийских и международных соревнований, 10 спортсменам присвоено звание «Мастер спорта России», 1 спортсмену - «Мастер спорта России международного класса», 1 спортсмену - «Заслуженный мастер спорта», подготовлено 128 кандидатов в мастера спорта и 125 перворазрядников, 36 спортсменов входят в состав сборной команды России по видам спорта.

В целях поддержки спортсменов и тренеров ежегодно проводится единовременная выплата за высокие спортивные результаты спортсменам и тренерам Старооскольского городского округа, 20 спортсменов получают стипендию главы администрации Старооскольского городского округа.

Вместе с тем сохраняется ряд проблем, требующих решения, в частности:

- среди граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, преобладают преимущественно дети и молодежь в возрасте до 29 лет, 98,5 процента. Сохраняется недостаточный уровень вовлеченности населения среднего и старшего возраста в занятия физической культурой и спортом;

- отмечается недостаточность спортивной инфраструктуры, все более актуальной становиться необходимость приведения объектов спорта в нормативное состояние;

- необходимо стимулировать развитие инвестиционной привлекательности сферы физической культуры и спорта, в том числе развитие предпринимательства и развитие муниципально-частного партнерства.

Ключевыми вызовами для физической культуры и спорта являются:

- возросшие требования к увеличению продолжительности социально и экономически активной жизни с учетом старения населения и низкой вовлеченности в занятия физической культурой и спортом средних и старших возрастных групп;

- увеличение числа граждан, нуждающихся в оздоровлении средствами физической культуры и спорта;

- возросшие требования к уровню физической подготовленности допризывной молодежи как фактору обеспечения боеготовности вооруженных сил;

- недостаточная ресурсная обеспеченность сферы физической культуры и спорта, в том числе системы профессионального образования;

- сокращение реально располагаемых доходов, экономия граждан на занятиях физической культурой и спортом.

**2. Описание приоритетов и целей социально-экономического развития Старооскольского городского округа в сфере реализации муниципальной программы**

Стратегия социально-экономического развития Старооскольского городского округа, исходя из анализа проблем и вызовов в сфере развития физической культуры и спорта, целью развития городского округа по данному направлению определяет развитие человеческого капитала Старооскольского городского округа.

В соответствии с этим стратегическим приоритетом муниципальной политики для данной сферы деятельности является улучшение демографической ситуации и укрепления здоровья населения.

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» осуществляется с 2025 по 2030 годы.

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы представлен в приложении 2 к муниципальной программе.

Перечень направлений и мероприятий, а также сроки и этапы их реализации подлежат ежегодной корректировке в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Старооскольского городского округа, достигнутых результатов муниципальной программы в предшествующий период реализации.

**3. Сведения о взаимосвязи с национальными целями, со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Белгородской области**

Современное состояние физической культуры и спорта Старооскольского городского округа является результатом успешной реализации государственной политики в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп.

Реализация муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу 2036 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», определенной Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

**4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы**

Для достижения поставленных целей структура муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» включает следующие направления:

- развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе;

- укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта;

- обеспечение реализации муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе».

В целях эффективной работы по указанным направлениям в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» для реализации стратегических целей Старооскольского городского округа запланирован к реализации следующий муниципальный (ведомственный) проект:

- развитие спортивной инфраструктуры.

Для увеличения доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, предусмотрены следующие задачи муниципального управления в сфере физической культуры и спорта:

- мероприятия;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений;

- социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов;

- дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей;

- сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта;

- исполнения муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа;

- обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений (организаций) сферы физической культуры и спорта.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий в рамках реализации национальных проектов, иных проектов, программ.

Посредством реализации задач, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий, будут достигнуты следующие результаты к 2030 году:

- увеличена доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70%.

## II. Паспорт

**муниципальной программы**

## «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» (далее – муниципальная программа)

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Старооскольского городского округа в лице управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа (далее – управление по физической культуре и спорту) | |
| Соисполнители муниципальной программы | Управление по делам молодежи администрации Старооскольского городского округа (далее – управление по делам молодежи).  Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа (далее - МКУ «УКС») | |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы | |
| Цель муниципальной программы | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов к 2030 году. | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Направление «Развитие физической культуры и массового спорта».  2. Направление «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта».  3. Направление «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Всего по муниципальной программе 3 089 957,5 тыс. руб., в том числе: | |
| - федеральный бюджет | - |
| - областной бюджет | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 2 845 230,8 |
| - внебюджетные источники | 224 063,0 |
| Связь с целями развития Белгородской области / государственными программами Белгородской области | 1. Стратегическая цель развития Белгородской области до 2030 года «Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России».  2. Создание современной доступной инфраструктуры, открытой сервисной и спортивно-событийной политики для вовлечения в занятия физической культурой и спортом всех жителей Белгородской области.  3. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды»  Показатель 1. «Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом».  4. «Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (постановление Правительства Белгородской от 25 декабря 2023 года № 788-пп) | |
| Связь с целями развития Старооскольского городского округа / стратегическими приоритетами Старооскольского городского округа | 1. Главная стратегическая цель Старооскольского городского округа - повышение качества жизни населения посредством динамичного развития экономики и качественных преобразований в социальной сфере, формирование территории роста, устремленной в будущее.  2. Приоритет «Развитие человеческого капитала Старооскольского городского округа».  2.1. Показатель «Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом».  2.2. Показатель «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта».  2.3. Показатель «Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом».  2.4. Показатель «Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».  2.5. Показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».  2.6. Показатель «Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом».  2.7. Показатель «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа».  2.8. Показатель «Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом» | |

#### **2. Показатели муниципальной программы**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственной программы Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Цель «Увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | ГП БО | «П» | Процент | 57,5 | 2023 | 62,0 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 | 70,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП БО» | «П» | Процент | 62,2 | 2023 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | «П» | Процент | 37,6 | 2023 | 64,2 | 65,9 | 67,7 | 67,7 | 68,2 | 69,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | «П» | Процент | 98,5 | 2023 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте 3-29 лет систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | «П» | Процент | 53,9 | 2023 | 56,0 | 57,2 | 58,8 | 64,0 | 65,0 | 67,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 30 до 54 лет включительно (женщины) и от 30 до 59 лет включительно (мужчины), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет, мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | «П» | Процент | 23,7 | 2023 | 25,5 | 26,2 | 30,0 | 37,3 | 39,6 | 43,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой  и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | «ГП БО» | «П» | Процент | 20,1 | 2023 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | «ГП БО» | «П» | Процент | 43,0 | 2023 | 45,0 | 46,0 | 47,0 | 48,0 | 49,0 | 50,0 | Постановление Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 года № 788-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.  Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа- теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец года (2025)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1. | Цель увеличение к 2030 году до 70 процентов доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом, от общего числа населения | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 |
| 1.2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,3 |
| 1.3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,2 |
| 1.4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98,5 |
| 1.5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56,0 |
| 1.6. | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,5 |
| 1.7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,3 |
| 1.8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | «ГП БО» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 |

**4. Структура муниципальной программы**

| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» | | |
| 1.М. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе» | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Срок реализации: 2025– 2030 годы | |
| 1.М.1 | Задача 1 «Мероприятия» | Управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа проведены мероприятия физкультурно-массовой и спортивной направленности для популяризации физической культуры  и спорта среди всех групп населения городского округа | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях |
| 1.М.2. | Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений» | В муниципальных физкультурно-спортивных организациях реализуются мероприятия по обеспечению условий для занятий физической культурой и спортом для всех категорий населения | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями |
| 1.М.3. | Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов» | Осуществление выплат денежного поощрения спортсменам в индивидуальных и командных видах спорта, достигших высоких спортивных результатов | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |
| 1.М.4. | Задача 4 «Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей» | Осуществление выплат денежного поощрения спортсменам из малоимущих семей в индивидуальных и командных видах спорта, достигших высоких спортивных результатов | Доля спортсменов из малоимущих семей, ставших победителями и призерами первенств Белгородской области, ЦФО, России от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |
| 2. | 2. Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта» | | |
| 2.1. | Муниципальный (ведомственный) проект «Развитие спортивной инфраструктуры», не входящий в национальный проект  Куратор - заместитель главы администрации Старооскольского городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Срок реализации: 2025 год | |
| 2.1.1. | Задача 1 «Строительство, реконструкция» | В 2025 году на территории Старооскольского городского округа планируется построить (реконструировать) 2 объекта спортивной инфраструктуры | Количество построенных спортивных объектов |
| 2.1.2. | Задача 2 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд» | В 2025 году на территории Старооскольского городского округа планируется закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1 объекта спортивной инфраструктуры | Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд |
| 2.1.3. | Задача 3 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы местного значения» | В 2025 году на территории Старооскольского городского округа планируется капитально отремонтировать 1 объект спортивной инфраструктуры | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов |
| 2.М. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры сферы физической культуры и спорта» | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Срок реализации: 2025 – 2026 годы | |
| 2.М.1 | Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» | Создание условий для проведения соревнований регионального и всероссийского уровней по видам спорта на территории Старооскольского городского округа | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта |
| 3. | 3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | | |
| 3.М. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | |
|  | Ответственный за реализацию: управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | Срок реализации: 2025 – 2030 годы | |
| 3.М.1. | Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа» | Обеспечение финансирования содержания управления по физической культуре и спорта администрации Старооскольского городского округа в части осуществления выплат по оплате труда сотрудников, компенсации командировочных расходов, оплаты коммунальных услуг, содержания здания управления и прочих расходов | Количество разработанных муниципальных правовых актов органов местного самоуправления Старооскольского городского округа |
| 3.М.2. | Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта» | Осуществление выплат, закупка товаров и услуг, ведение бухгалтерского учета | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом |

**5. Финансовое обеспечение муниципальной программы**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципального проекта, источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»** | **705 341,4** | **463 583,3** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **3 089 957,5** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 20 663,7 |  |  |  |  |  | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 648 961,7 | 426 796,3 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 2 845 230,8 |
| - внебюджетные источники | 35 716,0 | 36 787,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 224 063,0 |
| **Муниципальный (ведомственный) проект** | **262 911,9** |  |  |  |  |  | **262 911,9** |
| **Муниципальный (ведомственный) проект «Развитие спортивной инфраструктуры»** | 262 911,9 |  |  |  |  |  | **262 911,9** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 20 663,7 |  |  |  |  |  | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 242 248,2 |  |  |  |  |  | 242 248,2 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплексы процессных мероприятий:** | **442 429,5** | **463 583,3** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **480 258,2** | **2 827 045,6** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 406 713,5 | 426 796,3 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 442 368,2 | 2 602 982,6 |
| - внебюджетные источники | 35 716,0 | 36 787,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 224 063,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе»** | 418 556,5 | 438 782,9 | 454 228,2 | 454 228,2 | 454 228,2 | 454 228,2 | 2 674 252,2 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 382 965,5 | 401 995,9 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 2 450 314,2 |
| - внебюджетные источники | 35 716,0 | 36 787,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 224 063,0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры»** | **250,0** |  |  |  |  |  | **250,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»** | 23 498,0 | 24 800,4 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 152 418,4 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 23 498,0 | 24 800,4 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 152 418,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

**3. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе» (далее – комплекс процессных мероприятий 1)**

**3.1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Старооскольского городского округа | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

**3.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование показателя/задачи** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* |
| **1.** | **Задача 1 «Мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | «П» | «КМП» | тыс. чел. | 70 | 2023 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.2. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | «П» | «КМП» | тыс. чел. | 19,896 | 2023 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.3. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | «П» | «КМП» | процент | 98 | 2023 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 1.4. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | «П» | «КМП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | «П» | «КМП» | тыс. чел. | 19,896 | 2023 | 20 | 20,1 | 20,2 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 2.2. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | «П» | «КМП» | процент | 98 | 2023 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | «П» | «КМП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **Задача 4 «Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.2 | Доля спортсменов из малоимущих семей, ставших победителями и призерами первенств Белгородской области, ЦФО, России от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | «П» | «КМП» | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

**3.3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Мероприятия»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях | тыс. чел. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | тыс. чел. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 2.2. | Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями | процент | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |
| **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | процент | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| **Задача 4 «Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Доля спортсменов из малоимущих семей, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку | процент | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

**3.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* |
| **1.** | **Задача 1 «Мероприятия»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организовано проведение событийных спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа | Приобретение товаров, работ, услуг, обеспечение участия в соревнованиях для различных категорий и групп населения | мероприятие | 415 | 2023 | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | Количество человек, принявших участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания | Осуществление материального обеспечения деятельности подведомственных учреждений, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт зданий, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов | шт. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Количество человек, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Уровень выполнения муниципальных заданий подведомственными муниципальными учреждениями |
| **3.** | **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта | Выплата стипендий главы администрации СГО спортсменам, добившимся высоких результатов | чел. | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств ЦФО, России, Европы и Мира, от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |
| **4.** | **Задача 4 «Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей»** | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта | Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей | чел. | 0 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Доля спортсменов, ставших победителями и призерами первенств Белгородской области, ЦФО, России от общего числа спортсменов, получивших социальную поддержку |

**3.5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы, источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Старооскольском городском округе»** |  | **418 681,5** | **438 782,9** | **454 228,2** | **454 228,2** | **454 228,2** | **454 228,2** | **2 674 377,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 382 965,5 | 401 995,9 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 416 338,2 | 2 450 314,2 |
| - внебюджетные источники |  | 35 716,0 | 36 787,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 37 890,0 | 224 063,0 |
| **«Мероприятия»** |  | **23 260,0** | **24 160,0** | **24 820,0** | **24 820,0** | **24 820,0** | **24 820,0** | **146 700,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 01 26010 600 | 1 150,0 | 1 190,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 1 225,0 | 7 240,0 |
| 874 1103 07 4 01 26010 600 | 15 040,0 | 15 680,0 | 16 100,0 | 16 100,0 | 16 100,0 | 16 100,0 | 95 120,0 |
| 874 1102 07 4 01 26010 100 | 2 540,0 | 2 630,0 | 2 710,0 | 2 710,0 | 2 710,0 | 2 710,0 | 16 010,0 |
| 874 1102 07 4 01 26010 200 | 2 500,0 | 2 580,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 2 660,0 | 15 720,0 |
| 874 1102 07 4 01 26010 300 | 750,0 | 780,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 805,0 | 4 750,0 |
| - внебюджетные источники |  | 1 280,0 | 1 300,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 1 320,0 | 7 860,0 |
| **«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** |  | **394 117,5** | **413 136,9** | **427 922,2** | **427 922,2** | **427 922,2** | **427 922,2** | **2 518 943,2** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 01 22140 600 | 76 080,0 | 78 592,5 | 81 340,0 | 81 340,0 | 81 340,0 | 81 340,0 | 480 032,5 |
| 874 1103 07 4 01 22140 600 | 283 601,5 | 299 057,4 | 310 012,2 | 310 012,2 | 310 012,2 | 310 012,2 | 1 822 707,7 |
| - внебюджетные источники |  | 34 436,0 | 35 487,0 | 36 570,0 | 36 570,0 | 36 570,0 | 36 570,0 | 216 203,0 |
| **«Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** |  | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **1 200,0** | **7 200,00** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1103 07 4 01 17060 300 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 1 200,0 | 7 200,00 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей»** |  | **104,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **286,0** | **1 534,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1103 07 4 01 17050 300 | 104,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 286,0 | 1 534,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса

процессных мероприятий 1

**План комплекса процессных мероприятий 1**

| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Задача 1 «Мероприятия»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2025 году | 29.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.1.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2025 года | 30.06.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.1.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2025 года | 26.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.2 | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2026 году | 29.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.2.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2026 года | 30.06.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.2.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2026 года | 26.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.3 | Мероприятие «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 2027 году | 29.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.3.К.1 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» в 1 полугодии 2027 года | 30.06.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| 1.3.К.2 | Контрольная точка «Организовано проведение событийных физкультурно-спортивных мероприятий на территории Старооскольского городского округа» во 2 полугодии 2027 года | 26.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Информационная справка |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных муниципальных учреждений»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2025 году | 26.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 2.1.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 20.01.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.1.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2025 | Руководители учреждений | Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2026 году | 26.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 2.2.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 20.01.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.2.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2026 | Руководители учреждений | Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.3. | Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений по выполнению муниципального задания» в 2027 году | 26.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 2.3.К.1 | Контрольная точка «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено» | 20.01.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| 2.3.К.2 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 26.12.2027 | Руководители учреждений | Отчеты о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
| **3.** | **Задача 3 «Социальная поддержка спортсменов, достигших высоких спортивных результатов»** | | | |
| 3.1. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2025 году | 31.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Издание постановления |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2025 | Начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.2. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2026 году | 31.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 3.2.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2026 | Начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.2.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.2.К.3. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Издание постановления |
| 3.2.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2026 | Начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.3. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2027 году | 31.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2027 | Начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение стипендии главы администрации Старооскольского городского округа» | 15.08.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка «Постановление администрации Старооскольского городского округа «О стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов» | 30.08.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Издание постановления |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2027 | Начальник управления по делам молодежи | Платежное поручение |
| 4. | **Задача 4 «Дополнительная выплата спортсменам из малоимущих семей»** | | | |
| 4.1. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2025 году | 31.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 4.1.К.1. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии |
| 4.1.К.2. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ |
| 4.1.К.3. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение  /информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.2. | Мероприятия (результаты) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2026 году | 31.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 4.2.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.2.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.2.К.3. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.2.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.3. | Мероприятие (результат) «Количество спортсменов из малоимущих семей, получивших денежное поощрение, достигших высоких спортивных результатов в индивидуальных и командных видах спорта» в 2027 году | 31.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | х |
| 4.3.К.1. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 31.07.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.3.К.2. | Контрольная точка «Утверждение списка спортсменов на получение дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей» | 20.10.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Решение рабочей комиссии/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.3.К.3. | Контрольная точка «Приказ управления по физической культуре и спорту «О дополнительной выплате спортсменам из малоимущих семей» | 01.11.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Приказ/информационная справка об отсутствии обращения |
| 4.3.К.4. | Контрольная точка «Осуществление выплаты» | 31.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Платежное поручение/информационная справка об отсутствии обращения |

**4. Паспорт муниципального (ведомственного) проекта «Развитие спортивной инфраструктуры», не входящего в национальный проект (далее – муниципальный (ведомственный) проект**

* 1. **Общие положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | Развитие спортивной инфраструктуры | Срок  реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор муниципального (ведомственного) проекта | Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | | | |
| Ответственный за реализацию муниципального (ведомственного) проекта | Директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» Старооскольского городского округа | | | |
| Соисполнители муниципального (ведомственного) проекта | Начальник управления по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа | | | |
| Целевые группы |  | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами (комплексными программами) Старооскольского городского округа | Государственная программа (комплексная программа) Белгородской области | «Развитие физической культуры и спорта Белгородской области» (постановление Правительства Белгородской от 25 декабря 2023 года № 788-пп) | | |
| Муниципальная программа (комплексная программа) Старооскольского городского округа | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | | |

**4.2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Строительство, реконструкция»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных спортивных объектов | «КМП» | «П» | шт. | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| **2.** | **Задача 2 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд | «КМП» | «П» | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |
| **3.** | **Задача 3 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы местного значения»** | | | | | | | | | | | | |
|  | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов | «КМП» | «П» | шт. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Нет |

**4.3. Помесячный план достижения показателей муниципального (ведомственного) проекта**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Строительство, реконструкция»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество построенных спортивных объектов | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| **2.** | **Задача 2 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **3.** | **Задача 3 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы местного значения»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

**4.4. Мероприятия (результаты) муниципального (ведомственного) проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* |
| **1.** | **Задача 1 «Строительство, реконструкция»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры | Х | шт. | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Количество построенных спортивных объектов |
| **2.** | **Задача 2 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»** | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд | Х | шт. | 0 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд |
| **3.** | **Задача 3 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы местного значения»** | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов | Х | шт. | 1 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание услуг (выполнение работ) | Х | Количество спортивных объектов, соответствующих современным требованиям после проведения мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции спортивных объектов |

**4.5. Финансовое обеспечение муниципального (ведомственного) проекта**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы , источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс.рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **1.** | **Ведомственный проект «Развитие спортивной инфраструктуры»** |  | **262 911,9** |  |  |  |  |  | **262 911,9** |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет | 850 1102 07 3 01 40240 200 | 20 663,7 |  |  |  |  |  | 20 663,7 |
| - местный бюджет | 850 1102 07 3 01 S0240 200 | 1 555,3 |  |  |  |  |  | 1 555,3 |
| 850 1102 07 3 01 44100 400 | 207 801,2 |  |  |  |  |  | 207 801,2 |
| 850 1105 07 3 01 44100 400 | 32 891,7 |  |  |  |  |  | 32 891,7 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту муниципального

(ведомственного) проекта

**4.6. План реализации муниципального (ведомственного) проекта**

| **№**  **пп.** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата),**  **контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответствен-ный исполнитель** | **Адрес**  **объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Задача 1 «Строительство, реконструкция»** | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 6 124,3 | 240 692,9 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Мероприятие «Количество введенных в эксплуатацию объектов спортивной инфраструктуры» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 745,1 | 207 801,2 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Выполнение 100% работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 745,1 | 207 801,2 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Х | кв.м | 3 745,1 | 207 801,2 | Публикация новости об открытии |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Дубрава квартал 1, № 19а | кв.м | 2 379,2 | 32 891,7 | Документ, подтверждающий оплату |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, ул. Центральная, земельный участок, 3 | кв.м | 3 745,1 | 207 801,2 | Документ, подтверждающий оплату |
| **2.** | **Задача 2 «Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | шт. | 1 | 20 663,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.1. | Мероприятие «Количество спортивных объектов, обеспеченных товарами, работами и услугами для государственных (муниципальных) нужд» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | шт. | 1 | 20 663,7 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Выполнение 100% работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | шт. | 1 | 20 663,7 | Акт ввода объекта в эксплуатацию |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | шт. | 1 | 20 663,7 | Документ, подтверждающий оплату |
| **3.** | **Задача 3 «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов социальной сферы местного значения»** | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мероприятие «Проведение капитального ремонта спортивной инфраструктуры» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | кв.м | 420,6 | 1 555,3 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.1. | Мероприятие «Проведение капитального ремонта спортивной инфраструктуры» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | кв.м | 420,6 | 1 555,3 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |
| 3.1.К.1. | Контрольная точка «Выполнение 100% работ» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | кв.м | 420,6 | 1 555,3 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию |
| 3.1.К.2. | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Начальник управления по физической культуре и спорту | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | кв.м | 420,6 | 1 555,3 | Публикация новости об открытии |
| 3.1.К.3. | Контрольная точка «Оплата сметы контракта» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Заместитель главы администрации городского округа по строительству | Белгородская область, Старооскольский городской округ, мкр. Интернациональный, 28 | кв.м | 420,6 | 1 555,3 | Документ, подтверждающий оплату |

**5. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры» (далее – комплекс процессных мероприятий 2)**

**5.1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Старооскольского городского округа | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

**5.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | «П» | «КМП» | шт. | 1 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

**5.3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |

**5.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта | Количество прошедших сертификацию объектов спорта | шт. | 3 | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество спортивных объектов, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта |

**5.5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие спортивной инфраструктуры»** |  | **250,0** |  |  |  |  |  | **250,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** |  | 250,0 |  |  |  |  |  | 250,0 |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1102 07 4 02 22140 600 | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |
| 874 1103 07 4 02 22140 600 | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса

процессных мероприятий 2

**5.6. План комплекса процессных мероприятий 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1 «Сертификация спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2025 году | 26.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Сертификат |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта» | 30.06.2025 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта» | 26.12.2025 | Руководители учреждений | Сертификат |
| 1.2. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2026 году | 26.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Сертификат |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта» | 30.06.2026 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта» | 26.12.2026 | Руководители учреждений | Сертификат |
| 1.3. | Мероприятие «Проведение сертификации спортивных объектов и внесение их во Всероссийский реестр объектов спорта» в 2027 году | 26.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Сертификат |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подача заявления на проведение сертификации спортивного объекта и внесение во Всероссийский реестр объектов спорта» | 30.06.2027 | Руководители учреждений | Заявление |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Спортивный объект сертифицирован и внесен во Всероссийский реестр объектов спорта» | 26.12.2027 | Руководители учреждений | Сертификат |

**6. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – комплекс процессных мероприятий 3)**

**6.1. Общие положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственное структурное подразделение  администрации Старооскольского городского округа | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

**6.2. Показатели комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **Значение** | **Год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа»** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год | «П» | «КМП» | шт. | 27 | 2023 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом | «П» | «КМП» | шт. | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

**6.3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом | «КМП» | шт. | **-** | **-** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |

**6.4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа»** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение функций управления по физической культуре и спорту | Осуществление текущей деятельности | чел. | 6 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Количество разработанных муниципальных правовых актов в год |
| **2.** | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение функций центра бухгалтерского обслуживания | Осуществление текущей деятельности | чел. | 22 | 2023 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | Количество учреждений, обеспеченных бухгалтерским учетом |

**6.5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы»** |  | **23 498,0** | **24 800,4** | **26 030,0** | **26 030,0** | **26 030,0** | **26 030,0** | **152 418,4** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет |  | 23 498,0 | 24 800,4 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 26 030,0 | 152 418,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа»** |  | **7 077,0** | **7 505,4** | **7 875,0** | **7 875,0** | **7 875,0** | **7 875,0** | **46 082,4** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1105 07 4 03 21120 100 | 6 760,0 | 7 098,0 | 7 450,0 | 7 450,0 | 7 450,0 | 7 450,0 | 43 658,0 |
|  | 874 1105 07 4 03 21120 200 | 317,0 | 407,4 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 425,0 | 2 424,4 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **«Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** |  | **16 421,0** | **17 295,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **18 155,0** | **106 336,0** |
| - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | 874 1105 07 4 03 22140 100 | 15 300,0 | 16 065,0 | 16 865,0 | 16 865,0 | 16 865,0 | 16 865,0 | 98 825,0 |
|  | 874 1105 07 4 03 22140 200 | 1 121,0 | 1 230,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 1 290,0 | 7 511,0 |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение

к паспорту комплекса

процессных мероприятий 3

**6.6. План комплекса процессных мероприятий 3**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки (день, месяц)** | **Ответственный исполнитель** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1.** | **Задача 1 «Исполнение муниципальных функций управлением по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа»** | | | |
| 1.1. | Мероприятие «Обеспечение функций управления по физической культуре и спорту» в 2025 году | 31.12.2025 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Отчет |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечение функций управления по физической культуре и спорту» в 2026 году | 31.12.2026 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечение функций управления по физической культуре и спорту» в 2027 году | 31.12.2027 | Начальник управления по физической культуре и спорту | Отчет |
|  | **Задача 2 «Обеспечение деятельности по централизованному ведению бухгалтерского учета учреждений сферы физической культуры и спорта»** | | | |
| 2.1. | Мероприятие «Обеспечение функций центра бухгалтерского обслуживания» в 2025 году | 31.12.2025 | Директор МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие «Обеспечение функций центра бухгалтерского обслуживания» в 2026 году | 31.12.2026 | Директор МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие «Обеспечение функций центра бухгалтерского обслуживания» в 2027 году | 31.12.2027 | Директор МКУ «ЦБО ФКИС» | Отчет |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 1  к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по**[**ОКЕИ**](https://docs.cntd.ru/document/9055125#7D20K3)**)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дз = Чз / Чн х 100 | Чз – численность населения в возрасте 3-79 лет, занимающихся физической культурой и спортом в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет, человек (по состоянию на начало отчетного года) | Периодическая отчетность. Данные Федеральной службы государственной статистики (краткий статистический сборник «Белгородская область в цифрах», belg.gks.ru) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | Числовой показатель, характеризующий возможность одновременного удовлетворения потребности в физкультурно-оздоровительных услугах определенного числа жителей городского округа в соответствии с планово-расчетными показателями количества занимающихся | Ежегодно | ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100 | ЕПС факт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  |  |  |  | ЕПСнорм - нормативная потребность в объектах спортивной инфраструктуры, исходя из единовременной пропускной способности спортивных сооружений, человек | Прочие. [Методические рекомендации о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта](https://docs.cntd.ru/document/557245385#6580IP), утвержденные [приказом Минспорта России от 21 марта 2018 года № 244](https://docs.cntd.ru/document/557245385#64U0IK) | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан трудоспособного возраста, систематически занимающегося физической культурой  и спортом, в общей численности трудоспособного населения | Ежегодно | Дзт = Чзт / Чнт x 100 | Чзт - численность населения трудоспособного возраста, занимающегося физической культурой и спортом, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 4. | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзд = Чздс / Чнд x 100 | Чздс - численность населения в возрасте 3-29 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 5. | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет),  систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | Отражает долю граждан среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Дзс = Чзсс / Чнс x 100 | Чзсс - численность населения в возрасте: женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 6. | Доля граждан старшего возраста (женщины  55-79 лет, мужчины  60 – 70 лет), систематически занимающихся физической культурой  и спортом | Процент | Отражает долю граждан в возрасте от 55 лет (женщины) и от 60 лет (мужчины) до 79 лет включительно, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан данной возрастной категории | Ежегодно | Дзп = Чзпс / Чнп х 100 | Чзпс - численность населения в возрасте: женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет, занимающегося физической культурой и спортом в организованной форме занятий, человек | Периодическая отчетность. Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения городского округа | Процент | Отражает долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом | Ежегодно | Динв = Линв / Чинв x 100%, | Динв - доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения области, человек | Периодическая отчетность. Форма № 3-АФК «Сведения об адаптивной физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 07 ноября 2024 года №](https://docs.cntd.ru/document/551353397#7D20K3) 531 | 47.5 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 1 марта года, следующего за отчетным |
| 8. | Доля сельского населения, систематически занимающегося физической культурой  и спортом | Процент | Показывает долю сельского населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Ежегодно | Дсз = ЧзанФК / Чсн x 100 | ЧзанФК - численность сельского населения, занимающегося физической культурой и спортом, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме N 1-ФК, человек | Форма № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», [приказ Росстата от 29 декабря 2023 года №](https://docs.cntd.ru/document/1302119611#64S0IJ)709 | 47.1 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |  | До 10 февраля года, следующего за отчетным |

Приложение 2

к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе»

**Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы**

| **№ пп.** | **Тип документа** | | **Вид документа** | **Наименование документа** | **Реквизиты** | **Разработчик** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе** | | | | | | |
| 1. | | Стратегия | Решение Совета депутатов | Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года | от 19 декабря 2008 года № 224 | Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа |
| 1. Направление (подпрограмма) «Развитие физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 1. | | Положение | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа | Об утверждении положения о стипендиях главы администрации Старооскольского городского округа спортсменам, добившимся высоких результатов | от 23 октября 2013 года № 3882 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 2. | | Положение | Постановление главы администрации Старооскольского городского округа | Об утверждении положения о предоставлении дополнительной выплаты спортсменам из малоимущих семей | от 14 июня 2024 года № 2343 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 3. | | Порядок | Постановление администрации Старооскольского городского округа | Об утверждении порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Старооскольского городского округа, требования к их содержанию | от 08 мая 2020 года № 1163 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 4. | | Положение | Решение Совета депутатов | Об управлении по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | от 03 июля 2015 года № 328 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 2. Направление (подпрограмма) «Укрепление материально-технического обеспечения и развития физической культуры и массового спорта» | | | | | | |
| 1. | | Порядок | Постановление администрации Старооскольского городского округа | Об утверждении порядка использования населением объектов спорта, находящихся в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, в том числе спортивной инфраструктуры образовательных организаций во внеурочное время | от 19 мая 2023 года № 2598 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 2. | | Рабочая группа | Распоряжение администрации Старооскольского городского округа | О создании рабочей группы по реализации плана перспективного развития спортивной инфраструктуры на территории Старооскольского городского округа | от 03 июля 2023 года № 161-рх | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |
| 3. Направление (подпрограмма) «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развития физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | | | | | | |
| 1. | | Положение | Решение Совета депутатов | Об управлении по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа Белгородской области | от 03 июля 2015 года № 328 | Управление по физической культуре и спорту администрации Старооскольского городского округа |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель главы администрации городского округа по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа | Н.В. Азизова |