## 1.Основные положения РП и ВП
IV. Паспорт ведомственного проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки» (далее – ведомственный проект)
1. Основные положения
Ведомственный проект «Увеличение протяженности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки» |  | Срок реализации ведомственного проекта | 2025-01-01 | 2030-12-31
Куратор ведомственного проекта | Заместитель главы администрации городского округа по строительству
Ответственный за реализацию ведомственного проекта | Заместитель начальника департамента строительства и архитектуры
Администратор ведомственного проекта | Директор МКУ «УКС» Старооскольского городского округа
Соисполнители государственной программы
Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области»

## 2. Показатели РП ВП
Назад в оглавление
2. Показатели ведомственного проекта
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Нарастающий итог | Признак "Участие муниципального образования" | Информационная система
[5 empty] | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки
1.1 | Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Км | 0 | 2023 |  |  | 15.6 |  |  |  | Нет | да | -
1.2. | Построено (реконструировано) мостов и путепроводов | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Шт | 0 | 2023 |  | 1 | 1 |  |  |  | Нет
1.3. | Выполнено устройство светофорных объектов | Ведомственный проект | Прогрессирующий | Шт | 44 | 2023 | 24 | 2 |  |  |  |  | Нет | да | -
1.1 | Протяжённость построенных (реконструированных) автомобильных дорог | ВП | прогрессирующий | км | 4.2 | 2022 | 3.6 | 4.052 | 8.057 | 4.777 | 16.702 | 18.009 | нет | нет | -
| только строительство на увеличение протяженности | [5 empty] | 2.1 | 3.713 | 0.6 | 4.777 | 16.702 | 16.179
1.2 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | ВП | прогрессирующий | погонных метров |  | 2022 | 24.72 | 50.26 |  | 105.6 |  |  | нет | нет | -
1.3 | Протяженность построенных автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | ВП | прогрессирующий | км | 4.102 | 2023 |  |  | 60 | 60 | 60 | 60 | нет | да | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) автодорог в населенных пунктах | ВП | прогрессирующий | км | 5.9585 | 2022 | [6 empty] | нет | да | -
1.5 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений в населенных пунктах | ВП | прогрессирующий | пог. м | 77.7 | 2023 | [6 empty] | нет | да | -
1.4 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | ВП | прогрессирующий | штук | 12 | 2022 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | нет | нет | -

## 3. Показатели РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | [10 empty] | На конец 2025 года
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки
1.1 | Построено дорог с твердым покрытием в населенных пунктах | Ведомственный проект | Км
1.2. | Построено (реконструировано) мостов и путепроводов | Ведомственный проект | Шт
1.3. | Выполнено устройство светофорных объектов | Ведомственный проект | Шт | [10 empty] | 24 | 24
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) автомобильных дорог | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.1. | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | ВП | погонных метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13.75 | 13.75
1.3 | Протяженность построенных автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) автодорог в населенных пунктах | ВП | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.4 | Протяжённость построенных (реконструированных) искусственных сооружений в населенных пунктах | ВП | пог. м | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.2 | Количество изготовленной проектно-сметной документации | ВП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5

## 4. Мероприятия РП ВП
Назад в оглавление
4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | [7 empty] | Тип мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов индивидуальной жилищной застройки
1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов | х | Км | 0 | 2023 |  |  | 15.6 |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения. Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.1.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) автомобильных дорог.
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | х | Шт | 0 | 2023 |  | 1 | 1 |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Нет | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения
1.2.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по строительству (реконструкции) искусственных сооружений на автомобильных дорогах.
1.3 | Устройство светофорных объектов | х | Км | 44 | 2023 | 24 | 2 |  |  |  |  | Приобретение товаров, работ, услуг | Да
1.3.1. | Выполнены строительно-монтажные работы по устройству светофорных объектов.
1.4 | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | х | км | 5.9585 | 2022 | - | - | - | - | - | - | Объект введен в эксплуатацию | да
1.5 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | х | пог. м | 77.7 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Объект введен в эксплуатацию | да

## 5. Финансовое обеспечение РП ВП
Назад в оглавление
5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта
Таблица 1
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 15
1. | Обеспечены автодорогами с твердым покрытием населенные пункты и микрорайоны массовой жилищной застройки
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 926248 | 1321457 | 2399870 | 3712007 | 3198050 | 3844557 | 15402189
1.1.1. |  | Федеральный бюджет | [6 empty] | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
1.1.2. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 | 400 | 926248 | 1321457 | 1332346 | 1424667 | 1718050 | 2066111.3 | 8788879.3
1.1. | Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Всего, в том числе: | [6 empty] | 957447 | 957447 | 957447 | 957447 | 3829788
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 |  |  | 900000 | 900000 | 900000 | 900000 | 3600000
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | [6 empty] | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
1.1. | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Всего, в том числе:
Федеральный бюджет
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
1.1.2. |  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований
| Построено сетей наружного освещения вдоль автодорог | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1500000
Федеральный бюджет
|  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380 | 400 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 1500000
Консолидированные бюджеты муниципальных образований
1.1. | Изготовлено проектно-сметной документации | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 450000
1.1.1. |  | Областной бюджет | 828 | 04 09 | 10 3 01 40380, 10 3 01 40390 |  | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 75000 | 450000
ИТОГО ПО ВЕДОМСТВЕННОМУ ПРОЕКТУ |  | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1251248 | 1646457 | 3682317 | 4994454 | 4480497 | 5127004 | 21181977
|  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0 | 0 | 1067524 | 2287340 | 1480000 | 1778445.7 | 6613309.7
|  | Бюджет Белгородской области |  |  |  |  | 1251248 | 1646457 | 2557346 | 2649667 | 2943050 | 3291111.3 | 14338879.3
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 57447 | 57447 | 57447 | 57447 | 229788
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | [9 empty] | Всего
|  |  | ГРБС / Рз / Пр / ЦСР / ВР |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов индивидуальной жилищной застройки
1.1. |  | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Бюджет (всего), из них: | 850 | 04 09 | 13 3 01 44100 | 400 | 0 | 0 | 99058.4 | 0 | 0 | 0 | 99058.4 | 154725.7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет | [6 empty] | 99058.4 |  |  |  | 99058.4
Внебюджетные источники
1.2. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах
| Построено (реконструировано) автодорог и искусственных сооружений на них | Бюджет (всего), из них: | 850 | 04 09 | 13 3 01 44100 | 400 | 0 | 32312.1 | 14812.1 | 0 | 0 | 0 | 47124.2
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет | [5 empty] | 32312.1 | 14812.1 |  |  |  | 47124.2
Внебюджетные источники
1.3. |  | Устройство светофорных объектов
| Построено автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Бюджет (всего), из них: | 850 | 04 09 | 13 3 01 44100 | 200 | 8543.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8543.1
|  |  | 850 | 04 09 | 13 3 01 44100 | 400 |  | 12000 |  |  |  |  | 12000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 8543.1 | 12000 |  |  |  |  | 20543.1
Внебюджетные источники
1.4. |  | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
1.5. |  | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах
| Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | Региональный бюджет (всего), из них: | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)
- межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)
|  | - межбюджетные трансферты местным бюджетам | 828 | 04 09 | 10 3 01 72130 | 500
- межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники
|  | Итого по ведомственному проекту |  |  |  |  | 8543.1 | 44312.1 | 113870.5 | 0 | 0 | 0 | 154725.7 | #REF!
в том числе:
|  | Бюджет |  |  |  |  | 8543.1 | 32312.1 | 113870.5 | 0 | 0 | 0 | 154725.7
Федеральный бюджет
Областной бюджет
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 8543.1 | 44312.1 | 113870.5 | 0 | 0 | 0 | 166725.7
Внебюджетные источники

## 6. Бюджет РП ВП_по месяцам
Назад в оглавление
6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | [10 empty] | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
|  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов индивидуальной жилищной застройки
1.1 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов | [11 empty] | 0
1.2 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах | [11 empty] | 0
1.3 | Устройство светофорных объектов |  |  |  |  | 1000 | 3000 | 6000 | 8541.3 |  |  |  | 8541.3
1.4 | Построено (реконструировано) автодорог в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
1.5 | Построено (реконструировано) искусственных сооружений в населенных пунктах | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| ИТОГО |  |  | 0 | 0 | 1000 | 3000 | 6000 | 8541.3 | 0 | 0 | 0 | 8541.3

## План реализации ВП уточ
Приложение к ведомственному проекту «Увеличение протяженности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки»
План реализации ведомственного проекта «Увеличение протяженности автомобильных дорог и обеспечение транспортной доступности населенных пунктов и районов индивидуальной жилищной застройки»
№ п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система
|  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1. | Обеспечение автодорогами с твердым покрытием населенных пунктов и микрорайонов индивидуальной жилищной застройки
1.1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог и проездов в 2027 году |  |  |  |  | Горяинов В.С.
1.1.1. | Строительство аавтомобильной дороги по ул. Изобретателей (подьезд к памятнику 17 гороев "Майсюкова будка) | 2027 | 2027 | Х | Х |  | Х | Км | 1.47 | 48000
| 2024 год | [8 empty] | 250000
| 2025 год | [7 empty] | 1.47 | 250000
1.1.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-08 | 2027-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-03-11 | 2027-03-21 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-05-15 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-05-20 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.1.2. | «Строительство автомобильных дорог в районе РИЗ «Вишенки» в г. Старый Оскол Белгородской области» | 2027 | 2027 | Х | Х |  |  | Км | 8.97 | 24843.9
1.1.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-08 | 2027-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-03-11 | 2027-03-21 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-05-15 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-05-20 | 2027-12-25 | [7 empty] | Платежное поручение
1.1.3. | «Строительство автомобильных дорог в РИЗ «Ладушки» в г. Старый Оскол Белгородской области» | 2027 | 2027 | Х | Х | Горяинов В.С. | Х | Км | 6.65 | 26214.4
1.1.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2027-02-08 | 2027-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.1.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2027-03-11 | 2027-03-21 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.1.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2027-05-15 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2027-05-20 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2026 году
1.2.1. | Реконструкция моста через реку Осколец, ул. Зои Космодемьянской, г.Ст.Оскол | 2026 | 2026 |  |  |  |  | Шт | 1 | 17500
1.2.1.К.1. | Размещено извещения о закупке | 2025-12-25 | 2026-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-10 | 2026-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.2.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-17 | 2026-12-25 | Х | Х | Горяинов В.С. | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.2. | Построено (реконструировано) искусственных сооружений на автомобильных дорогах в 2027 году
1.2.2. | Строительства моста через р.Осколец,улица Фрунзе,город Старый Оскол Белгородской области | 2026 | 2027 |  |  |  |  | Шт | 1 | 14812.1
1.2.2.К.1. | Размещено извещения о закупке | 2025-12-25 | 2026-01-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.2.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-01-30 | 2026-01-30 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.2.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-04-10 | 2027-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.1.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-04-17 | 2027-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение
1.3. | Устройство светофорных объектов в 2025 году | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| Устройство светофорного объекта по проспекту Алексея Угарова в районе ТЦ «Перекрёсток» мкр. Дубрава квартал 1- мкр. Космос г. Старый Оскол Белгородской области | 2025 | 2025 |  |  |  |  | Шт | 8 | 2651.3
1.3.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-25 | 2025-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.3.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-03-07 | 2025-12-25 | [7 empty] | Платежное поручение
| Устройство светофорного объекта на пересечении ул. Наседкина и ул. Щепкина г. Старый Оскол Белгородской области (с кнопкой) | 2025 | 2025 |  |  |  |  | Шт | 14 | 5571.8
1.3.2.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-25 | 2025-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.2.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.2.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.3.2.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-03-07 | 2025-12-25 | [7 empty] | Платежное поручение
| Устройство светофорного объекта Т7 на между микрорайонами Дубрава квартал 1 и Дубрава квартал 3 в районе ТЦ «Строймаркет» | 2025 | 2025 |  |  |  |  | Шт | 2 | 320
1.3.3.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2025-01-25 | 2025-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.3.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2025-02-28 | 2025-02-28 |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.3.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2025-03-01 | 2025-12-20 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.3.3.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2025-03-07 | 2025-12-25 | [7 empty] | Платежное поручение
1.3. | Устройство светофорных объектов в 2026 году | [5 empty] | Х | Х | Х | Х
| Устройство устройство полос накопления и переходно-скоростных полос для безопасного движения транспорта на проспекте им. А. Угарова (магистраль 1-1) в районе пересечения с ул. Николаевской в г. Старый Оскол (светофорный объект на пересечении проспекта А. Угарова и улицы Николаевская) | 2026 | 2026 |  |  |  | Х | Шт | 2 | 12000
1.3.1.К.1. | Закупка включена в план закупок | 2026-01-25 | 2026-02-15 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение объекта на торговой площадке, ссылка на интернет-ресурс
1.3.1.К.2. | Сведения о государственном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок | 2026-02-28 | 2026-02-28 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Ссылка на реестр контрактов в ЕИС
1.3.1.К.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 2026-03-01 | 2026-12-20 | Х | Х | Горяинов В.С. | Х | Х | Х | Х | Копия формы КС-3
1.3.1.К.4. | Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту | 2026-03-07 | 2026-12-25 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Платежное поручение