## информация
Приложение 3 к информации об исполнении целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий города Старый Оскол
Информация об объемах работ и финансирования целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий микрорайонов города Старый Оскол
№ п/п | Наименование работ | Объемы согласно изменениям проекта (101-08-ГП 2009) |  | Объемы работ 2010 года |  | Источники финансирова-ния | Фактическое выполнение 2010 года |  | Источники финансирования
|  | Объемы согласно изменениям проекта (101-08-ГП 2009) | стоимость работ (тыс.руб.) | Объемы работ 2010 года | стоимость работ, тыс.руб. |  | объемы | стоимость работ, тыс.руб.
1 | Частичное благоустройство микрорайона Горняк
1. Замена инженерных сетей
| а)тепло-снабжение | 9364 м | 17385.7 |  |  | средства предприятия | -
| в)наружное освещение | 561 м | 8799.9 |  |  |  | -
| в т.ч.светильники | 82 шт |  |  |  |  | -
| 2. Устройство карманов для парковка легкового автотранспорта | 3395 м2 | 2885.8 |  |  | бюджет городского округа | 409,5 м2 | 513.6411 | бюджет городского округа
| 3. Расширение проезжей части дорог | 10440 м2 | 10275.9 | 501 м2 | 458.4 | бюджет городского округа | 2524,5 м2 | 1931.9083 | бюджет городского округа
(бордюр)
| 4. Устройство пешеходных тротуаров | 5480,4 м2 | 9315.7 |  |  | бюджет городского округа | 3349 м2 | 4771.4597 | бюджет городского округа
(поребриков)
| 5. Обустройство площадок для приема мусора | 120 м2 | 270.1 |  |  | бюджет городского округа |  |  | бюджет городского округа
5 шт.
| 6.Обустройство детских игровых площадок (упрощенное покрытие песок) | 1720 м2 | 2047.6 |  | 886 | бюджет городского округа | 1235 м2 | 876.2568 | бюджет городского округа
|  | 10 комп. |  | 5 комп. |  |  | 6 комп.
| 7. Устройство площадок для отдыха взрослых (установка беседок) | 200 м2 | 590 |  | 487 | бюджет городского округа |  |  | бюджет городского округа
|  | 8 шт. |  | 8 шт.
| 8. Обустройство хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода | 572 м2 | 674.6 |  | 409.4 | бюджет городского округа |  |  | бюджет городского округа
|  | 24 шт |  | 24 шт
| 9. Обустройство детских спортивных площадок (упрощенное покрытие песок) | 594 м2 | 283.8 | 594 м2 | 283.8 | бюджет городского округа | 450 м2 | 540.064 | бюджет городского округа
|  | 1 шт. |  | 1 шт
| 10. Вырубка деревьев в зонах замены инженерных сетей, коммуникаций, в т. ч. корчевание пней | 1020 шт. | 4285.9 |  |  | бюджет городского округа | 144 шт. | 86.4 | бюджет городского округа
6700 м3
| 11. Устройство газонов, клумб, посадка зеленых насаждений | 17278 м2 | 3161.9 | 8250 м2 | 1338.4 | бюджет городского округа | 10 000 м2 | 1251.453 | бюджет городского округа
| 12. Установка отмостки (асфальтобетон) | 1461,7 м2 | 774.8 | 954 м2 | 513.3 | бюджет городского округа | 506 м2 | 269.752 | бюджет городского округа
| 13. Реконструкция ул. Димитрова |  |  |  |  | бюджет городского округа |  | 6573.427 | бюджет городского округа
| а/бетонное покрытие | 7162 м2 | 8541 |  |  |  | 7165 м2
| тротуары | 1720 м2 |  |  |  |  | 1720 м2
| Всего (по п.1) |  | 26185.6 |  | 0 |  |  | 0
| Всего (по п. 2-13) |  | 43107.1 |  | 4376.3 |  |  | 16814.3619
| Итого: |  | 69292.7 |  | 4376.3 |  |  | 16814.3619
№ п/п | Наименование работ | Объемы согласно изменениям проекта (101-05-ГП 2009) |  | Объемы работ 2010 года |  | Источники финансирова-ния | Фактическое выполнение 2010 года |  | Источники финансирования
|  | Объемы согласно изменениям проекта (101-05-ГП 2009) | стоимость работ (тыс.руб.) | Объемы работ 2010 года | стоимость работ, тыс.руб. |  | объемы | стоимость работ, тыс.руб.
2. | Частичное благоустройство микрорайона Жукова
1. Замена инженерных сетей
| а)тепло-снабжение | 134 м | 812.7 |  |  | средства предприятия
| в)наружное освещение | 782 м | 4405.2
| в т.ч.светильники | 45 шт
| 2. Устройство карманов для парковка легкового автотранспорта | 1664 м2 | 1414.4 | 1664 м2 | 1414.4 | бюджет городского округа | 918.04 | 639.5767 | бюджет городского округа
| 3. Расширение проезжей части дорог | 8460 м2 | 7191 | 4063 м2 | 3683.4 | бюджет городского округа | 6390.9 | 4229.5993 | бюджет городского округа
| (бордюр) | 2060 м
| 4. Устройство пешеходных тротуаров | 3095 м2 | 5373.2 | 2095 м2 | 3112.2 | бюджет городского округа | 3159 | 5518.128 | бюджет городского округа
| (поребриков) | 2530 м
| 5.Обустройство детских игровых площадок (упрощенное покрытие песок) | 640 м2 | 1673.4 | 640 м2 | 1673.4 | бюджет городского округа | 640 м2 | 1757.436 | бюджет городского округа
|  | 9 комп. |  | 9 комп. |  |  | 13 комп.
| 6. Обустройство хозяйственных площадок для сушки белья, чистки одежды, ковров и предметов домашнего обихода | 144 м2 | 164.1 |  | 24 | бюджет городского округа |  |  | бюджет городского округа
|  | 2 шт. |  | 2 шт.
| 7. Обустройство детских спортивных площадок (упрощенное покрытие песок) | 480 м2 | 211.6 | 480 м2 | 211.6 | бюджет городского округа | 450 м2 | 545.354 | бюджет городского округа
|  | 1 шт. |  | 1 шт |  |  | 1 шт.
| 8. Вырубка деревьев в зонах замены инженерных сетей, коммуникаций, в т. ч. корчевание пней | 214 шт. | 1244 |  |  | бюджет городского округа | 337 шт. | 202.2 | бюджет городского округа
| 9. Устройство газонов, клумб, посадка зеленых насаждений | 10775 м2 | 2101.1 | 10775 м2 | 2101.1 | бюджет городского округа | 10775 м2 | 1502.608 | бюджет городского округа
| 10. Установка отмостки (асфальтобетон) | 1250 м2 | 808.8 | 1075 м2 | 627 | бюджет городского округа | 1075 м2 | 66.866 | бюджет городского округа
| 11. Ограждение д/с № 32 | 340 м | 680 | 340 м | 680 | бюджет городского округа | 329 м | 556.347 | бюджет городского округа
| 12. Ограждение д/с № 22 |  |  |  |  | бюджет городского округа | 153 м | 228.152 | бюджет городского округа
| Всего (по п.1) |  | 5217.9 |  | 0 |  |  | 0
| Всего (по п. 2-13) |  | 20861.6 |  | 13527.1 |  |  | 15044.067
| Итого: |  | 26079.5 |  | 13527.1 |  |  | 15044.067