## мкр. Горняк
Приложение 1 к информации об исполнении целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий города Старый Оскол
Благоустройство внутридворовых территорий микрорайон Горняк
за 2008-2010 гг.
№ контракта | дата заключе-ния | Наименова-ние организа-ции | Наименование объекта | Стоимость контракта | Фактическое выполнение | Виды работ
[6 empty] | а/бетонное покрытие (м2) | бордюр (м.п.) | тротуар (в плитке тротуарной и а/бетоне) (м2) | поребрик (м.п.) | озеленение (м2) | устройство основания из песка (м2) | устройство детских площадок (комп.)
ИТОГО: |  |  |  | 39202173.24 | 32491587.24 | 25697.6 | 5418 | 7970.37 | 9939 | 17143.9 | 1090 | 6
2008 год
Благоустройство |  |  |  | 9251609 | 9251609 | 5473 | 899 | 1195.37 | 1047 | 1865 | 0 | 0
657 | 08.12.2008 31.12.2008 | МУП "Оскольские дороги" | Благоустройство. Благоустройство дворовых территорий 50-х годов. Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия мкр. Горняк | 9251609 | 9251609 | 5473 | 899 | 1195.37 | 1047 | 1865
2009 год
Реконструкция дворовых территорий |  |  |  | 13222602.24 | 13222602.24 | 8655.6 | 1400 | 3000 | 4464 | 5278.9 | 0 | 0
141/1678 | 24.08.2009 30.11.2009 | МУП Оскольские дороги | Реконструкция дворовых территорий. Благоустройства микрорайона Горняк (2 очередь) Устройство тротуарных дорожек. Площадка. Устройство проезжей части. | 393968.48 | 393968.48 | 208 |  |  | 264
194/858 | 27.10.2009 31.12.2009 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство города Благоустройство м-н Горняк 3-я очередь | 8855269 | 8855269 | 5280 | 820 | 2250 | 3000 | 5278.9
140/1790 | 24.08.2009 30.11.2009 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство города. Благоустройство микрорайона Горняк (2 очередь) Площадка. Детская игровая площадка | 3703217.76 | 3703217.76 | 3167.6 | 580 | 750 | 1200
238/2157 | 23.11.2009 31.12.2009 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство города устройство площадок под контейнеры для сбора бытовых отходов в м-не Горняк, д. №9, №10, №17, №18, №34 | 270147 | 270147
2010 год
Благоустройство микрорайона Горняк |  |  |  | 16727962 | 10017376 | 11569 | 3119 | 3775 | 4428 | 10000 | 1090 | 6
37/354 | 11.03.2010 31.05.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона "Горняк" Реконструкция автодороги по ул. Димитрова (общестроительные работы) | 6573427 | 6573427 | 7165 | 1135 | 1720 | 1650
132/1451 | 20.05.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк Благоустройство микрорайона Горняк (4 очередь) (устройство тротуарных дорожек, устройство проезжей части и автостоянок, озеленение) | 2276443 | 2276443 | 1250 | 1010 | 505 | 577 | 2200
276/3000 | 31.08.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк. Благоустройство микрорайона Горняк (устройство проезжей части и автостоянок) ж.д. № 30,31,33,34 | 418236 |  | 964
281/2998 | 31.08.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк. Выполнение работ по благоустройству м-на Горняк - устройство проезжей части и автостоянок, ж.д. №№ 10,11,12,13,14,24,25 | 1405911 | 1167506 | 2190
283/2927 | 01.09.2010 30.11.2010 | МУП "Зеленстрой" | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк (озеленение) | 974021 | [5 empty] | 7800
285/3008 | 10.09.2010 30.11.2010 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк. Благоустройство микрорайона Горняк (установка бордюров, устройство тротуарных дорожек, ж.д. №№ 11,10,12,13,14,24,25) | 2247555 |  |  | 480 | 770 | 1230
287/2955 | 10.09.2010 30.11.2010 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк. Благоустройство микрорайона Горняк (д. 30,31,33,34) | 1492481 |  |  | 494 | 780 | 971 |  | 640
288/3009 | 06.09.2010 30.11.2010 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Горняк. Благоустройство микрорайона Горняк (устройство площадок под безопасное покрытие детских площадок 25х18) | 540064 | [6 empty] | 450
220/2658 обеспеч контракта | 13.08.2010 30.11.2010 | ОАО Старооскольский механический завод | Благоустройство. Строительство детских игровых площадок поставка Игровое оборудование | 116514 | [7 empty] | 1
контракт на регистрации |  | ОАО Старооскольский механический завод | Благоустройство. Строительство детских игровых площадок поставка Игровое оборудование | 683310 | [7 empty] | 5

## мкр. Жукова
Приложение 2 к информации об исполнении целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий города Старый Оскол
Благоустройство внутридворовых территорий микрорайона Жукова
за 2009-2010 гг.
№ контракта | дата заключе-ния | Наименова-ние организации | Наименование объекта | Стоимость контракта | Фактическое выполнение | Виды работ
[6 empty] | а/бетонное покрытие (м2) | бордюр (м.п.) | тротуар (в плитке тротуарной и а/бетоне) (м2) | поребрик (м.п.) | озеленение (м2) | ограждение (м.п.) | детские площадки (комп.) | устройство основания под десткие площадки
ИТОГО: |  |  |  | 20214216 | 15919402 | 13299.9 | 3582 | 4159 | 5194 | 10775 | 482 | 13
2009 год
Благоустройство города |  |  |  | 5519148 | 5519148 | 4916 | 862 | 1000 | 1350 | 0 | 0 | 0
193/855 | 27.10.2009 31.12.2009 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство города Благоустройство м-н Жукова. 1-я очередь | 5519148 | 5519148 | 4916 | 862 | 1000 | 1350
2010 год
Благоустройство микрорайона Жукова |  |  |  | 14695068 | 10400254 | 8383.9 | 2720 | 3159 | 3844 | 10775 | 482 | 13 | 1715
133/1452 | 20.05.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Жукова Благоустройство микрорайона Жукова (4 очередь) (устройство тротуарных дорожек, устройство проезжей части и автостоянок, озеленение) | 1330919 | 1330919 | 1052 | 246 | 365 | 120 | 1070
232/2708 | 20.08.2010 30.11.2010 | ООО СК Технология | Благоустройство. Благоустройство мкр. Жукова. Устройство площадок под безопасное покрытие детских площадок 25х18 | 545354 | [8 empty] | 450
202/2160 | 26.07.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Жукова. Благоустройство микрорайона Жукова (комплекс работ) | 6365563 | 5137847 | 6429 | 952 | 1730 | 1485 | 9705 |  |  | 1265
259/2897 | 18.08.2010 30.11.2010 | МУП Оскольские дороги | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Жукова. Благоустройство внутридворовых территорий микрорайона Жукова (устройство проезжей части, автостоянки) | 366778 | 366778 | 902.9
286/3010 | 10.09.2010 30.11.2010 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство мкр. Жукова. Благоустройство внутридворовых территорий м-на Жукова (д. 27,28) | 3926640 | 3215710 |  | 1522 | 1064 | 2239
289/2928 | 07.09.2010 30.11.2010 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство мкр. Жукова. Устройство ж/бетонного ограждения территории детского сада № 22) | 228152 | [6 empty] | 153
296/3182 | 2010-09-13 | ООО "СК Технология" | Благоустройство. Благоустройство мкр. Жукова. Устройство ж/б ограждения д/сада № 32 | 556347 | [6 empty] | 329
195/2196 | 19.07.2010 30.11.2010 | ОАО Старооскольский механический завод | Благоустройство. Благоустройство микрорайона Жукова поставка игровое оборудование | 349000 | 349000 | [6 empty] | 3
221/2660 обеспеч контракта | 13.08.2010 30.11.2010 | ОАО Старооскольский механический завод | Благоустройство. Строительство детских игровых площадок поставка Игровое оборудование | 616329 | [7 empty] | 7
контракт на регистрации |  | ОАО Старооскольский механический завод | Благоустройство. Строительство детских игровых площадок поставка Игровое оборудование | 409986 | [7 empty] | 3

## сводный реестр по жукова и горн
Приложение к пояснительной записке по проекту решения Советов депутатов Старооскольского городского округа "Об исполнении целевой программы по благоустройству и озеленению дворовых территорий микрорайонов города Старый Оскол"
Наименование объекта | Стоимость работ | Фактическое выполнение
|  |  | а/бетонное покрытие (м2) | бордюр (м.п.) | тротуар (в плитке тротуарной и а/бетоне) (м2) |  | озеленение (м2) | детские площадки (м2) | детские площадки (комп.) | ж/ограждение д.садов (м.п.)
ВСЕГО: | 42705155.202 |  | 38997.5 | 9000 | 12129.37 | 15133 | 27919 | 2805 | 19
в том числе:
Благоустройство микрорайона Горняк | 22490939.202 | 32491587.24 | 25697.6 | 5418 | 7970.37 | 9939 | 17144 | 1090 | 6
2008 год | 9251609 | 9251609 | 5473 | 899 | 1195.37 | 1047 | 1865
2009 год | 13222602.24 | 13222602.24 | 8655.6 | 1400 | 3000 | 4464 | 5279
2010 год | 16727.962 | 10017376 | 11569 | 3119 | 3775 | 4428 | 10000 | 1090 | 6
Благоустройство микрорайона Жукова | 20214216 | 15919402 | 13299.9 | 3582 | 4159 | 5194 | 10775 | 1715 | 13 | 482
2009 год | 5519148 | 5519148 | 4916 | 862 | 1000 | 1350
2010 год | 14695068 | 10400254 | 8383.9 | 2720 | 3159 | 3844 | 10775 | 1715 | 13 | 482