Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

Старооскольского городского округа за 2019 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ Старооскольского городского округа направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Старооскольского городского округа. В 2019 году на территории Старооскольского городского округа осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в разрезе по каждой подпрограмме (при наличии) и муниципальной программе в целом. Расчет оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлен в приложении на 5 листах.

Из 17 муниципальных программ Старооскольского городского округа по 2 муниципальным программам исполнение финансирования за счет средств бюджета городского округа составило 100 %, по 14 – более 75 %, по 1 – более 50 %.

В целом по 17 муниципальным программам Старооскольского городского округа из 159 показателей конечного результата, установленных в 2019 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 141 показателю, из 463 показателей непосредственного результата – по 409.

Все 17 муниципальных программ Старооскольского городского округа получили итоговую оценку более 8 баллов со статусом «Реализуется эффективно». Целесообразна их дальнейшая реализация в утвержденном плановом объеме.

По 4-м подпрограммам муниципальных программ, реализуемым с низкой эффективностью, даны рекомендации о необходимости проведения постоянного внутреннего мониторинга реализации муниципальных программ, осуществления текущего контроля степени достижения показателей конечного и непосредственного результатов, своевременной корректировки параметров подпрограмм.

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ за счет всех источников финансирования составило 11 557 млн руб. или 89,4 % к запланированному уровню, в том числе по бюджетным источникам – 9 377 млн руб. или 95,7 % к запланированному уровню.

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ Старооскольского городского округа в 2019 году

В соответствии с пунктом 6.8 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа от 18 января 2016 года № 62, на основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

а) если итоговая оценка составляет менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

б) если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

в) если итоговая оценка составляет 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

| № п/п | Наименование программы / подпрограммы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата (весовой коэффициент - 0,3) |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата (весовой коэффициент - 0,5) |  |  |  |  |  | 3. Освоение средств бюджета городского округа (весовой коэффициент - 0,2) |  | Итоговая оценка эффектив-ности реализации программы с учетом весовых коэффи-циентов, баллов |  |
|  |  | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений |  |  |  | Оценка по 2 крите-рию, баллов | Оценка использо-вания бюджетных средств, % | Оценка по 3 крите-рию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа» | 13 | 10 | 0 | 2 | 1 | 8,5 | 27 | 23 | 2 | 0 | 2 | 9,1 | 94,6 | 8,0 | 8,7 | Реализуется эффективно |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 65,9 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.2. | Подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8,0 | 98,8 | 8,0 | 7,9 | Низкая эффективность реализации |
| 1.3. | Подпрограмма 3 «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Старооскольского городского округа» | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 94,5 | 8,0 | 7,6 | Низкая эффективность реализации |
| 1.4. | Подпрограмма 4 «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 94,9 | 8,0 | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 100,0 | 10,0 | 9,9 | Реализуется эффективно |
| 2. | Муниципальная программа «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 91,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.1. | Подпрограмма 1. «Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 84,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.2. | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 86,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.3. | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа»« | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.4. | Подпрограмма 4. «Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 60,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 3. | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе» | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 51 | 42 | 6 | 0 | 3 | 9,2 | 100 | 10 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 3.1. | Подпрограмма 1 «Развитие сельскохозяйственной отрасли» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 23 | 16 | 6 | 0 | 1 | 9,0 | - | - | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 3.2. | Подпрограмма 3 «Устойчивое развитие сельских территорий» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 2 | 9,3 | 100 | 10 | 9,6 | Реализуется эффективно |
| 4. | Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 94,6 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 4.1. | Подпрограмма 1 «Развитие системы обеспечения населения информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных изданий» | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 4.2. | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 100,0 | 10 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 4.3. | Подпрограмма 3 «Повышение кадрового потенциала старооскольских СМИ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5. | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе» | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 54 | 47 | 6 | 0 | 1 | 9,6 | 95,3 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 5.1. | Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 8,9 | 88,7 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 5.2. | Подпрограмма 2 «Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 9,8 | - | - | 9,9 | Реализуется эффективно |
| 5.3. | Подпрограмма 3 «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 76,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5.4. | Подпрограмма 4 «Содействие занятости населения Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 99,7 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 5.5. | Подпрограмма 5 «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 0 | 0 | 7,1 | Низкая эффективность реализации |
| 6. | Муниципальная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70,9 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 7. | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9,3 | 43 | 39 | 3 | 0 | 1 | 9,6 | 95,1 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 7.1. | Подпрограмма 1 «Развитие библиотечного дела» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8,9 | 96,6 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 7.2. | Подпрограмма 2 «Развитие музейного дела» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 97,2 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 7.3. | Подпрограмма 3 «Культурно-досуговая деятельность» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.4. | Подпрограмма 4 «Сохранение объектов культурного наследия» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 79,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.5. | Подпрограмма 5 «Развитие профессионального искусства» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 96,4 | 8 | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 7.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8. | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе « | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 67 | 50 | 11 | 5 | 1 | 9,1 | 98,1 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 8.1. | Подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 33 | 18 | 11 | 4 | 0 | 8,7 | 99,1 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 8.2. | Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.3. | Подпрограмма 3 «Социальная поддержка семьи и детей» | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 9,7 | 95,7 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 8.4. | Подпрограмма 4 «Мероприятия по обеспечению доступной среды» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 8,6 | 95,1 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 8.5. | Подпрограмма 5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.6. | Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 95,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9. | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.1. | Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.2. | Подпрограмма 2 «Развитие спортивной инфраструктуры» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 95,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10. | Муниципальная программа «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.1. | Подпрограмма 1 «Реализация переданных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.2. | Подпрограмма 2 «Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11. | Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 9,7 | 37 | 33 | 3 | 1 | 0 | 9,7 | 91,4 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 11.1. | Подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,8 | 91,3 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 11.2. | Подпрограмма 2 «Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.3. | Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 75,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.4. | Подпрограмма 4 «Развитие инженерной инфраструктуры» | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 9,8 | 85,8 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 11.5. | Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 95,7 | 8 | 8,0 | Реализуется эффективно |
| 12. | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа» | 29 | 25 | 4 | 0 | 0 | 9,7 | 65 | 60 | 5 | 0 | 0 | 9,8 | 92,1 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 12.1. | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 91,3 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 12.2. | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9,3 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 9,7 | 89,9 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 12.3. | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.4. | Подпрограмма 4 «Развитие системы оценки качества образования» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.5. | Подпрограмма 5 «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.6. | Подпрограмма 6 «Развитие дополнительного профессионального образования» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.7. | Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 92,8 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 13 | Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 93,7 | 8,0 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 13.1. | Подпрограмма 1 «Содержание дорожного хозяйства» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,3 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.2. | Подпрограмма 2 «Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 95,5 | 8,0 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 13.3. | Подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,3 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,5 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14. | Муниципальная программа «Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 90,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование имущественных отношений» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 86,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование земельных отношений» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.3. | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,6 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15.1. | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,6 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 16. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 17. | Муниципальная программа «Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа» | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 19 | 17 | 1 | 0 | 1 | 9,4 | 98,4 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 17.1. | Подпрограмма 1 «Организационное оформление системы общественного самоуправления» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 17.2. | Подпрограмма 2 «Развитие форм общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа» | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | 9,1 | 0 | 0 | 7,4 | Низкая эффективность реализации |