Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

Старооскольского городского округа за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ и Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 19 марта 2014 года № 814, в городском округе реализуются 17 муниципальных программ, сформированные по отраслевому принципу с учетом приоритетов Стратегии социально-экономического развития Старооскольского городского округа на долгосрочный период до 2025 года.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась балльным методом на основе полученных бальных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими критериями:

1) достижение показателей конечного результата;

2) достижение показателей непосредственного результата;

3) освоение средств бюджета городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в разрезе каждой подпрограммы (при наличии) и муниципальных программ в целом. Расчет оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлен в приложении.

Общий объем финансирования муниципальных программ в 2020 году составил 11,2 млрд рублей, что на 2,9 % ниже уровня 2019 года, освоено 93,9 % от запланированного объема финансирования:

- средства федерального бюджета – 1,2 млрд рублей (выполнение плана 94,6 %);

- средства областного бюджета – 3,9 млрд рублей (выполнение плана 95,5 %);

- средства бюджета городского округа – 4,2 млрд рублей (выполнение плана 92,8 %);

- средства иных источников – 1,9 млрд рублей (выполнение плана 92,7 %).

Наибольшую долю в расходах на реализацию муниципальных программ занимают средства бюджета городского округа (37,6 % от общей суммы расходов) и областного бюджета (34,5 % от общей суммы расходов).

Из 17 муниципальных программ Старооскольского городского округа по 3 муниципальным программам исполнение финансирования за счет средств бюджета городского округа составило 100 %, по 11 муниципальным программам – менее 100 %, по 3 муниципальным программам – менее 75 %.

В целом по 17 муниципальным программам Старооскольского городского округа из 163 показателей конечного результата, установленных в 2020 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 141 показателю, из 523 показателей непосредственного результата – по 437.

Результаты проведенной оценки эффективности 17 муниципальных программ в соответствии с нормативно-правовой базой свидетельствуют о том, что в 2020 году все программы в целом реализовывались эффективно, их дальнейшая реализация признана целесообразной в утвержденном плановом объеме. Следует отметить, что выявлены 4 подпрограммы в составе 4 муниципальных программ, реализующиеся с низкой эффективностью (менее 8 баллов).

Ответственным исполнителям 4 подпрограмм с низкой эффективностью реализации необходимо обеспечить по итогам текущего года повышение эффективности реализации подпрограмм:

1) Управление безопасности:

– «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Старооскольского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа»;

2) Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий:

– «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе»;

3) Отдел по связям с общественностью и СМИ департамента по организационно-аналитической и кадровой работе:

– «Повышение кадрового потенциала старооскольских СМИ» муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления»;

4) Департамент по организационно-аналитической и кадровой работе:

– «Организационное оформление системы общественного самоуправления» муниципальной программы «Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа».

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ Старооскольского городского округа в 2020 году

В соответствии с пунктом 6.8 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа от 18 января 2016 года № 62, на основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

а) если итоговая оценка составляет менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

б) если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

в) если итоговая оценка составляет 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

| № п/п | Наименование программы / подпрограммы | Критерии оценки эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата (весовой коэффициент - 0,3) |  |  |  |  |  | 2. Достижение показателей непосредственного результата (весовой коэффициент - 0,5) |  |  |  |  |  | 3. Освоение средств бюджета городского округа (весовой коэффициент - 0,2) |  | Итоговая оценка эффектив-ности реализации программы с учетом весовых коэффи-циентов, баллов |  |
|  |  | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений |  |  |  | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений |  |  |  | Оценка по 2 крите-рию, баллов | Оценка использо-вания бюджетных средств, % | Оценка по 3 крите-рию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа" | 11 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8,3 | 35 | 30 | 2 | 1 | 2 | 9,2 | 97,7 | 8,0 | 8,7 | Реализуется эффективно |
| 1.1. | Подпрограмма 1 "Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,5 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.2. | Подпрограмма 2 "Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 9,5 | 96,4 | 8,0 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 1.3. | Подпрограмма 3 "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Старооскольского городского округа" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 7,3 | 97,7 | 8,0 | 7,4 | Низкая эффективность реализации |
| 1.4. | Подпрограмма 4 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,0 | 8,0 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 1.5. | Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма, минимизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского округа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2. | Муниципальная программа "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа" | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 62 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.1. | Подпрограмма 1 "Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.2. | Подпрограмма 2 "Патриотическое воспитание граждан" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 90,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа"" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 60,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.4. | Подпрограмма 4 "Развитие добровольческого (волонтерского) движения на территории Старооскольского городского округа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 75,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 3. | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе" | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 55 | 39 | 6 | 1 | 9 | 8,1 | 100 | 10 | 8,1 | Реализуется эффективно |
| 3.1. | Подпрограмма 1 "Развитие сельскохозяйственной отрасли" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 33 | 23 | 5 | 1 | 4 | 8,3 | - | - | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 3.2. | Подпрограмма 3 "Устойчивое развитие сельских территорий" | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 22 | 16 | 1 | 0 | 5 | 7,6 | 100 | 10 | 7,3 | Низкая эффективность реализации |
| 4. | Муниципальная программа "Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления" | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8,0 | 99,2 | 8 | 8,0 | Реализуется эффективно |
| 4.1. | Подпрограмма 1 "Развитие системы обеспечения населения информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных изданий" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 4.2. | Подпрограмма 2 "Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 94,5 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 4.3. | Подпрограмма 3 "Повышение кадрового потенциала старооскольских СМИ" | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6,7 | - | - | 6,7 | Низкая эффективность реализации |
| 5. | Муниципальная программа "Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе" | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 9,1 | 56 | 36 | 11 | 5 | 4 | 8,4 | 97,8 | 8 | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 5.1. | Подпрограмма 1 "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа" | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,7 | 12 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7,9 | 100 | 10 | 8,2 | Реализуется эффективно |
| 5.2. | Подпрограмма 2 "Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 23 | 16 | 5 | 2 | 0 | 9,1 | - | - | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 5.3. | Подпрограмма 3 "Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 11 | 5 | 5 | 0 | 1 | 8,2 | 43,5 | 0 | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 5.4. | Подпрограмма 4 "Содействие занятости населения Старооскольского городского округа" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8,8 | 100 | 10 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 5.5. | Подпрограмма 5 "Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7,2 | 100 | 10 | 8,3 | Реализуется эффективно |
| 6. | Муниципальная программа "Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 66,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7. | Муниципальная программа "Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа" | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 43 | 40 | 2 | 0 | 1 | 9,7 | 95,7 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 7.1. | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8,7 | 99,3 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 7.2. | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,2 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 7.3. | Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.4. | Подпрограмма 4 "Сохранение объектов культурного наследия" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 80,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.5. | Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 99,7 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 8. | Муниципальная программа "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе " | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 72 | 54 | 12 | 5 | 1 | 9,2 | 97,9 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 8.1. | Подпрограмма 1 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 34 | 18 | 11 | 4 | 1 | 8,5 | 98,4 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 8.2. | Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.3. | Подпрограмма 3 "Социальная поддержка семьи и детей" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 96,5 | 8 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 8.4. | Подпрограмма 4 "Мероприятия по обеспечению доступной среды" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 9,4 | 92,0 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 8.5. | Подпрограмма 5 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.6. | Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9. | Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,5 | 8 | 9,6 | Реализуется эффективно |
| 9.1. | Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта" | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.2. | Подпрограмма 2 "Развитие спортивной инфраструктуры" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,3 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 9.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10. | Муниципальная программа "Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 73,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.1. | Подпрограмма 1 "Реализация переданных государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 73,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.2. | Подпрограмма 2 "Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.3. | Подпрограмма 3 "Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11. | Муниципальная программа "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа" | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 38 | 36 | 0 | 0 | 2 | 9,5 | 95,4 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 11.1. | Подпрограмма 1 "Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.2. | Подпрограмма 2 "Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9,5 | 97,2 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 11.3. | Подпрограмма 3 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 91,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.4. | Подпрограмма 4 "Развитие инженерной инфраструктуры" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 71,2 | 5 | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 11.5. | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12. | Муниципальная программа "Развитие образования Старооскольского городского округа" | 29 | 25 | 3 | 1 | 0 | 9,6 | 81 | 71 | 8 | 1 | 1 | 9,6 | 89,8 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 12.1. | Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного образования" | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.2. | Подпрограмма 2 "Развитие общего образования" | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8,8 | 24 | 19 | 4 | 1 | 0 | 9,5 | 83,2 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 12.3. | Подпрограмма 3 "Развитие дополнительного образования" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 9,5 | 98,7 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 12.4. | Подпрограмма 4 "Развитие системы оценки качества образования" | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 96,4 | 8 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 12.5. | Подпрограмма 5 "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 89,7 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 12.6. | Подпрограмма 6 "Развитие дополнительного профессионального образования" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.7. | Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации муниципальной программы" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8,7 | 97,6 | 8 | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 13. | Муниципальная программа "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа" | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9,2 | 19 | 12 | 4 | 3 | 0 | 8,8 | 97,2 | 8,0 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 13.1. | Подпрограмма 1 "Содержание дорожного хозяйства" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,8 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.2. | Подпрограмма 2 "Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа" | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 7,9 | 93,8 | 8,0 | 8,3 | Реализуется эффективно |
| 13.3. | Подпрограмма 3 "Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе" | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 98,5 | 8,0 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 13.4. | Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы "Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа" | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,3 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14. | Муниципальная программа "Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе" | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.1. | Подпрограмма 1 "Совершенствование имущественных отношений" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 87,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование земельных отношений" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 77,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.3. | Подпрограмма 3 "Развитие лесного хозяйства" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15. | Муниципальная программа "Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем" | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15.1. | Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Старооскольского городского округа" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15.2. | Подпрограмма 2 "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100,0 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 16. | Муниципальная программа "Развитие общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа" | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 9,3 | 20 | 17 | 1 | 1 | 1 | 9,2 | 99 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 16.1. | Подпрограмма 1 "Организационное оформление системы общественного самоуправления" | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6,3 | 99,2 | 8 | 7,0 | Низкая эффективность реализации |
| 16.2. | Подпрограмма 2 "Развитие форм общественного самоуправления на территории Старооскольского городского округа" | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 94,5 | 8 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 17. | Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа" | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 17.1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол" | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
|  | ИТОГО: | 163 | 141 | 16 | 3 | 3 |  | 523 | 437 | 47 | 17 | 22 |  |  |  |  |  |